## 설계서표지 (결재)
2014 년도
|  |  | 공사코드 |  |  |  |  | : | KR-CCF-14-057
|  |  | 건 명 |  |  |  | : | 경부선 송탄역 등 5개역 승강설비 개량공사
설 계 서
[13 empty] | 담 당 |  |  |  | 건축설비팀장 |  |  |  | 사업소장 |  |  |  | 본 부 장
한국철도공사 수도권서부본부장
|  |  | 2 | 0 | 1 | 4 | 년 | 도
|  |  | 공사코드 |  |  | : | KR-CCF-14-057
|  |  | 인 |  | 가 | : | [5 empty] | 제 |  |  |  | - |  |  | 호 | [5 empty] | 년 |  |  | 월 |  |  | 일
|  |  | 건 |  | 명 | : | 경부선 송탄역 등 5개역 승강설비 개량공사
설 계 서
|  |  |  | ( | 회 |  | 계 | )
| 약 정 항 목 | [5 empty] | ) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |  | [수선유지비 공비]
| 예 산 관 리 센 터 | [5 empty] | ) | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 |  |  | [서부-건축직할-유지보수수탁-일반FC]
| 사 업 코 드 | [5 empty] | ) | C | 4 | N | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | [승강설비점검]
[14 empty] | 목 | [8 empty] | 차
|  |  |  | 1. | 설 계 설 명 서 | [9 empty] | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ·
|  |  |  | 2. | 공 사 시 방 서 | [9 empty] | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ·
|  |  |  | 3. | 예 정 공 정 표 | [9 empty] | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ·
|  |  |  | 4. | 설 계 예 산 내 역 서 | [9 empty] | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ·
|  |  |  | 5. | 공 종 별 예 산 조 서 | [9 empty] | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 별 첨
|  |  |  | 6. | 계 약 특 수 조 건 | [9 empty] | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ·
|  |  |  | 7. | 철도공사현장 안전확보를 위한 관리지침 | [12 empty] | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ·
|  |  |  | 8. | 안전계약특수조건 | [9 empty] | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ·
2014 년도
|  |  | 공사코드 |  |  |  |  | : | KR-CCF-14-057
|  |  | 건 명 |  |  |  | : | 경부선 송탄역 등 5개역 승강설비 개량공사
설 계 도
[13 empty] | 담 당 |  |  |  | 건축설비팀장 |  |  |  | 사업소장
한국철도공사 수도권서부본부 영등포건축사업소장
[ 요 약 서]
|  | 가. 공사명: |  |  |  | 경부선 송탄역 등 5개역 승강설비 개량공사
|  | 나. 위 치: |  |  |  | 경부선 송탄역 · 진위역, 과천선 정부과천청사역,
안산선 신길온천역, 경인선 구일역
|  | 다. 목 적: |  |  |  | 본 공사는 역사 편의시설인 승강기에 대하여 장시간 사용에
의한 성능이 저하된 주요부속품을 적기 교체하여 철도 이용
승객의 안전사고를 사전에 예방하고, 승강기의 수명연장 및
정상기능을 확보하고자 함
|  | 라. 비 목: |  |  |  | 서부 - 건축직할 - 유지보수수탁 - 일반FC
마. 공사개요
|  | - = | 에스컬레이터 핸드레일, 스텝체인 교체
|  | - = | 엘리베이터 도어개폐장치 , 제어반(승강로 제어선 포함) 등
바. 공사기간:착공일로부터 50일간(단, 12월 31일 한)
사. 공사금액: 82,962,000원 (부가세포함)
도 면 목 록
번 호 | [5 empty] | 도 면 종 별 | [19 empty] | 쪽 |  | 장수 |  | 기 사
A-001 |  |  |  |  | 도면목록표 | [20 empty] | 1 |  | 1 |  | .
A-002 |  |  |  |  | #18번 집수정 배관 평면도(변경전, 후) | [20 empty] | 2 |  | 1 |  | .
A-003 |  |  |  |  | #18번 집수정 인양설비 평면도(변경전, 후) | [20 empty] | 3 |  | 1 |  | .
A-004 |  |  |  |  | #9번 집수정 배관 평면도(변경전,후) | [20 empty] | 4 |  | 1 |  | .
A-005 |  |  |  |  | #9번 집수정 배관 단면도(변경전, 후) | [20 empty] | 5 |  | 1 |  | .
A-006 |  |  |  |  | #13번 집수정 배관 평면, 상세도 | [20 empty] | 6 |  | 1 |  | .
A-007 |  |  |  |  | 집수정 수중펌프 배치 평면도 | [20 empty] | 7 |  | 1 |  | .
A-008 |  |  |  |  | 오수집수정 배관 단면도(변경전, 후) | [20 empty] | 8 |  | 1 |  | .
A-009 |  |  |  |  | 오수정화조 제어반 설치 평면도 | [20 empty] | 9 |  | 1 |  | .
A-010 |  |  |  |  | 태평역 외부 평면도 | [20 empty] | 10 |  | 1 |  | .
A-011 |  |  |  |  | 역사 자동제어 상세도 | [20 empty] | 11 |  | 1 |  | .
A-012 |  |  |  |  | #17번 집수정 자동제어 평면도 | [20 empty] | 12 |  | 1 |  | .
A-013 |  |  |  |  | #18번 집수정 자동제어 평면도 | [20 empty] | 13 |  | 1 |  | .
A-014 |  |  |  |  | #19번 집수정 자동제어 평면도 | [20 empty] | 14 |  | 1 |  | .

## 예가봉투1 (hidden)
건 명 | : | 경부선 송탄역 등 5개역 승강설비 개량공사
4. 설 계 예 산 내 역 서(1)
총 공 사 비
|  | 1. | 도 급 공 사 비 | \
|  | 2. | 관 급 자 재 비 (당기조달품)
|  | 3. | 관급 자재비 (전년도 조달품)
|  | 4. | 지 급 자 재 비 ( 중 고 품 )
|  | 5. | 관급자재비 (레미콘, 충용품)
|  | 6. | 철도공사제공 기계기구 사용료
|  | 7. | 철 도 공 사 직 원 급
|  | 8. | 철도공사직원급 일반관리비
|  | 9. | 재 료 일 반 관 리 비
|  | 10. | 운 송 비
|  | 11. | 입 찰 수 수 료
|  | 12. | 공 사 감 독 여 비
|  | 13. | 준 공 검 사 여 비
Note on T20: HP: 100만원 미만 5천원 1억미만 1만원 1억이상 2만원

## 1.설계설명서
1. 설 계 설 명 서
| 가. | 공 사 명 |  |  | : | 경부선 송탄역 등 5개역 승강설비 개량공사
| 나. | 위 치 |  |  | : | 경부선 송탄역 · 진위역, 과천선 정부과천청사역, 안산선 신길온천역, 경인선 구일역
| 다. | 목 적 |  |  | : | 본 공사는 역사 편의시설인 승강기에 대하여 장시간 사용에 의한 성능이 저하된 주요부속품을 적기 교체하여
철도 이용승객의 안전사고를 사전에 예방하고, 승강기의 수명연장 및 정상기능을 확보하고자 함.
| 라. | 공사개요 |  |  | :
|  | 명 칭 | [9 empty] | 단 위 |  |  | 수 량 |  | 공 사 범 위 |  |  |  |  | 비 | 고
|  | 1. 에스컬레이터 개량공사 | [10 empty] | 대 |  | 19
|  | - 옥수역 에스컬레이터 개량 | 송탄역 | [8 empty] | 대 |  |  | 1 |  | 스텝체인 개량
|  | - 왕십리역 에스컬레이터 개량 | 진위역 | [8 empty] | 대 |  |  | 1 |  | 핸드레일 개량
|  | - 선릉역 에스컬레이터 개량 | 구일역 | [8 empty] | 대 |  |  | 1 |  | 스텝체인 개량
|  | 2. 엘리베이터 개량공사 | [9 empty] | 대
|  | - | 정부과천청사역 | [8 empty] | 대 |  |  | 2 |  | 도어개폐장치
|  | - | 신길온천역 | [11 empty] | 1 |  | 제어반(승강로 제어선 포함)
| 마. | 공사기간 |  |  | : | 착공일로부터 |  |  | 50 | 일 | (단, 2014.12.31 한)
2. 공 사 시 방 서
| 1. | 공 사 명 |  |  | : | 경부선 송탄역 등 5개역 승강설비 개량공사
| 2. | 위 치 |  |  | : | 경부선 송탄역 · 진위역, 과천선 정부과천청사역, 안산선 신길온천역, 경인선 구일역
| 3. | 목 적 |  |  | : | 본 공사는 역사 편의시설인 승강기에 대하여 장시간 사용에 의한 성능이 저하된 주요부속품을 적기 교체하여
철도 이용승객의 안전사고를 사전에 예방하고, 승강기의 수명연장 및 정상기능을 확보하고자 함.
| 4. | 적용범위
|  | 명 칭 | [9 empty] | 단 위 |  |  | 수 량 |  | 공 사 범 위 |  |  |  |  | 비 | 고
|  | 1. 에스컬레이터 개량공사 | [10 empty] | 대 |  | 19
|  | - 옥수역 에스컬레이터 개량 | 송탄역 | [8 empty] | 대 |  |  | 1 |  | 스텝체인 개량
|  | - 왕십리역 에스컬레이터 개량 | 진위역 | [8 empty] | 대 |  |  | 1 |  | 핸드레일 개량
|  | - 선릉역 에스컬레이터 개량 | 구일역 | [8 empty] | 대 |  |  | 1 |  | 스텝체인 개량
|  | 2. 엘리베이터 개량공사 | [9 empty] | 대
|  | - | 정부과천청사역 | [8 empty] | 대 |  |  | 2 |  | 도어개폐장치
|  | - | 신길온천역 | [11 empty] | 1 |  | 제어반(승강로 제어선 포함)
3. 예 정 공 정 표
공 사 종 류 | [6 empty] | 단위 | 수 량 | [6 empty] | 공 사 기 간 | [5 empty] | ( 일 ) |  |  | 기 사
[11 empty] | 5 | 10 |  | 15 |  | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
총 공 정 | [6 empty] | 식 | 1
1. 에스컬레이터 개량공사 | [6 empty] | 식 | 1
송탄역 | [6 empty] | 식 | 1
진위역 | [6 empty] | 식 | 1
구일역 | [6 empty] | 식 | 1
2. 엘리베이터 개량공사 | [6 empty] | 식 | 1
정부과천청사역 | [6 empty] | 식 | 1
신길온천역 | [6 empty] | 식 | 1
건 명 |  |  |  | : | 경부선 송탄역 등 5개역 승강설비 개량공사
4. 설 계 예 산 내 역 서
총 공 사 비
[5 empty] | 1. |  | 도 급 공 사 비 | [7 empty] | 별 봉
[5 empty] | 2. |  | 관 급 자 재 비 (당기조달품)
[5 empty] | 3. |  | 관급 자재비 (전년도 조달품)
[5 empty] | 4. |  | 지 급 자 재 비 ( 중 고 품 )
[5 empty] | 5. |  | 관급자재비 (레미콘, 충용품)
[5 empty] | 6. |  | 철도공사제공 기계기구 사용료
[5 empty] | 7. |  | 철 도 공 사 직 원 급
[5 empty] | 8. |  | 철도공사직원급 일반관리비
[5 empty] | 9. |  | 재 료 일 반 관 리 비
[5 empty] | 10. |  | 운 송 비
[5 empty] | 11. |  | 계 약 수 수 료
[5 empty] | 12. |  | 공 사 감 독 여 비
[5 empty] | 13. |  | 준 공 검 사 여 비
Note on T89: HP: 100만원 미만 5천원 1억미만 1만원 1억이상 2만원

## 2.공사시방서
2. 공 사 시 방 서
| 5. | 일반시방
본 공사는 하기 특별시방서에 의거 시행하되 본 공사에 개별적인 사항 및 특별시방서에 기재되지 않은 사항은 기술표준원고
시 『승강기검사기준』(첨부생략)에 의거 시공하여야 한다.
|  | 가. | 시공업체 및 현장대리인 자격
|  |  | 1) | 시공업체 자격 : 건설산업기본법시행령 제7조에 의한 승강기설치공사업에 등록한 업체이어야 한다.
|  |  | 2) | 현장대리인은 승강기보수자격을 취득한 자로서 당해 기술분야에 3년 이상 실무에 종사한 자 또는 당해 기술분야의
승강기자체검사 보수교육을 이수한자로서 같은종류의 공사현장에 배치되어 3년이상 수행한 자를 현장에 상주시켜
승강기공사의 제반공정관리 및 안전관리, 품질관리에 대한 책임을 성실히 수행하여야 한다.
책임을 성실히 수행하여야 한다.
|  | 나. | 공사기록사진
도급자 부담으로 아래와 같은 사진을 촬영하여 원참과 함께 사진첩을 작성하여 준공과 동시에 제출하여야 한다.
특히, 육안검사가 불가능한 개소는 필히 사진촬영하여야 한다.
|  |  | 촬 영 구 분 |  |  |  | 규 격 |  |  | 수 량 |  | 종 류 | 기 사
|  |  | 착수전 사진 |  |  |  | 120 × 80 |  |  | 각 1 부 |  | 칼 라 | 착수전 및 준공사진은 동일장소 및 동일방향에서
|  |  | 준 공 사 진 |  |  |  | 120 × 80 |  |  | 각 1 부 |  | 칼 라 | 촬영할 것.
|  |  | 주요공정 사진 |  |  |  | 120 × 80 |  |  | 각 1 부 |  | 칼 라 | 특히 육안검사 불가능 개소
|  | 다. | 안전관리 및 환경관리
본 공사시행에 있어 제반 안전관리에 각별히 유의하고 아래와 같은 안전조치를 취해야 하며, 현장내에서 발생한 제반
사고에 대하여는 민, 형사상 일체의 책임을 도급자가 져야 한다.
|  |  | 1) | 책임자의 선임
2. 공 사 시 방 서
안전관리자는 현장대리인이 겸임할 수 있으며, 현장에 배치하여야 한다.
|  |  | 2) | 안전관리자의 임무
|  |  | · | 안전보건관리규정에서 정한 직무.
|  |  | · | 법 제33조의 방호장치, 법 제34조의 기계, 기구 및 설비, 법 제35조의 보호구 등의 구입시 적격품 선정.
|  |  | · | 현장 안전교육 계획수립 및 시행.
|  |  | · | 현장순회점검 및 지도.
|  |  | · | 산업재해 발생의 원인조사 및 대책수립
|  |  | 3) | 안전관리보고
안전관리자는 아래사항에 대한 실시계획서를 작성하여 감독자에게 제출하고 현장에 비치하여야 하며, 동시에 안전
관리비 사용계획서를 작성 감독자에게 제출하여 사용실적을 보고하여야 한다.
|  |  | · | 안전, 보건교육
|  |  | · | 작업장 안전관리
|  |  | · | 작업장 보고관리
|  |  | · | 사고조사 및 대책수립
|  |  | · | 기타안전 및 보고에 대한 사항
|  |  | 4) | 안전상의 조치
|  |  | · | 작업중 근로자가 추락할 위험이 있는 장소 및 물체가 낙하, 비래할 위험이 있는 장소.
|  |  | · | 출입금지 구역설정 및 안전표지판 설치
|  |  | · | 공사용 자재 및 기계기구류의 건축한계선내의 방치
|  |  | · | 열차운행선 근접에서 공사시 안전확인 철저
2. 공 사 시 방 서
* 환경관리
|  |  | 1) | 소음․진동
|  |  | · | 승강설비 부품교체 작업시 장비의 이동과 작업 소음․진동으로 인한 철도주변 민원을 최소화 할 수 있는 방안을
시행하여야 하며, 소음․진동규제법을 준수 하여야 함.
|  |  | · | 「소음진동관리법 시행규칙」제21조(특정공사의 사전신고 등)에 의거 특정공사 사전신고 대상 기계․장비를 5일
이상 사용하는 공사
|  |  | · | 「소음진동관리법 시행규칙」제20조(생활소음․진동의 규제)에 의거 산업단지 등의 지역 외의 공사장에서 발생
하는 소음․진동
|  |  | 2) | 친환경상품 구매
|  |  | · | 공사시방서에 친환경상품 구입계획서를 제출하고, 준공 시 구매 실적을 제출 하여야 한다. 라고 명시 필요
녹색제품 구매촉진에 관한 법률」제6조(공공기관의 녹색제품 구매의무) 공공기관의 장은 상품을 구매하고자
하는 경우 녹색제품을 의무적으로 구매
|  |  | · | 도급자는 녹색제품 정보시스템(www.greenproduct.go.kr) 및 나라장터 종합 쇼핑몰(http://shopping.g2b.go.kr/)
접속하여 공사에 사용되는 자재중 녹색제품에 해당하는 물품이 있을 경우 녹색제품을 구매하여야 한다.
|  |  | · | 본 공사에 사용하는 재료는 한국공업규격품을 사용하고, 규격품이 없을 때에는 별도 지정하는 재료 또는 감독
자의 검사를 받아 합격한 제품을 사용하고, 설계도서에 명시되지 않은 재료는 녹색 제품사용을 우선으로 한다.
※ 상품에 다음과 같은 도안이 붙어있는 것만 녹색제품으로 인정됨
2. 공 사 시 방 서
|  |  | 3) | 건설폐기물 처리
공사시 발생되는 건설폐기물(5톤이상)은 실적보고를 공사준공후 15일이내 전자정보처리프로그램(올바로 시스템
(www.allbaro.or.kr)에 입력해야 함. [폐기물관리법 시행규칙 제60조(보고서의 제출)]
공사시 발생되는 폐기물을 보관이 시작된 날부터 90일을 초과하면 안됨 (폴리에틸렌이나 비슷한 재질의 포대에
담아 수집․운반), 폐기물관리법 시행규칙 제14조(폐기물 처리등의 구체적인 기준․방법)
|  | 라. | 설계변경 조건
|  |  | 1) | 현장조건의 변동으로 인한 물량차이가 발생할 때
|  |  | 2) | 기타 필요하다고 인정하는 경우
|  | 마. | 관계처 협의
관계법령에 의한 각종 인·허가 및 동의, 통보 등 필요한 협의는 감독자의 지시에 따라 도급자가 사전 확인 이행하여야
하며, 이에 소요되는 경비는 도급자 부담으로 한다.
|  | 바. | 설계도서의 해석
본공사 설계도서의 해석에 관하여 감독자와 도급자간에 이견이 있을 시 감독자의 해석이 우선한다.
|  | 사. | 품질관리
본 공사 시행에 따른 주요 을부담 재료에 대한 납품서 또는 영수증에 수량을 기입하여 감독자에게 제출하여야 하며,
동시에 아래사항에 대한 시험계획서를 현장에 비치하고 기성, 준공시 관계자료를 첨부하여 보고하여야 하여야 한다.
|  |  | 1) | 품질시험(K마크 인증 등)
|  |  | 2) | 각종시험성적서
2. 공 사 시 방 서
|  | 아. | 현장 대리인, 시공 기술자, 현장요원 및 인부 등은 감독자의 승인없이 현장을 이탈하지 못하며, 감독자의 정당한 지시
및 명령에 불응하거나 공사수행 능력이 없다고 인정 될 때에는 감독자는 도급자에게 당해 인원의 교체를 요구할 수 있
으며, 감독자의 요청이 있을 때에는 도급자는 즉시 교체하고 그 결과를 보고하여야 한다.
|  | 자. | 도급자는 본 공사시행에 따라 지상 또는 지하의 공공시설물 및 개인재산에 손상이 없도록 공사시행 전에 사전조사를
철저히 하여야 하며, 손상이 발생하였을 때에는 즉시 감독자에게 보고 후 적절한 조치를 취하여야 하고, 도급자 부담
으로 이를 보수 또는 변상하여야 한다.
|  | 차. | 공사시공에 있어서 마감상태, 작업상태 등으로 인하여 기기설치 및 배관의 위치변경 또는 공법으로 다소 변경하는 등의
경미한 사항을 감독관의 지시에 따라 도급자의 책임하에 시공하여야 한다.
|  | 카. | 작업중 전기안전에 유의하여야 하며 작업자 이외에 타인이 조작할 수 없도록 경고문을 부착하여야 하며, 화재예방을 위해
작업중 흡연을 금하고,소화기를 2개이상 비치하여 화재에 대비하여야 한다.
|  | 타. | 승객의 통행 및 열차운행에 지장이 없도록 장비,기구,자재 등을 지정된 장소에 보관하여야 한다.
|  | 파. | 준공
|  |  | 1) | 도급자는 당공사의 준공검사를 받아야 한다.
|  |  | 2) | 도급자는 승강기 개량공사 완료 후 관계기관의 수시검사 대상인 경우 검사를 완료한 후 검사필증을 제출하여야 한다.
|  |  | 3) | 도급자는 모든 검사에 소요되는 자재와 인력을 부담하여야 한다.
|  |  | 4) | 도급자는 준공검사후 준공도서[내역(시험성적서,검사필증 포함),사진,도면(A3)]및 CD-ROM 3매을 감독자에게
제출하여야 한다.
|  | 하. | 뒷정리
본공사로 인하여 발생된 공사폐자재 및 오물 등은 관계법령에 의건 준공전에 깨끗이 청소, 반출하여야 하여 정리정돈
하여야 한다.
2. 공 사 시 방 서
| 2. | 특별시방
|  | 가. | 일반사항
본 시방은 "경부선 송탄역등 5개역 승강설비 개량공사"에 적용하며 승강기시설안전관리법, 전기용품안전관리법, 건축법
시행규칙, 건축공사 표준시방서, 전기설비 기술기준령, 전기내선규정, ISO국제표준기구, 한국공업규격(KS)등에
관한 규정,규칙,내선규정,전기설비기술 기준령 등 관렵법규에 적합하도록 하며 도급자는 공사에 소요되는 물자와
장비일체를 제공하여 시공과 준공에 있어서 지장이 없도록 하여야 한다.
|  |  | 1) | 도급자는 계약 후 현장 입지조건을 파악,실측하여 기기 배치및 환경조건 등을 감안한 상세도 및 공정표를 감독관
사전협의 및 승인을 득한후 그 지시에 따른다.
|  |  | 2) | 도급자는 착공전 공사 참여기술자를 선정하여 감독관에게 제출후 현장작업에 임하여야 하며 현장대리인은 매일 공정
에 대한 작업사항,인원,자재반출입사항 등을 감독자에게 보고하여야 하며 공사일보에 기입후 제출하여야 한다.
|  | 나. | 도면 · 사용자재 승인 및 기기의 검사
|  |  | 1) | 작업착수전 현장 실측 후 도면화 하여 공사감독에게 제출 승인을 득한후 작업을 하여야 하며, 본 공사에 사용되는 모든
자재는 K인증품을 사용하여야 하며 K인증이 없는 것은 품질보증 및 시험성적서에 적합한 신품을 사용하여야 한다.
|  |  | 2) | 본 공사에 사용될 주요자재는 공인기관 시험성적서가 필요한 품목은 시험성적서와 함께 반입하고 자체 시험품목도
시험성적서를 제출하여야 한다.
|  |  | 3) | 기타 사용될 자재도 외관상 자재가 조잡하고 품질 적정여부의 판별이 어려울 때 감독관이 자재의 시험 및 반품 교체
지시를 할 수 있으며, 관계기관의 시험을 필하고 결과를 감독관에게 제출하여야 한다.
|  |  | 4) | 도급자는 감독관이 필요하다고 판단하여 품질검사를 요청할 시는 시험 및 검사를 할 수 있도록 편의를 제공하여야 하
며 이에 소용되는 일체의 비용은 도급자 부담으로 하여야 한다.
|  |  | 5) | 각 공사부분의 공정이 감독관이 지정한 공정에 이르렀을 때는 반드시 감독관의 시공검사를 받아야 하며 검사를 받지
2. 공 사 시 방 서
않고 시공한 부분은 감독관의 지시에 의해 도급자 부담으로 재시공하여야 하며, 시공 후 검사가 곤란한 부분은 반드시
감독관 입회하에 시공하고 사진촬영을 하여야 한다.
|  | 다. | 승강기 기본사양
* 에스컬레이터(송탄역 · 진위역 · 구일역 : 1200형, 3상 380V 60HZ)
* 엘리베이터(정부과천청사역 · 신길온천역 : 15인승, 3상 380V 60HZ)
|  | 라. | 공사주요 내역
* 에스컬레이터 스텝체인 및 핸드레일 개량 등
* 엘리베이터 도어개폐장치 및 제어반 개량 등
|  |  | 선 별 |  |  | 역 사 |  | 위 치 | 종 류 |  | 규 격 |  | 개량부품 |  | 수 량 | 제조사 | 비 고
|  |  | 경부선 |  |  | 송탄역 |  | 3호기 | E/S |  | 1200형 |  | 스텝체인 |  | 113 Link | 현대엘리베이터㈜
|  |  | 경부선 |  |  | 진위역 |  | 6호기 | E/S |  | 1200형 |  | 핸드레일 |  | 50 M | 후지테크엘리베이터
|  |  | 경인선 |  |  | 구일역 |  | 1호기 | E/S |  | 1200형 |  | 스텝체인 |  | 100 Link | 티센크루프동양엘리베이터
|  |  | 과천선 |  |  | 정부과천청사 |  | 1,2호기 | E/L |  | 15인승 |  | 도어개폐장치 |  | 2 개소 | 후지테크엘리베이터
|  |  | 안산선 |  |  | 신길온천 |  | 4호기 | E/L |  | 15인승 |  | 제어반(승강로 제어선 포함) |  | 1개소 | ㈜송산특수엘리베이터
2. 공 사 시 방 서
|  | 마. | 핸드레일 개량공사
|  |  | 1) | 작업 전 안내문을 잘 보이는 곳에 부착하여야 하며, 사전 관계자(감독자, 역장 등)와 협의한 후 시행한다.
|  |  | 2) | 스틸코오드 형식인 제품 또는 동등품 이상이어야 한다.
|  |  | 3) | 핸드레일은 외관상 결함이 없어야 한다.
|  |  | 4) | 핸드레일 교체부의 구동롤러 및 구동체인을 점검하여 필요시 모두 교환한다.
|  |  | 5) | 핸드레일의 시험성적서 등 품질보증을 위한 관련서류 감독자에게 제출하여야 한다.
|  |  |  | 가) | 핸드레일의 외피는 고무(우레탄제외)이며 내피는 staple fabrric 으로써 옥내,옥외 겸용의 핸드레일 이어야 한다.
|  |  |  | 나) | 핸드레일의 시험성적서및 제품의 재질에관한 품질보증서를 사전에 제출한다
다) 핸드레일의 제품은 감독관이 지정 할수 있다.(semperit사 또는 EHC사 NT제품 동등품 이상)
라) 핸드레일과 핸드레일 구동롤러와는 정확한 쎈터가 맞아야한다.
마) 핸드레일은 반드시 현장 실측하여 너무 길거나 짧아서는 안된다
(너무 길거나 짧을시는 핸드레일및 가이드.게이트 롤러등의 수명이 짧아짐)
|  |  | 6) | 핸드레일 벨트의 접합부위는 한 군데를 초과하지 않아야 한다.
|  | 바. | 스텝체인 개량공사
|  |  | 1) | 안전사고 예방 및 기계보호를 위하여 작업장 주위에 보호막을 설치하고, 작업장 바닥에는 두나론시트를 깔아
바닥의 오염 및 훼손을 방지하며 철거된 스텝과 내장판넬등의 파손방지를 위한 보호조치를 하여야 한다.
|  |  | 2) | 감속기,스텝부,스텝체인 연결 각부의 기름먼지를 깨끗이 제거하여야 하며, 주요부품에 대하여 분해청소 시행후
필요 부분에 주유하여야 한다.
(감속기유는 기계유 #320 또는 #460으로 교환하여야 한다)
2. 공 사 시 방 서
|  |  | 3) | 스텝 체인, 스텝 및 원형레일 등 각 부품을 정확하게 조립하고 조립후 장력을 조정하여 그 성능을 정상적으로
발휘할 수 있도록 하여야 조치하여야 한다.
|  |  | 4) | 승강로 및 상,하부기계실 피트의 오물,기름먼지 등을 제거하고 깨끗이 청소하여야 한다.
|  |  | 5) | CHAIN ROLLER와 CHAIN ROLLER RAIL의 유격은 1~1.5MM 간격을 유지토록 설치하여야 한다.
|  |  | 6) | 상부 곡선부위의 레일 구간에 솔리드(보조)레일을 CHAIN ROLLER 와 CHAIN ROLLER RAIL과의 간격이
1~1.5mm 정도 유지될 수 있도록 설치하여 CHAIN ROLLER RAIL 부하를 감소시키야 한다.
|  |  | 7) | 상부CHAIN ROLLER (원형) RAIL은 DOUBLE NUT를 체결하여 RAIL을 확고히 고정토록 시공하여야 한다.
|  |  | 8) | 상,하부 곡선부의 CHAIN ROLLER RAIL과 STEP ROLLER RAIL에 떨림 및 이상음 발생하지 않도록 간격이
충분히 유지될 수 있도록 NUT를 조정하여 이상이 없음을 확인후 시운전을 하여야 한다.
|  |  | 5) | CHAIN ROLLER와 CHAIN ROLLER RAIL의 유격은 1~1.5MM 간격을 유지토록 설치하여야 한다.
|  |  | 6) | 상부 곡선부위의 레일 구간에 솔리드(보조)레일을 CHAIN ROLLER 와 CHAIN ROLLER RAIL과의 간격이
1~1.5mm 정도 유지될 수 있도록 설치하여 CHAIN ROLLER RAIL 부하를 감소시키야 한다.
|  |  | 7) | 상부CHAIN ROLLER (원형) RAIL은 DOUBLE NUT를 체결하여 RAIL을 확고히 고정토록 시공하여야 한다.
|  |  | 8) | 상,하부 곡선부의 CHAIN ROLLER RAIL과 STEP ROLLER RAIL에 떨림 및 이상음 발생하지 않도록 간격이
충분히 유지될 수 있도록 NUT를 조정하여 이상이 없음을 확인후 시운전을 하여야 한다.
|  | 사. | 엘리베이터 제어반 개량공사
|  |  | 1) | 제어반 접점, 단자전선에는 유지보수가 용이 하도록 기호 표시 하여야 하며, 제어반 내에 배선도를 배치하여야
하며 제어반 및 인버터 제어 프로그램 및 매뉴얼(한글번역본) 2부 제출하여야 한다.
|  |  | 2) | 모터 보호계전기(디지털식)를 취부하여야 한다.
2. 공 사 시 방 서
|  |  | 3) | 제어반 내 발생한 열(인버터 포함)을 외부로 배출 할 수 있는 강제휀을 인버터용과 제어반용으로 구분하여
각각 설치 해야 한다.
|  |  | 4) | 카 운행 횟수를 파악 할 수 있는 장치를 설치하여야 한다
|  |  | 5) | 인버터 인입 케이블 접속부위는 케이블 그랜드를 사용하며 외부노출이 차단되어 이 물질 등으로 부터 보호
되어야 한다.
|  |  | 6) | 전자기파 및 무선주파수 간섭을 방지 할 수 있는 노이즈 필터를 인버터에 내장하여야 한다.
|  |  | 7) | 고주파 및 서지 전류를 최소화시킬 수 있도록 필터를 내장하여야 한다.
|  |  | 8) | 신길온천역 (4호기E/L) 제어반 개량
|  |  |  | 품 목 |  |  |  | 작업 상세내용(구성품) | [5 empty] | 비 고
|  |  |  | 제어반 |  |  |  | 제어반box, 인버터,제어보드,마그네트,릴레이,파워서플라이,구출운전 장치,트랜스,인터폰NFB S/W 제동저항 동력선 외 전선류 등
|  |  |  | 카상부 구성품 |  |  |  | 카상부 BOX,카상부 통신보드,도어콘트롤,인닥터 스위치,비상전원장치(램프포함) 등
|  |  |  | 승강로 구성품 |  |  |  | T-케이블, 승강로케이블,Limit S/W,Pit S/W BOX 등
|  |  |  | 운전반 |  |  |  | 운전반표판,통신보드,버튼 등
|  |  |  | 장애자용 운전반 |  |  |  | 운전반표판,통신보드,버튼 등
|  |  |  | HPI IND |  |  |  | HPI표시판,층표시 통신보드,버튼
|  |  |  | CPI IND |  |  |  | CPI표시판,층표시 통신보드
|  |  |  | 제어반결선작업 |  |  |  | 하네스 작업 및 철거 설치 작업
2. 공 사 시 방 서
|  | 아. | 엘리베이터 도어개폐장치 개량공사
|  |  | 1) | 카도어 및 홀도어 출입문 개폐장치는 기 설치된 포맷타입을 철거 후 보수가 용이한 국내산 제품(LG기전,동양,
현대TYPE등) 제작, 설치하여야 하며, 출입문은 도어인버터에 의해 가변되어 모터의 힘에 의해 개, 폐되는 방식으로
도어인버터, 도어모터, 도어링크, 도르래, 벨트 등으로 구성되어야 합니다.
|  |  | 2) | 기존 홀도어 및 카도어는 재 사용하며 철거한 포맷용 개폐장치는 포장 후 반납 하여야 합니다.
|  |  | 3) | 출입문 동작 행정의 반은 가속하고 반은 감속하는 운전 특성으로 정숙하게 동작하여야 하며, 동작빈도가 높으므로
보수가 용이하여야 합니다.
|  |  | 4) | 닫힌 상태로 정전된 경우에도 카 안에 갇힌 승객을 구출하기 위하여 외부에서 수동으로 열 수 있어야 합니다.
|  |  | 5) | 중앙개폐식의 문이 닫히는 부분에는 완충물을 설치합니다.
|  |  | 6) | 문에 끼임방지 장치를 일면에 설치하고 또한 광전식 센서를 카출입문 상·하부에(0.3m에서 1.4m사이) 설치하여 문이
닫힐 때 인체 등이 닿거나 센서의 빛을 차단하면 즉시 반전하여 열려야 합니다.
|  |  | 7) | 문의 개폐장치는 전동식 개폐기구를 사용하며, 카의 출입문을 개폐함과 동시에 승강장의 출입문도 동시에 개폐되는
구조이 어야 하며 출입문의 개폐시간은 장애인등이 안전하게 통과할 수 있어야 합니다.
|  |  | 8) | 출입문 개폐장치 중심(커버조립용 중앙볼트)에서 추를 내려 승강장 문턱(sill) 중심선과 편차가 ±1.0mm 이내가 되도록
좌우 중심을 맞추어 설치해야 합니다.
|  |  | 9) | 수평계로 행거케이스 좌우 행거 케이스 좌우수평 편차를 1mm 이내로 조정하고 승강장 문턱에서 도어레일 하단까지의
출입문이 좌우측이 동일한지 확인해야 합니다.
|  |  | 10) | 삼방틀 상부 홀더와 출입문 개폐장치 브라켓을 볼트로 각각 견고하게 체결합니다.
|  |  | 11) | 홀도어 비상잠금 해제 시 열쇄구멍은 관련법규에 적법하게 삼각키(그림1-2참조)로 제작 설치합니다.
|  |  | 12) | 잠금 부품이 적어도 7㎜가 물려질 때까지는 카가 출발할 수 없어야 합니다.

## 6.계약특수조건
6. 계 약 특 수 조 건
권 유 번 호 |  |  | : | 시설권 |  |  |  | 호
공 사 명 |  |  | : | 경부선 송탄역 등 5개역 승강설비 개량공사
제1조 | (하자보수 보증금) | [5 empty] | 계약자는 준공검사가 완료된 날로부터 (3)년간 하자보수 보증금으로 공사계약금액의 100분의
(3)에 해당하는 금액을 준공검사 후 공사대가의 지불시까지 수요기관에 현금, 은행발행 자기수표 또는 기획재정부
장관이 지정하는 상장 유가증권으로 납부하거나 건설공제조합보증서 또는 이행보증 보험증권을 제출하여야 한다.
제2조 | (기성부분 지급) |  |  |  |  | 수요기관은 착공 후 준공까지 기간( * )회에 한하여 검사 후 기성부분에 대한 대가를 지불 할 수 있다.
제3조 | (감액 또는 환불)
| ① | 계약자는 본 계약을 위하여 작성한 설계서 내역중 정부가 발행한 건설공사 표준품셈 물량단가 또는 노임단가가
기준보다 과다히 책정되었거나 제잡비율 적용에 착오가 있음이 계약 체결후라도 발견되어 정부로 부터 감액 또는
환불요구가 있을 때에는 이의없이 수락하여야 한다.
| ② | 전항의 감액 또는 환불 해당 액은 정부가 계약자에게 지불할 여하한 기성고 지급중에도 차인할 수 있으며 또한
기성고 지급분이 없을경우에는 정부가 정한 소정기일까지 환불하여야 한다.
제4조 | (계약 보증금 및 위약금 납입)
| ① | 계약자는 계약보증금이 면제된 경우라도 정부기관에서 이의 적립이 필요하다고 인정할 때에는 계약금액의
100분의 10이상에 해당하는 계약보증금을 납부하게 할 수 있으며 이 경우 이의 없이 납부하여야 한다.
| ② | 계약보증금이 면제된 경우라도 계약위반으로 인하여 계약을 해제하게 될 경우에는 계약 대가금액의 100분의
10이상에 해당하는 위약금을 현금으로 납부하여야 한다.
제5조 | (하자보수 책임승계) | [5 empty] | 타인이 시공한 공사를 계속하여 시공하는 계약자 또는 보증인은 전차공사 시공부분에 대하여도
하자보수 기간중에 발생한 경우에는 예외로 한다.
제6조 | (공사계약 내용의 변경)
| ① | 정부 또는 계약자가 설계변경 기타 부득이한 사유로 인하여 본 도급계약 내용의 변경을 할때에는 계약자는 이에
즉시 응하여야 하고 필요한 조치를 위하여야 한다.
| ② | 전 항에 규정한 금액 이하로 공사계약 내용의 변경이 있을 경우에 정부가 보증인의 동의 없이 계약자와 직접변경
도급계약을 체결하더라도 보증인은 변경된 계약내용에 대하여도 계약자와 연대하여 책임을 진다.
제7조 | (기타사항) |  |  |  | 계약자는 시설공사 계약 일반조건, 설계서 및 시방서 등에 정하여 있지 않은 공사관계사항에 대하여는
수요기관이 정하는 바에 따라야 한다.
제8조 | (건설재해예방)
계약자 상대자는 공사 체결후 본 공사를 이행함에 있어 관련법령(산업안전 보건법. 시행령. 시행규칙) 및 관련규칙과
지침을 준수하여야 한다.
| ① | 산업안전보건기준에 관한 규칙(노동부령 제78호 2013.03.23)
| ② | 건설업산업안전관리비 계상 및 사용기준(노동부고시 제2013-47호 2013.10.14)
| ③ | 운반하역 표준안전작업지침 (노동부고시 제2012-70호 2012.09.20)
| ④ | 굴착공사 표준안전작업지침 (노동부고시 제2012-100호 2012.09.25)
| ⑤ | 콘크리트공사 표준안전작업지침 (노동부고시 제2012-93호 2012.09.25)
| ⑥ | 해체공사 표준안전작업지침 (노동부고시 제2012-94호 2012.09.25)
| ⑦ | 추락재해방지 표준안전작업지침 (노동부고시 제2012-95호 2012.09.25)
| ⑧ | 가설공사 표준안전작업지침 (노동부고시 제2012-92호 2012.09.25)
제8-1조 (주요 작업별 안전기준)
본 기준은 "산업안전보건기준에 관한 규칙"에 근거하며, 아래 내용에 명시되지 않은 사항은 제8조(건설재해예방)
관련법령 및 지침을 준용한다.
가. 추락 에 의한 위험 방지
- 엘리베이이터 승강로 등 고소작업
<추락의 방지>
① 건축물 상부 등 근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소 또는 기계·설비 설치작업 등에서 작업을 할 때에
근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 비계(飛階)를 조립하는 등의 방법으로 작업발판을 설치하여야 한다. ② 제1항에 따른 작업발판을 설치하기 곤란한 경우 다음 각 호의 기준에 맞는 안전방망(安全防網)을 설치하여야
한다. 다만, 안전방망을 설치하기 곤란한 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락위험을
방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. 1. 안전방망의 설치위치는 가능하면 작업면으로부터 가까운 지점에 설치하여야 하며, 작업면으로부터 망의 설치
지점까지의 수직거리는 10미터를 초과하지 아니할 것 2. 안전방망은 수평으로 설치하고, 망의 처짐은 짧은 변 길이의 12퍼센트 이상이 되도록 할 것 3. 건축물 등의 바깥쪽으로 설치하는 경우 망의 내민 길이는 벽면으로부터 3미터 이상 되도록 할 것. <안전대의 부착설비 등> ① 계약자는 추락할 위험이 있는 높이 2미터 이상의 장소에서 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를
안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치하여야 한다. 이러한 안전대 부착설비로 지지로프 등을 설치하는
경우에는 처지거나 풀리는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. ② 안전관리자는 제1항에 따른 안전대 및 부속설비의 이상 유무를 작업을 시작하기 전에 점검하여야 한다.
나. 기계등의 일반 안전기준
- 본 공사 모든 작업공정에 준용
>
<작업모 등의 착용> 계약자는 동력으로 작동되는 기계에 근로자의 머리카락 또는 의복이 말려 들어갈 우려가 있는 경우에는 해당
근로자에게 작업에 알맞은 작업모 또는 작업복을 착용하도록 하여야 한다. <장갑의 사용 금지> 안전관리자는 근로자가 날·공작물 또는 축이 회전하는 기계를 취급하는 경우 그 근로자의 손에 밀착이 잘되는 가죽
장갑 등과 같이 손이 말려 들어갈 위험이 없는 장갑을 사용하도록 하여야 한다. <작업도구 등의 목적 외 사용 금지 등)> ① 계약자는 기계·기구·설비 및 수공구 등을 제조 당시의 목적 외의 용도로 사용하도록 해서는 아니 된다. ② 레버풀러(lever puller) 또는 체인블록(chain block)을 사용하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 정격하중을 초과하여 사용하지 말 것 2. 레버풀러 작업 중 훅이 빠져 튕길 우려가 있을 경우에는 훅을 대상물에 직접 걸지 말고 피벗클램프(pivot
clamp)나 러그(lug)를 연결하여 사용할 것 3. 레버풀러의 레버에 파이프 등을 끼워서 사용하지 말 것 4. 체인블록의 상부 훅(top hook)은 인양하중에 충분히 견디는 강도를 갖고, 정확히 지탱될 수 있는 곳에 걸어서
사용할 것 5. 훅의 입구(hook mouth) 간격이 제조자가 제공하는 제품사양서 기준으로 10퍼센트 이상 벌어진 것은 폐기할 것 6. 체인블록은 체인의 꼬임과 헝클어지지 않도록 할 것 7. 체인과 훅은 변형, 파손, 부식, 마모(磨耗)되거나 균열된 것을 사용하지 않도록 조치할 것 <볼트·너트의 풀림 방지> 안전관리자는 기계에 부속된 볼트·너트가 풀릴 위험을 방지하기 위하여 그 볼트·너트가 적정하게 조여져 있는지를
수시로 확인하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.
다. 폭발·화재 및 위험물누출에 의한 위험방지
- 용접작업
<가스용접 등의 작업> 계약자는 인화성 가스, 불활성 가스 및 산소(이하 "가스등"이라 한다)를 사용하여 금속의 용접·용단 또는
가열작업을 하는 경우에는 가스등의 누출 또는 방출로 인한 폭발·화재 또는 화상을 예방하기 위하여 다음 각 호의
사항을 준수하여야 한다. 1. 가스등의 호스와 취관(吹管)은 손상·마모 등에 의하여 가스등이 누출할 우려가 없는 것을 사용할 것 2. 가스등의 취관 및 호스의 상호 접촉부분은 호스밴드, 호스클립 등 조임기구를 사용하여 가스등이 누출되지
않도록 할 것 3. 가스등의 호스에 가스등을 공급하는 경우에는 미리 그 호스에서 가스등이 방출되지 않도록 필요한 조치를 할 것 4. 사용 중인 가스등을 공급하는 공급구의 밸브나 콕에는 그 밸브나 콕에 접속된 가스등의 호스를 사용하는 사람의
명찰을 붙이는 등 가스등의 공급에 대한 오조작을 방지하기 위한 표시를 할 것 5. 용단작업을 하는 경우에는 취관으로부터 산소의 과잉방출로 인한 화상을 예방하기 위하여 근로자가 조절밸브를
서서히 조작하도록 주지시킬 것 6. 작업을 중단하거나 마치고 작업장소를 떠날 경우에는 가스등의 공급구의 밸브나 콕을 잠글 것 7. 가스등의 분기관은 전용 접속기구를 사용하여 불량체결을 방지하여야 하며, 서로 이어지지 않는 구조의 접속기구
사용, 서로 다른 색상의 배관·호스의 사용 및 꼬리표 부착 등을 통하여 서로 다른 가스배관과의 불량체결을
방지할 것 <가스등의 용기> 계약자는 금속의 용접·용단 또는 가열에 사용되는 가스등의 용기를 취급하는 경우에 다음 각 호의 사항을
준수하여야 한다. 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 장소에서 사용하거나 해당 장소에 설치·저장 또는 방치하지 않도록 할 것 가. 통풍이나 환기가 불충분한 장소 나. 화기를 사용하는 장소 및 그 부근 다. 위험물 또는 제236조에 따른 인화성 액체를 취급하는 장소 및 그 부근 2. 용기의 온도를 섭씨 40도 이하로 유지할 것 3. 전도의 위험이 없도록 할 것
4. 충격을 가하지 않도록 할 것 5. 운반하는 경우에는 캡을 씌울 것 6. 사용하는 경우에는 용기의 마개에 부착되어 있는 유류 및 먼지를 제거할 것
<위험물 등이 있는 장소에서 화기 등의 사용 금지> 계약자는 위험물이 있어 폭발이나 화재가 발생할 우려가 있는 장소 또는 그 상부에서 불꽃이나 아크를
발생하거나 고온으로 될 우려가 있는 화기·기계·기구 및 공구 등을 사용해서는 아니 된다. <유류 등이 있는 배관이나 용기의 용접 등> 위험물, 위험물 외의 인화성 유류 또는 인화성 고체가 있을 우려가 있는 배관·탱크 또는 드럼 등의 용기에 대하여
미리 위험물 외의 인화성 유류, 인화성 고체 또는 위험물을 제거하는 등 폭발이나 화재의 예방을 위한 조치를 한
후가 아니면 용접·용단 그 밖에 화기를 사용하는 작업이나 불꽃을 발생시킬 위험한 작업을 시켜서는 아니 된다. <통풍 등이 충분하지 않은 장소에서의 용접 등> ① 계약자는 통풍이나 환기가 충분하지 않은 장소에서 용접·용단 및 금속의 가열 등 화기를 사용하는 작업이나
연삭숫돌에 의한 건식연마작업 등 그 밖에 불꽃이 될 우려가 있는 작업 등을 하는 경우에는 통풍 또는 환기를
위하여 산소를 사용해서는 아니 된다. ② 안전관리자는 통풍이나 환기가 충분하지 않고 가연물이 있는 건축물 내부나 설비 내부에서 용접·용단 등과 같은
화기작업을 하는 경우에는 화재예방에 필요한 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 작업 준비 및 작업 절차 수립 2. 작업장 내 위험물의 사용·보관 현황 파악 3. 화기작업에 따른 인근 인화성 액체에 대한 방호조치 및 소화기구 비치 4. 용접불티 비산방지덮개, 용접방화포 등 불꽃, 불티 등 비산방지조치 5. 인화성 액체의 증기가 남아 있지 않도록 환기 등의 조치 6. 작업근로자에 대한 화재예방 및 피난교육 등 비상조치 <화기사용 금지> 계약자는 화재 또는 폭발의 위험이 있는 장소에 화기의 사용을 금지하여야 한다.
라. 전기로 인한 위험방지
- 브레이크 전원장치, 제어기기, 제어용 케이블 설치
<전기 기계·기구의 접지> ① 계약자는 누전에 의한 감전의 위험을 방지하기 위하여 다음 각 호의 부분에 대하여 접지를 하여야 한다. 1. 전기 기계·기구의 금속제 외함, 금속제 외피 및 철대 2. 고정 설치되거나 고정배선에 접속된 전기기계·기구의 노출된 비충전 금속체 중 충전될 우려가 있는 다음 각 목의
어느 하나에 해당하는 비충전 금속체 가. 지면이나 접지된 금속체로부터 수직거리 2.4미터, 수평거리 1.5미터 이내인 것 나. 물기 또는 습기가 있는 장소에 설치되어 있는 것 다. 금속으로 되어 있는 기기접지용 전선의 피복·외장 또는 배선관 등 라. 사용전압이 대지전압 150볼트를 넘는 것 3. 전기를 사용하지 아니하는 설비 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 금속체 가. 전동식 양중기의 프레임과 궤도 나. 전선이 붙어 있는 비전동식 양중기의 프레임 다. 고압(750볼트 초과 7천볼트 이하의 직류전압 또는 600볼트 초과 7천볼트 이하의 교류전압을 말한다. 이하 같다)
이상의 전기를 사용하는 전기 기계·기구 주변의 금속제 칸막이·망 및 이와 유사한 장치 4. 코드와 플러그를 접속하여 사용하는 전기 기계·기구 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 노출된 비충전 금속체 가. 사용전압이 대지전압 150볼트를 넘는 것 나. 냉장고·세탁기·컴퓨터 및 주변기기 등과 같은 고정형 전기기계·기구 다. 고정형·이동형 또는 휴대형 전동기계·기구 라. 물 또는 도전성(導電性)이 높은 곳에서 사용하는 전기기계·기구, 비접지형 콘센트 마. 휴대형 손전등 5. 수중펌프를 금속제 물탱크 등의 내부에 설치하여 사용하는 경우 그 탱크(이 경우 탱크를 수중펌프의 접지선과
접속하여야 한다)
<전기 기계·기구의 적정설치 등> ① 계약자는 전기 기계·기구를 설치하려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 고려하여 적절하게 설치하여야 한다. 1. 전기 기계·기구의 충분한 전기적 용량 및 기계적 강도 2. 습기·분진 등 사용장소의 주위 환경 3. 전기적·기계적 방호수단의 적정성 ② 계약자는 전기 기계·기구를 사용하는 경우에는 국내외의 공인된 인증기관의 인증을 받은 제품을 사용하되, 제조자의
제품설명서 등에서 정하는 조건에 따라 설치하고 사용하여야 한다
<용접봉의 홀더> 계약자는 아크용접 등(자동용접은 제외한다)의 작업에 사용하는 용접봉의 홀더에 대하여 「산업표준화법」에 따른
한국산업표준에 적합하거나 그 이상의 절연내력 및 내열성을 갖춘 것을 사용하여야 한다. <임시로 사용하는 전등 등의 위험 방지> ① 계약자는 이동전선에 접속하여 임시로 사용하는 전등이나 가설의 배선 또는 이동전선에 접속하는 가공매달기식 전등
등을 접촉함으로 인한 감전 및 전구의 파손에 의한 위험을 방지하기 위하여 보호망을 부착하여야 한다. ② 제1항의 보호망을 설치하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 전구의 노출된 금속 부분에 근로자가 쉽게 접촉되지 아니하는 구조로 할 것 2. 재료는 쉽게 파손되거나 변형되지 아니하는 것으로 할 것 <배선 등의 절연피복 등> ① 안전관리자는 근로자가 작업 중에나 통행하면서 접촉하거나 접촉할 우려가 있는 배선 또는 이동전선에 대하여
절연피복이 손상되거나 노화됨으로 인한 감전의 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. ② 계약자는 전선을 서로 접속하는 경우에는 해당 전선의 절연성능 이상으로 절연될 수 있는 것으로 충분히 피복하거나
적합한 접속기구를 사용하여야 한다. <습윤한 장소의 이동전선 등> 계약자는 물 등의 도전성이 높은 액체가 있는 습윤한 장소에서 근로자가 작업 중에나 통행하면서 이동전선 및 이에
부속하는 접속기구와 접촉할 우려가 있는 경우에는 충분한 절연효과가 있는 것을 사용하여야 한다.
<통로바닥에서의 전선 등 사용 금지> 계약자는 통로바닥에 전선 또는 이동전선등을 설치하여 사용해서는 아니 된다. 다만, 차량이나 그 밖의 물체의 통과
등으로 인하여 해당 전선의 절연피복이 손상될 우려가 없거나 손상되지 않도록 적절한 조치를 하여 사용하는 경우에는
그러하지 아니하다. <꽂음접속기의 설치·사용 시 준수사항> 안전관리자자는 꽂음접속기를 설치하거나 사용하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 서로 다른 전압의 꽂음 접속기는 서로 접속되지 아니한 구조의 것을 사용할 것 2. 습윤한 장소에 사용되는 꽂음 접속기는 방수형 등 그 장소에 적합한 것을 사용할 것 3. 근로자가 해당 꽂음 접속기를 접속시킬 경우에는 땀 등으로 젖은 손으로 취급하지 않도록 할 것 4. 해당 꽂음 접속기에 잠금장치가 있는 경우에는 접속 후 잠그고 사용할 것 <이동 및 휴대장비 등의 사용 전기 작업> ① 안전관리자는 이동중에나 휴대장비 등을 사용하는 작업에서 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 근로자가 착용하거나 취급하고 있는 도전성 공구·장비 등이 노출 충전부에 닿지 않도록 할 것 2. 근로자가 사다리를 노출 충전부가 있는 곳에서 사용하는 경우에는 도전성 재질의 사다리를 사용하지 않도록 할 것 3. 근로자가 젖은 손으로 전기기계·기구의 플러그를 꽂거나 제거하지 않도록 할 것 4. 근로자가 전기회로를 개방, 변환 또는 투입하는 경우에는 전기 차단용으로 특별히 설계된 스위치, 차단기 등을
사용하도록 할 것 5.차단기 등의 과전류 차단장치에 의하여 자동 차단된 후에는 전기회로 또는 전기기계·기구가 안전하다는 것이 증명되기
전까지는 과전류 차단장치를 재투입하지 않도록 할 것 ② 제1항에 따라 안전관리자가 작업지시를 하면 근로자는 이행하여야 한다. <전기작업자의 제한)> 안전관리자는 근로자가 감전위험이 있는 전기기계·기구 또는 전로(이하 이 조와 제319조에서 "전기기기등"이라 한다)의
설치·해체·정비·점검(설비의 유효성을 장비, 도구를 이용하여 확인하는 점검으로 한정한다) 등의 작업을 하는 경우에는
「유해위험작업의 취업제한에 관한 규칙」제3조에 따른 자격·면허·경험 또는 기능을 갖춘 사람이 작업을 수행하도록
하여야 한다.

## 7.관리지침
7. 철도공사현장 안전확보를 위한 관리지침
| 제1조 | (목 적)
철도공사 현장의 시공 · 감리업체가 안전수칙 준수 불이행시 제재기준을 재정 · 시행하여 공사현장의 안전수칙 준수를
생활화하도록 유도함으로써 열차안전운행을 확보하고자 함.
| 제2조 | (용어의 정의)
1. "주관부서" 라 함은 공사에 관한 계획, 사업관리 등의 업무를 주관하는 부서를 말한다.
2. "시행부서" 라 함은 공사의 발주, 공정관리, 시공 · 설계, 감리관리 및 공사하자업무를 담당하는 지사의 해당팀 및
동업무 기술용역과 시설물을 유지 · 관리하는 현업사업소를 말한다.
3. "시공업자" 라 함은 철도공사와의 계약에 의하여 공사를 시공하는 자를 말한다.
4. "감리업자" 라 함은 철도공사와의 계약에 의하여 시행부서장으로부터 공사의 감독권한을 위임받아 공사전반의 안전
관리 및 작업감독을 하는 자를 말한다.
5. "점검자" 라 함은 주관부서, 시행부서와 철도공사의 다른 부서에서 시행하는 각종 점검을 시행하는 자를 말하며,
안전지도사을 포함한다.
6. "안전지도사"이라 함은 철도공사 수송안전실 안전관리팀 소속 직원으로 현업소속 직원들의 안전에 관한 업무의
지도교육을 담당하는 자를 말한다.
| 제3조 | (적용범위)
철도공사에서 시행하는 모든 공사에 적용한다.
| 제4조 | (현장점검)
|  | ① | 철도공사 현장의 안전확보를 위해 다음 각호와 같이 정기 또는 특별점검을 시행한다.
1. 본사 및 지사에서 시행하는 정기안전점검
2. 본사 및 지사에서 시행하는 특별점검
3. 안전지도사 활동
|  | ② | 점검자가 공사현장 점검시에는 반드시 시공 · 감리업체 관계자 또는 지원업무수행자를 입회시켜 점검한다.
|  | ③ | 점검결과 지적사항에 대하여는 시정지시서를 발부하여 시공 · 감리업체 관계자 또는 지원업무수행자에게
확인(날인)을 받은 후 교부하여야 한다.
|  | ④ | 점검자가 점검결과 발부한 시정지시서에 대하여 시공 · 감리업체 관계자 또는 지원업무수행자가 확인(날인)을
거부하는 경우에는 사진촬영 등 증빙자료를 첨부하여야 한다.
|  | ⑤ | 점검시 점검자는 단속 · 점검방문일지 또는 공사일지에 직 · 성명, 점검사유 등을 기록하여야 한다.
| 제5조 | (점검시 주요 행정조치 대상)
|  | ① | 공사현장 점검시 주요 행정조치 대상은 다음 각 호와 같다.
1. 인근역장과 운전협의를 하지 않은 경우
2. 작업시작전 작업자 안전교육을 시행하지 않은 경우
3. 열차감시원을 배치하지 않고 작업하는 경우
4. 공사현장에 감독자가 입회감독을 하지 않는 경우
5. 공사현장에 안전설비를 하지 않고 작업을 하는 경우
6. 기타 승인을 받지 않거나 승인시간 이전에 작업을 시행하는 경우 등
|  | ② | 이외 열차운행에 지장을 줄 수 있는 불안전한 시설 및 조건을 방치하여 사고발생의 우려가 있는 경우는 점검사항에
포함시킬 수 있다.
| 제6조 | (점검결과에 대한 조치)
|  | ① | 공사현장을 점검한 점검자(소속)는 점검결과를 공사발주 소속인 시행부서에 통보하여야 한다.
|  | ② | 시공 · 감리업자 및 지원업무수행자는 점검자(소속)로부터 교부받은 시정지시서에 대하여 즉시 조치하고,
조치결과를(계획)을 6일이내에 시행부서장에게 보고하여야 한다.
|  | ③ | 시행부서의 장은 현장의 시정조치 사항을 주관부서 및 점검소속에 보고하여야 한다.
| 제7조 | (업체에 대한 조치)
|  | ① | 점검자(소속)로부터 제5조제1항에 해당하는 점검결과를 통보 받은 시행부서의 장은 관련 시공 · 감리업자에 대하여
다음 각호와 같이 행정조치를 하여야 한다.
1. 1회 지적시 : 시정조치 및 관련 시공 · 감리업체에 통보
2. 2회 지적시 : 시공 · 감리업체, 건설기술자, 감리원에 대하여 서면경고 및 안전관리 이행각서 징구
3. 3회 지적시 : 현장대리인, 감리원 등 교체 또는 시공 · 감리업체, 현장대리인, 감리원 등에 대한 부실벌점 부과
|  | ② | 시행부서의 장이 업체에 대해 부실벌점을 부과할 경우는 건설기술관리법 등 관계법령에 의거 부실정도에 따라
벌점을 부과하여야 한다.
|  | ③ | 시행부서의 장은 동조제1항제3호의 조치시 그 결과를 주관부서장에게 보고하여야 한다.
| 제8조 | (업체에 대한 관리)
|  | ① | 주관부서의 장은 지적업체에 대한 조치결과를 업체별로 별도 관리를 하여야 한다.
|  | ② | 시행부서의 장은 업체별 처분결과를 누적관리하면서 재 지적될 때마다 주관부서의 장과 협의, 가중조치를 하도록
하여야 한다.
|  | ③ | 시행부서의 장은 벌점부과시 주관부서 및 건설협회 등 관련기관에 통보하여야 한다.
| 제9조 | (사고유발 업체에 대한 조치)
|  | ① | 사고를 야기한 시공 · 감리업체, 현장대리인 및 감리원 등에 대하여는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률,
건설기술관리법, 전력기술관리법 등 관계법령에 따라 시행부서의 장이 행정제재 조치를 하여야 한다.
|  | ② | 시공 · 감리업체, 현장대리인 및 감리원 등에 대한 행정제재 조치 결과는 주관부서의 장에게 보고하여야 한다.
| 제10조 | (안전관리 우수업체 대한 조치)
|  | ① | 시행부서의 장은 다음 각호에 해당하는 업체에 대하여 주관부서의 장에게 철도공사장 표창을 상신할 수 있다.
1. 공사현장 안전관리가 우수하고, 재해(사고)가 발생하지 않을 경우
2. 안전관리에 대한 관심과 조치한 실적이 높을 경우
|  | ② | 표창을 추천할 경우에는 제3자가 인정하는 공적이 있다고 판단될 때 표창심의위원회 심의를 거쳐 표창할 수 있다.
|  | ③ | 표창을 수여 받은 시공 · 감리업체에 대하여는 각종 점검시 지적한 횟수를 다음 각 호에 의해 감경할 수 있다.
1. 1회 표창 수여시 : 1회
2. 2회 표창 수여시 : 전부
| 제11조 | (적용기간 및 기간종료 후 조치)
|  | ① | 본 지침은 매년 1월1일부터 12월 31일까지 1년 단위로 관리기간을 적용하고, 각종 공사계약 단위별로 관리한다.
|  | ② | 한국철도공사와 계약되어 있는 공사가 준공되면 이 지침에 의한 시공 · 감리업체에 대한 관리자료는 삭제한다.
| 제12조 | (기타사항)
시공 · 감리업체에 대한 행정조치를 시행함에 이 지침에 규정되지 않은 사항은 건설관계 법령과 한국철도공사 관련규정
및 지시에 따른다.

## 8.안전계약특수조건
8. 안전계약 특수조건 기준
제1조(목적)
본, 안전계약 특수조건은 한국철도공사와 계약상대자가 체결하는 공사․용역계약에 있어 일반조건 외에 산업재해예방을 위한 점검
및 준수의무 등을 특별히 규정함에 그 목적이 있다.
제2조(적용범위)
한국철도공사의 사업장내에서 시행하는 모든 발주공사와 용역사업의 계약상대자를 대상으로 한다.
제3조(안전준수 의무 등)
계약상대자는 공사․용역계약의 이행과 관련하여 산업안전보건 관계법령 및 안전수칙을 준수하여야 하며 한국철도공사에서 시행하는
산업재해예방시책에 적극 따라야 한다.
제4조(사전예방조치 의무 등)
계약상대자는 공사․용역계약의 이행과 관련하여 유해․위험요인 실태를 수시로 파악하고 평가하여 불안전요소를 개선하는 등 산업재해
예방을 위한 사전조치를 하여야 한다.
제5조(통지 의무 등)
계약상대자는 공사․용역계약의 이행과 관련하여 중대재해가 발생하였거나 긴박한 재해발생 우려가 있다고 판단될 경우 해당 작업자를
대피시키고 지체 없이 한국철도공사에 통지하여야 한다.
제6조(안전․보건협의체 등)
`계약상대자는 공사․용역계약의 이행과 관련하여 한국철도공사가 운영하는 안전․보건협의체의 당연 구성원이 되며 협의회에 출석할
의무와 필요시 임시 회의 개최요구를 할 권한이 있다.
제7조(안전보건지도․점검 등)
① 한국철도공사는 계약상대자가 공사․용역이행 과정에서 취하는 산업재해 예방조치를 확인하기 위하여 언제든지 안전지도․점검을
시행할 수 있으며 계약상대자는 지도․점검에 동참하는 등 적극 협조하여야 한다.
② 한국철도공사는 안전지도․점검결과에 따라 필요하다고 인정하는 경우 계약상대자에게 시정요구를 할 수 있으며 시정요구를 받은
계약상대자는 한국철도공사에 개선계획 및 개선결과를 제출하여야 한다.
제8조(공사․용역 중지 등)
① 한국철도공사는 안전지도․점검결과 긴박한 사고발생 우려가 있는 유해․위험요인을 발견하였을 경우 그 유해․위험요인이 완전히
해소되었다고 인정될 때까지 계약상대자에게 해당 공사 또는 용역의 중지를 요청할 수 있으며, 계약상대자는 정당한 이유가 없는 한
이에 응하여야 한다.
② 계약상대자는 제1항의 규정에 따라 공사 또는 용역 중지로 발생되는 지체상금 부과 및 작업원에 대한 휴업급여 등의 책임을 지며
이를 수용하여 민․형사상 이의를 제기하지 않는다.

## 예산내역서
공 종 별 예 산 내 역 서 [공사명] 경부선 송탄역 등 5개역 승강설비 개량공사
공종 | 코드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
[6 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
|  | 경부선 송탄역 등 5개역 승강설비 개량공사 |  | 식 | 1
[공사명] 옥수역등 5개역 에스컬레이터 개량공사
지시제
020101 | Z0000000133 | [14 empty] | 1
020101 | Z0000000134 | [14 empty] | 1
020101 | Z0000000135 | [14 empty] | 1
020101 | Z0000000136 | [14 empty] | 1
020101 | Z0000000137 | [14 empty] | 1
020101 | Z0000000138 | [14 empty] | 1
020101 | Z0000000139 | [14 empty] | 1
020101 | Z0000000141 | [14 empty] | 1
020101 | Z0000000142 | [14 empty] | 1
020101 | Z0000000143 | [14 empty] | 1
[ 합 계 ]
|  | 01. 에스컬레이터 개량 |  | 식 | 1
[공사명] 옥수역등 5개역 에스컬레이터 개량공사 |  | 02. 엘리베이터 개량 |  | 식 | 1
지시제
020101 | Z0000000133 | [14 empty] | 1
020101 | Z0000000134 | [14 empty] | 1
020101 | Z0000000135 | [14 empty] | 1
020101 | Z0000000136 | [14 empty] | 1
020101 | Z0000000137 | [14 empty] | 1
020101 | Z0000000138 | [14 empty] | 1
020101 | Z0000000139 | [14 empty] | 1
020101 | Z0000000141 | [14 empty] | 1
020101 | Z0000000142 | [14 empty] | 1
020101 | Z0000000143 | [14 empty] | 1
[ 합 계 ]
01. 에스컬레이터 개량
020101 | Z0000000123 | 송탄역 스텝체인 개량 | 22 ton(인장강도) | unit | 116 | [8 empty] | 3호기 |  | 1
|  | 구일역 스텝체인 개량 | 22 ton(인장강도) | unit | 100 | [8 empty] | 1호기
|  | 진위역 핸드레일 개량 | 1200형(BLACK) | M | 50 | [8 empty] | 6호기
|  | 고철 | 체인 1unit 당 7.2kg | KG | 1555.2
|  | 노무비 | 기계설비공 | 인 | 19.39
|  | [ 합 계 ] | [12 empty] | #REF!
02. 엘리베이터 개량
|  | 신길온천역 제어반(승강로 제어선 포함) 개량 | 15인승/CO0900,7.4kw | 식 | 1 | [8 empty] | 4호기
020101 | Z0000000123 | 정부과천청사역 도어개폐장치 |  | 식 | 2 | [8 empty] | 1, 2호기 |  | 1
|  | 정부과천청사역 홀 도어 행거 케이스 |  | EA | 1
|  | 정부과천청사역 도어인버터 |  | EA | 1
|  | 정부과천청사역 도어엔코더 |  | EA | 1
|  | 노무비 | 기계설비공 | 인 | 3
|  | 노무비 | 용접공 | 인 | 1
|  | [ 합 계 ] | [12 empty] | #REF!

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
품 명 | 규 격 |  |  | 금 액 | 비 고
[공사명] 경부선 송탄역 등 5개역 승강설비 개량공사
내 역
①순공사비 원가 | 가+나+다
가. 재료비
나. 노무비
나-1)직접노무비
나-2)간접노무비 | 직노의 | 9.1 | %
다.경비
다-1)산출경비
다-2)산재보험료 | 노무비의 | 3.8 | %
다-3)안전관리비 | (가+나-1)의 | 1.85 | %
다-4)기타경비 | (가+나)의 | 5.1 | %
다-5)고용보험료 | 노무비의 | 0.87 | %
다-6)환경보전비 | (가+나-1+다-1)의 | 0.3 | %
다-7)건강보험료 | 나-1 의 | 1.7 | %
다-6)연금보험료 | 나-1 의 | 2.49 | %
다-7)노인장기요양보험 | 다-7 의 | 6.55 | %
②일반관리비 | ①의 | 6 | %
③이 윤 | (나+다+②)의 | 15 | %
④지급성사급자재
⑤폐기물처리수수료
⑥공 급 가 액 | ①+②+③+④+⑤
⑦부가가치세 | ⑥의 | 10 | %
⑧총 도 급 액 | ⑥+⑦ |  |  |  | 천단위이하절사
1080
1080
1080
Note on C15: 갑