## 비상방송조명
비상통화장치 및 비상조명장치
장미마을현대아파트 | [10 empty] | 작성일시 : 2015년1월 20일
순서 | 구 분 | 인터폰모기(경비실) |  |  |  | 인터폰주장치(통합경비실) | 인터폰승강기내(자기) | 승강기기계실(모기) | 비상전원조명장치 | 국선 | 비고
|  | 1국 | 2국 | 3국 | 4국 | 58국
| 1단지 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 24 | 24 | 3 | 1
1 ~ 24
(24대)
| 2단지 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 18 | 7 | 1
25 ~ 42
(18대)
| 3단지 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 16 | 4 | 1
43 ~ 58
(16대)
합계 | 58대 | 4 | 10 | 10 | 1 | 1 | 58 | 58 | 14 | 3
♣ 비상통화장치
- 인터폰방식으로 하되 현 시설의 반영이 안될 경우에는 담당자와 협의 후 방식을 조정
- 인터폰방식으로 설치할 경우 기설치된 배관배선을 확인 후 입찰 참여(견적포함)
- 국선에 연결시 전압의 유무를 확인 후 대책수립 문제없도록 설치
(인터폰방식 전압 : 12V , 국선 : 24V 유무 확인)
- 기존 설치된 통신선로의 이상유무 확인 후 입찰에 반영
- 중앙통제실에 비상통화 장치용 케비넷 포함(설치시 담당자와 협의 후 설치)
( 기 설치 운영되고 있는 인터폰 회선 점검 및 신규설치 인터폰 결선작업 포함)
- 향후 설치 예정인 현관문과 연동관계 검토
- 통합경비실내 국선 케이블 포설 작업 반영
♣ 비상조명장치
- 조명등은 LED조명으로 하며 조도는 규정조도 이상으로 함
- 승강기 전원을 확인 후 조명등 1차전원 설정
♣ 공사비 지급조건
- 공사완료 후 80% 지급
- 승강기안전관리원 합격증 교부시 20% 지급
- 1차 검사 : 2015년1월16일 3대
- 2차 검사 : 2015년5월16일 55대
- 준공은 2차승강기 정기점검일로 한다

## 경비실
동별 E/V,경비실 설치 대수
장미마을현대아파트 | [7 empty] | 작성일시 : 2015년1월 20일
순서 | 구 분 | 1대 | 2대 | 3대 | 4대 | 총 E/V설치 | 국선 | 비 고
| 1단지 | 1 | 4 | 5 | 0 | 24 | 1
1 ~ 24
(24대)
| 경비실 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10
| 2단지 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 1 | 825동 경비실 없음
25 ~ 42
(18대)
| 경비실 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7
| 3단지 | 1 | 3 | 3 | 0 | 16 | 1
43 ~ 58
(16대)
| 경비실 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7
합계 | 58대 | 4 | 10 | 10 | 1 | 58 | 3
경비실 수 |  | 3 | 10 | 10 | 1 | 24
|  | 승강기 기계실(모기) |  |  |  |  | 승강기유지관리업체
금회설치(58대)
|  | 승강기 카내부(자기) |  |  |  |  | 국선
|  |  | 금회설치(58대) |  |  |  |  | 국선3회선
|  |  |  | 경비실 (모기) |  |  | 승강기 기계실
[5 empty] | 금회설치 |  |  | 금회설치
|  |  |  | 1국~4국 |  |  | 통합 58국
승강기 카내부(자기)

## 동별승강기내모기수
동별 승강기내 인터폰 모기,통합경비실 설치 대수
장미마을현대아파트 | [9 empty] | 작성일시 : 2015년1월 20일
동별 | 구 분 | 승강기내 인터폰 설치(모기) |  |  |  |  | 통합 경비실 | 국선 | 비상조명전원및조명등 | 비 고
|  | 1 국 | 2국 | 3국 | 4국 | 합 계 | 58국
801동 | 1단지 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
802동 | 1 ~ 24 | 1 |  |  |  | 1
803동 | (24대) |  | 1 |  |  | 1
804동 | 경비실 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
805동 |  |  |  | 1 |  | 1
806동 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2
807동 |  |  |  | 1 |  | 1
808동 |  |  |  | 1 |  | 1
809동 |  |  |  | 1 |  | 1
810동 |  |  |  | 1 |  | 1
소 계 |  | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 | 1 |  | 3
821동 | 2단지 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
822동 | 25 ~ 42 | 1 |  |  |  | 1
823동 | (18대) |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2,4
824동 | 경비실 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 2,3
825동 |  | 1 |  |  |  | 1
826동 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2
827동 |  |  | 1 |  |  | 1
828동 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2
소 계 |  | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 |  | 7
831동 | 3단지 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1,2
832동 | 43 ~ 58 |  |  | 1 |  | 1
833동 | (16대) |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2
834동 | 경비실 |  | 1 |  |  | 1
835동 |  |  |  | 1 |  | 1
836동 |  | 1 |  |  |  | 1
837동 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2
소 계 |  | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 |  | 4
합계 | 58대 | 4 | 10 | 10 | 1 | 25 | 1 | 3 | 14
경비실 수 |  | 4 | 10 | 10 | 1 | 25 | 1