## 개요
년 도 | 2019
공사코드 : | KR-CMD-19-020
인 가 : | 회통 제 2019 - 호 | 2019년 월 일
건 명 : | 김천역 에스컬레이터 스텝체인 교체공사
위 치 : | 김천역
목 적 | 본 공사는 김천역 에스컬레이터의 노후부품(스텝체인)의 적기보수 함으로 철도이용객의 안전사고예방 및 승강기의 정상기능을 확보하고자 함.
공사개요-1 | 김천역 에스컬레이터 스텝체인 교체 1식 (E/S 1대)
공사개요-2
공사개요-3
공사개요-4
공사개요-5
공사개요-6
공사기간 | 착공일로부터 29일

## 표지1
2019
공사코드 : KR-CMD-19-020
건 명 : 김천역 에스컬레이터 스텝체인 교체공사
설 계 서
한국철도공사 대구본부 대구건축사업소장

## 표지1 (2)
2019
공사코드 : KR-CMD-19-020
건 명 : 김천역 에스컬레이터 스텝체인 교체공사
설 계 서
한국철도공사 대구본부 대구건축사업소장

## 표지2
2019
| 공사 코드 : |  | KR-CMD-19-020
| 인 가 : |  | 회통 제 2019 - 호 |  | 2019년 월 일
건 명 : 김천역 에스컬레이터 스텝체인 교체공사
설 계 서
( 회 계 )
| 예산관리센터) | 5000491 대구-수탁(시설)-일반개량FC
| 예산과목) | 51050251 (일반개량)수선유지비-공비
| 단위사업) | C41913 |  | 설 계 자 대구본부 대구건축사업소 박 영 규 (인)

## 목차
목 차
1 | 설 계 설 명 서 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 1
2 | 공 사 시 방 서 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 2
3 | 예 정 공 정 표 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 3
4 | 계 약 의 특 수 조 건 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 4
5 | 안 전 계 약 특 수 조 건 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 5
6 | 설 계 예 산 내 역 서 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 6
7 | 공 종 별 예 산 조 서 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 7
1 | 설 계 설 명 서
2 | 공 사 시 방 서
3 | 예 정 공 정 표
4 | 계 약 의 특 수 조 건
5 | 안 전 계 약 특 수 조 건
6 | 설 계 예 산 내 역 서
7 | 공 종 별 예 산 조 서
8 | 설계변경 관 급 자 재 조 서
9 | 설계변경 철 거 발 생 품 조 서
10 | 설계변경 청제공기계기구조서
11 | 설계변경 공 무 원 급 내 역 서

## 설계설명서
1. 설 계 설 명 서
가. | 건 명 : | 김천역 에스컬레이터 스텝체인 교체공사
나. | 위 치 : | 김천역
다. | 목 적 : | 본 공사는 김천역 에스컬레이터의 노후부품(스텝체인)의 적기보수 함으로 철도이용객의 안전사고예방 및 승강기의 정상기능을 확보하고자 함.
라. | 공사개요 : | 김천역 에스컬레이터 스텝체인 교체 1식 (E/S 1대)
마. | 참가자격 : | 승강기설치공사업 등록업체
바. | 공사기간 : | 착공일로부터 29일
1. 설 계 설 명 서
사. | 승강기 기본사양
1) 김천역 에스컬레이터 (2호기)
| - 형 식 : 1200형 |  |  |  | - 설치년도 : 2008년
| - 제작사 : 현대엘리베이터 |  |  |  | - 전동기용량 : 11kw
- 속 도 : 25m/m(인버터 제어)
아. | 공사 주요 내역
| 구 분 | 품 명 | 호 기 | 규 격 | 단위 | 수량 | 비 고
| 김천역 (E/S) | 스텝체인 | 2호기 | WBB 19T, 4-LINK, 샤프트포함 | STEP | 93 | 경사로 및 레일 청소
※ 주의사항
1. 필히 현장확인, 실측 및 규격(제원) 확인 후 주문제작에 착수 할 것.
2. 제작사별 부품이 상이하므로 적정 규격에 맞도록 기종 및 제작사 확인 후 시행 할 것.

## 공사시방서
2. 공 사 시 방 서
1 | 일반시방
본 공사는 공사시방서에 의거 시행하되 본 공사에 개별적인 사항 및 공사시방서에 기재되지 않은 사항은 기술표준원고시 및
『승강기시설안전관리법』및 동시행령, 시행규칙, 『승강기검사기준』 및 한국철도공사『공사 및 용역관리규정, 계약업무처리
시행세칙』 에 의거 시공하여야 한다.
| 가. | 시공업체 및 현장대리인(지정) 자격
|  | 1) | 시공업체 자격 : 건설산업기본법시행령 제7조에 의한 "승강기설치공사업"에 등록한 업체
|  | 2) | 현장대리인(지정)은 승강기산업기사 이상 자격을 취득한 자로서 당해 기술분야에 3년 이상 실무에 종사한 자 또는 당해 기술
분야의 중급기술자 이상인 자, 당해 직무분야의 초급기술자로서 당해 공사와 같은 종류의 공사현장에 배치되어 시공관리업무
3년 이상 종사한 자(건설산업기본법 시행령)를 현장에 상주시켜야 하며, 승강기공사의 제반공정관리 및 안전관리, 품질관리에
대한 책임을 성실히 수행하여야 한다.
| 나. | 공사기록사진
도급자 부담으로 아래와 같은 사진을 촬영하여 원본과 함께 사진첩을 작성하여 준공과 동시에 제출하여야 한다.
특히, 육안검사가 불가능한 개소는 필히 사진촬영하여야 한다.
|  | 촬 영 구 분 |  | 규 격 | 수 량 | 종 류 | 기 사
|  | 착수전 사진 |  | 120 × 80 | 각 1 부 | 칼 라 | 착수전 및 준공사진은 동일장소 및 동일방향에서
|  | 준 공 사 진 |  | 120 × 80 | 각 1 부 | 칼 라 | 촬영할 것.
|  | 주요공정 사진 |  | 120 × 80 | 각 1 부 | 칼 라 | 특히 육안검사 불가능 개소
| 다. | 안전관리
본 공사시행에 있어 제반 안전관리에 각별히 유의하고 아래와 같은 안전조치를 취해야 하며, 현장내에서 발생한 제반
사고에 대하여는 민, 형사상 일체의 책임을 도급자가 져야 한다.
2. 공 사 시 방 서
|  | 1) | 책임자의 선임 : 현장대리인이 겸임할 수 있으며, 안전관리자로서의 의무를 성실히 수행해야 한다.
|  | · | 안전관리규정에 의한 자격을 갖춘 안전관리자를 현장에 배치하여 승객이용에 불편함이 없도록 조치하여야 한다.
|  | · | 현장대리인 및 안전관리자는 공사기간 동안 반드시 현장에 상주하여야하며 부득이 현장 이탈시 공사감독자의 승인을 받아야 한다.
|  | · | 본 공사 시행중 안전조치 불이행과 작업원 부주의로 인한 사고가 발생하여 사상자가 발생하거나 발주처, 도급자 및
제3자의 재산상손실이 있을 때에는 도급자의 부담으로 이를 변상 또는 원상복구하여야 한다.
|  | · | 본 공사 시행중 여객의 안전을 위해 감독관의 지시에 따라 위험표지판 및 여객의 접근을 막을 수 있는 적절한
안전설비를 설치 하여야 한다.
|  | 2) | 안전관리자의 임무
|  | · | 산업안전보건법 시행령 제13조(안전관리자의 직무 등) 준수.
|  | · | 법 제33조의 방호장치, 법 제34조의 기계, 기구 및 설비, 법 제35조의 보호구 등의 구입시 적격품 선정.
|  | · | 현장 안전교육 계획수립 및 시행.
- 공사시방서 및 표준안전시방서 준수, 작업 전 작업자 안전수칙 및 작업별 안전수칙 사전교육 철저
|  | · | 현장순회점검 및 지도.
|  | · | 산업재해 발생의 원인조사 및 대책수립
|  | 3) | 안전관리보고
안전관리자는 아래사항에 대한 실시계획서를 작성하여 감독자에게 제출하고 현장에 비치하여야 하며, 동시에 안전관리비
사용계획서를 감독자에게 제출하고 사용실적을 사진과 영수증을 첨부하여 보고하여야 한다.
|  | · | 안전, 보건교육
|  | · | 작업장 안전관리
|  | · | 작업장 보고관리
|  | · | 사고조사 및 대책수립
2. 공 사 시 방 서
|  | · | 기타안전 및 보고에 대한 사항
|  | · | 공사 감독자 또는 안전관리자는 당일 공사전 관할 역사와 공사 내용에 대한 일일작업 협의(일일작업협의서 작성) 후 착수
|  | 4) | 안전상의 조치
|  | · | 작업중 근로자가 추락할 위험이 있는 장소 및 물체가 낙하, 비래할 위험이 있는 장소.
|  | · | 출입금지 구역설정 및 안전표지판 설치
|  | · | 공사용 자재 및 기계기구류의 건축한계선내의 방치 여부
|  | · | 공사 시행중 발생한 각종 안전사고는 즉시 감독자에게 보고하여야 하고 응급조치를 취하여야 한다.
|  | 5) | 도급자는 고객불편을 최소화 할 수 있는 방안 등 안전대책을 안전관리계획서에 포함하여 제출하여야 한다.
| 라. | 계약자의 책무
|  | 1) | 본 시방에 의거 공급될 자재는 KS 및 KC인증을 받은 부품으로 제작 설치되어야 하고 안전성과 정밀성이
확보되어야 한다.
|  | 2) | 본 건에 대한 재질의 변경은 동등이상의 재질로서 감독원의 승인을 득한 후 변경 할 수 있다.
|  | 3) | 수급자는 계약체결 후 현장을 확인 점검하고 감독원이 지정한 기일 내에 설치도면 및 예정공정표를 공사에 제출하여
승인을 받아야 한다.
|  | 4) | 수급자는 감독원의 요청 또는 필요시 공정 상태를 서면으로 보고 하여야 한다.
| 마. | 공사도서의 제출 및 승인
|  | 1) | 수급자는 착공일로 부터 15일 일내에 기기의 제작, 설치 및 공정에 관하여 아래의 승인도서를 제시하여 공사의 승인을 받아
제작에 임하여야 한다.
|  | 2) | 주요구성품 도면 및 주요자재 제원, 전기회로도, 조립도, 공정표 등
2. 공 사 시 방 서
| 바. | 철거 및 반출
|  | 1) | 교체품 철거는 당일 반출을 원칙으로 하며 부득이 역사내 보관하여야 할경우 감독자의 승인을 득한 후 지정장소에 보관 익일
반출하여야 한다.
|  | 2) | 철거품 반출에 따른 고객 안전사고 및 민원발생이 우려되는 경우 야간반출 하여야 한다.
|  | 3) | 반출 중 발생되는 인적,물적 피해에 대해서는 원상복구를 원칙으로 하며 수급자 책임 하에 처리하여야 한다.
| 사. | 반입 및 설치
|  | 1) | 수급자는 승강기로 인해 다른 시설물에 지장이 없도록 반입 및 설치하고 다른 시설물에 지장을 주었을 경우 즉시 수급자 책임 하에
조치하여야 한다.
|  | 2) | 물품의 반입 및 설치 시 발생하는 모든 안전사고는 수급자 책임으로 하며 납품완료 시까지 모든 안전규정을 준수하여야 한다.
|  | 3) | 수급자는 물품의 반입에서 납품검사 완료 시까지 기자재 등에 대한 손상, 분실 등이 발생하였을 경우 즉시 원상복구 하여야 한다.
|  | 4) | 부품의 현장반입은 철도이용객의 통행에 지장이 없도록 발주처와 협의하여 반입시기를 결정하고 반입에 따른 위험이 있는
장소에는 적절한 안전설비를 하여야 한다.
| 아. | 현장관리
|  | 1) | 수급자는 현장에 물품 반입 및 설치 시 안전사고 예방을 위하여 안전관리책임자(현장대리인)를 선정 발주처에 보고 후 현장에
배치하여야 한다.
|  | 2) | 수급자는 작업 시 철도이용객에 불편함이 없도록 작업현장을 보양한 후 작업을 하여야 하며, 보양계획을 수립하여 발주처에
보고 후 작업 하여야 한다.
|  | 3) | 작업 중, 후 작업구역을 항시 깨끗이 하고 작업완료시는 즉시 청소 및 공기구, 폐자재 등을 정리하여야 하여 민원 발생이
없도록 한다.
2. 공 사 시 방 서
| 자. | 설계변경 조건
|  | 1) | 현장조건의 변동으로 인한 물량차이가 발생할 때
|  | 2) | 발주자의 내부방침이 변경될 때
|  | 3) | 설계내용이 공사의 목적달성에 부합하다고 판명될 때
|  | 4) | 천재지변 등의 부득이한 사유가 발생될 때
|  | 5) | 기타 필요하다고 인정하는 경우
| 차. | 관계처 협의
관계법령에 의한 각종 인·허가 및 동의, 통보 등 필요한 협의는 감독자의 지시에 따라 도급자가 사전 확인 이행하여야
하며, 이에 소요되는 경비는 도급자 부담으로 한다.
| 카. | 설계도서의 해석
본공사 설계도서의 해석에 관하여 감독자와 도급자간에 이견이 있을 시 감독자의 해석이 우선한다.
| 타. | 품질관리
본 공사 시행에 따른 주요부품 및 재료에 대한 납품서를 감독자에게 제출하여야 하며,
계약자는 물품 반입 시 다음의 자료를 제출하여야 한다.
|  | 1) | 각종 부품인증서(안전부품인증, 자율안전확인인증 등)
|  | 2) | 각종 시험 및 검사성적서 등
| 파. | 현장 대리인, 시공 기술자, 현장요원 및 인부 등은 감독자의 승인없이 현장을 이탈하지 못하며, 감독자의 정당한 지시
및 명령에 불응하거나 공사수행 능력이 없다고 인정 될 때에는 감독자는 도급자에게 당해 인원의 교체를 요구할 수 있
으며, 감독자의 요청이 있을 때에는 도급자는 즉시 교체하고 그 결과를 보고하여야 한다.
2. 공 사 시 방 서
| 하. | 도면과 시방서의 내용이 서로 다를 때 명기가 없을 시, 관련공사와 부합되지 아니할 때, 또는 의문이 생길 때에는 감독자의 지시에
따른다. 또한 도면이나 시방서에 누락된 사항일지라도 공사의 성질상 당연히 시공해야 할 사항은 감독자의 지시에 따라 시공한다.
다만, 현장대리인은 중요한 사항에 대하여 공사의 범위 내에서 감독자와 협의하여 시행할 수 있으며, 중요도에 따라 설계변경이나
준공증감을 하여야 한다.
| 갸. | 도급자는 본 공사시행에 따라 지상 또는 지하의 공공시설물 및 개인재산에 손상이 없도록 공사시행 전에 사전조사를
철저히 하여야 하며, 손상이 발생하였을 때에는 즉시 감독자에게 보고 후 적절한 조치를 취하여야 하고, 도급자 부담
으로 이를 보수 또는 변상하여야 한다.
| 냐. | 공사시공에 있어서 마감상태, 작업상태 등으로 인하여 기기설치 및 위치변경 또는 공법으로 다소 변경하는 등의
경미한 사항을 감독관의 지시에 따라 도급자의 책임하에 시공하여야 한다.
| 댜. | 작업중 전기안전에 유의하여야 하며 작업자 이외에 타인이 조작할 수 없도록 경고문을 부착하여야 하며, 화재예방을 위해
작업중 흡연을 금하고,소화기를 2개이상 비치하여 화재에 대비하여야 한다.
| 랴. | 고객동선 안전관리 철저
|  | 1) | 승객의 통행 및 열차운행에 지장이 없도록 장비,기구,자재 등을 지정된 장소(감독자 및 역사 관계자 협의 후 선정)에 보관하고,
덮개를 설치하여 미관을 저해하지 안도록 하여야 한다.
|  | 2) | 에스컬레이터 공사 시 안전휀스 및 안전띠 설치를 통해 작업공간 및 고객이동용 공간 분리하여야 이동에 지장이 없어야 한다.
|  | 3) | 공사 안내표지판 설치 및 이례사항 발생을 대비하여 현장대리인은 고객동선 수시 확인하여야 한다.
|  | 4) | 주말 및 공휴일 등 열차이용이 집중되는 시기에는 작업중지하여 고객의 불편을 최소화할 수 있도록 현장 확인하여
감독자와 협의하여 안전대책을 강구하여 작업을 시행하여야 한다.
2. 공 사 시 방 서
| 먀. | 준공
|  | 1) | 도급자는 우리공사의 준공검사를 받아야 한다.
|  | 2) | 모든 검사에 소요되는 자재와 인력은 도급자 부담으로 한다.
|  | 3) | 도급자는 준공과 동시에 준공도면 등 지시설면서에 제시된 관계서류를 감독자에게 제출하여야 한다.
|  | 4) | 준공검사 후에는 각종 설계도서 및 시험성적서, 검사증 등을 제출하고 시설물을 인계하여야 한다.
|  | 5) | 준공검사시 검사자에 지적된 사항에 대하여 도급자는 지체없이 보완하고 이름 검사자 및 감독자에게 보고하여야 한다.
| 뱌. | 제출서류 : 준공서류 일체(준공사진첩, 제품 품질확인서 등)
|  | · | 제품 상세도, 현장설치사진(반입검사 포함) 등
|  | · | 물품의 성능 및 품질보증을 위한 시험성적서, 부품확인서, 인증서 등
| 샤. | 뒷정리
본 공사 사용자재는 감독자 지정 장소에 항상 정리정돈하여야 하며, 본 공사로 인하여 발생된 공사폐자재 및 오물은 준공 전에
깨끗이 청소 및 반출하고, 정리정돈하여야 한다.
2. 공 사 시 방 서
2 | 시공시방
| 가. | 일반사항
본 시방은 『김천역 에스컬레이터 스텝체인 교체공사』에 적용하며, 승강기시설안전관리법, 승강기검사기준, 건축법등에 관한
관렵법규에 적합하도록 하며, 도급자는 공사에 소요되는 물자와 장비일체를 제공하여 시공과 준공에 있어서 지장이 없도록 하여야
한다.
|  | 1) | 도급자는 계약 후 현장 입지조건을 파악, 실측하여 기기 배치 및 환경조건 등을 감안한 상세도 및 공정표를 감독관 사전협의
승인을 득한후 그 지시에 따른다.
|  | 2) | 도급자는 착공전 공사 참여기술자를 선정하여 감독관에게 제출후 현장작업에 임하여야 하며, 현장대리인은 매일 공정에
대한 작업사항,인원,자재반출입사항 등을 감독자에게 보고하여야 하며, 공사일보에 기입후 제출하여야 한다.
|  | 3) | 공사완료후 승강기 점검보수용역업체에 인수인계를 시행하여 기계의 이상유무를 확인하여야 한다.
| 나. | 사용자재 승인 및 기기의 검사
|  | 1) | 본 공사에 사용되는 모든 자재는 KS품(KC인증부품)을 사용하여야 하며, 우리공사 "공사 및 용역관리규정"제4조2항5호{국산자재,
한국산업규격(KS), 한국철도표준규격(KPS), 한국철도공사표준규격(KRCS), 친환경 및 우량자재를 우선 사용되도록 반영}에
의거 국산자재를 사용하거나 외국산을 사용할 경우 KS규격 이상의 기준으로 국가공인시험기관에서 시험하여 합격한 성적서가
첨부된 제품으로 사용하여야 한다.
|  | 2) | 자재 수급시 원산지, 공급처 등 감독자에게 협의하여야 하며, 반입에 대해서는 감독자의 승인을 득한 후 반입하여야 한다.
|  | 3) | 본 공사에 사용될 주요자재는 공인기관 시험성적서가 필요한 품목은 시험성적서와 함께 반입하고 자체 시험품목에
관한 사항과 기타 필요한 품목은 감독자의 승인을 득한 후 반입하여야 한다.
|  | 4) | 기타 사용될 자재는 규격품 또는 동등품이상 자재를 사용하여야 하며, 외관상 자재가 조잡하고 품질 적정여부의 판별이
어려울 때 감독관이 자재의 시험 및 반품 교체지시에 따라야 한다.
|  | 5) | 도급자는 감독관이 필요하다고 판단하여 품질검사를 요청할 시는 시험 및 검사를 할 수 있도록 편의를 제공하여야 하며
필요시 제작과정에 대한 제작현장 및 성능시험 검사 현장 확인 시에도 편의를 제공하여야 하며, 이에 소요되는 일체의 비용은
2. 공 사 시 방 서
도급자 부담으로 하여야 한다.
|  | 6) | 각 공사부분의 공정이 감독관이 지정한 공정에 이르렀을 때는 반드시 감독관의 시공검사를 받아야 하며 검사를 받지
않고 시공한 부분은 감독관의 지시에 의해 도급자 부담으로 재시공하여야 하며, 시공 후 검사가 곤란한 부분은 반드시
감독관 입회하에 시공하고 사진촬영을 하여야 한다.
|  | 7) | 각 설치 부품별 설치품에 대한 세부내역을 제출하여야 한다.
|  | 8) | 승강기검사기준에 따른 각 부품에 대하여 기술서류를 제출하여야 한다.
국내 공인기관에서 발생되는 각종 성적서와 인증서 또 승강기업체 자체 시험성적서와 관련 도면을 포함한 자료를 제출하여야 한다.
| 라. | 작업준비
|  | 1) | 공사 전 공사안내문을 제작 부착하여야 한다.
|  | 2) | 안내문은 공사명, 목적, 내용, 기간, 시행처, 수급자(대표 및 현장대리인, 안전관리자 등) 비상연락처 등의 내용이 포함되어야
한다.
| 마. | 재료의 운반 및 조립
|  | 1) | 재료의 운반 및 현장 설치 공정들의 연관성을 충분히 검토하여 전 공정이 지연됨이 없이 실시되도록 공정 계획을
수립하고 관리하고, 감독자와 재품 운반의 방법 및 상황을 사전 협의하여 시행한다.
|  | 2) | 재료의 운반 시 철도이용객의 안전사고에 유의하여 운반하여야 한다.
|  | 2) | 운반시에는 제품의 균열이나 파손등이 생기지 않도록 유의하고 운반시 사고 방지를 위한 조치를 한다.
|  | 3) | 제품 운반시 운반 방법과 장소를 감독자와 협의 후 선정하고 안전하게 운반한다.
|  | 4) | 설치 완료된 폐자재(핸드레일, 각종 체인류 등)는 즉시 반출하여 고객의 통행에 지장이 없어야 한다.
| 바. | 시운전 및 검사
|  | 1) | 각 기기의 설치완료 후 각종 안전장치에 대한 작동시험을 시행하고, 공사감독관 입회하에 시운전을 완료하여야 한다.
|  | 2) | 시운전에 따른 보완사항에 대하여 조치를 완료하고, 승강기전문검사기간에 의뢰하여 검사를 필하여야 한다.
|  | 3) | 검사 완료 후 검사성적서를 첨부하여 준공검사에 임하여야 한다.
2. 공 사 시 방 서
| 사. | 승강기 준공검사
|  | 1) | 도급자는 승강기 개량공사가 완료되면 감독자 및 관계자 입회하에 시운전을 시행하여야 한다.
|  | 2) | 준공검사는 모든 기능이 완료되고 준공에 필요한 도면, 도서 및 제반서류를 제출한 후 공사가 정하는
바에 따라 준공에 임하여야 한다.
| 아. | 에스컬레이터 작업 일반
|  | 1) | 안전사고 예방 및 기계보호를 위하여 작업장 주위에 보호막을 설치하고, 작업장 바닥에는 보호시트를 깔아 바닥의 오염
및 훼손을 방지하며 철거된 스텝과 내장판넬등의 파손방지를 위한 보호조치를 하여야 한다.
|  | 2) | 구동체인 및 핸드레일 체인 각 부품을 정확하게 조립하고 조립후 장력을 조정하여 그 성능을 정상적으로 발휘할 수 있도록
조치하여야 하며, 체인 교체후 윤활유를 살포하여 초기 운행에 지장이 없어야 한다.
|  | 3) | 승강로 및 상,하부기계실 피트의 오물,기름먼지 등을 제거하고 깨끗이 청소하여야 한다.
|  | 4) | 떨림 및 이상음 발생하지 않도록 간격이 충분히 유지될 수 있도록 조정하여 이상이 없음을 확인후 시운전을 하여야 한다.
|  | 5) | 각 부품 주문시 현장실사 후 자재주문하여야 하며, 감독자의 승인후 시행하여야 한다.
|  | 6) | 충분한 강도를 유지하고 상.하부 상호간에 움직임이 원할하며, 이상 마찰 및 마모 부분이 없이 정숙한 운전을 할 수
있도록 정밀도가 높아야 한다.
|  | 7) | 교체 부품은 기존 설치된 부품과 동일이상의 성능 및 내구성을 가지고, 내구년한을 고려하여 최상을 제품을 사용하여야 하며,
공인기관의 검사를 필한 제품을 사용하여야 한다.
|  | 8) | 구동체인의 윗 부분 처짐 거리를 확인하여 기준하중으로 누르거나 당겻을 때 처짐거리가 기준치이내로 조정하여야 한다.
|  | 9) | 교체 작업 완료 후 반드시 점검보수용역업체에 인수인계를 시행하여 기계의 이상유무를 확인하여야 한다.
| 자. | 에스컬레이터 스텝체인(STEP CHAIN) 교체
|  | 1) | 스텝체인은 현장조사하여 규격을 확인 후 동종 및 그 이상의 품질제품을 사용하여야 한다.
2. 공 사 시 방 서
|  | 1) | 안전사고 예방 및 기계보호를 위하여 작업장 주위에 보호막을 설치하고, 작업장 바닥에는 보호시트를 깔아 바닥의 오염
및 훼손을 방지하며 철거된 스텝과 내장판넬등의 파손방지를 위한 보호조치를 하여야 한다.
|  | 2) | 감속기,스텝부,스텝체인 연결 각부의 기름먼지를 깨끗이 제거하여야 하며, 주요부품에 대하여 분해청소 시행후 필요부분
에 주유하여야 한다.
|  | 3) | 스텝 체인, 스텝 등 각 부품을 정확하게 조립하고 조립후 장력을 조정하여 그 성능을 정상적으로 발휘할 수 있도록
조치하여야 한다.
|  | 4) | 승강로 및 상,하부기계실 피트의 오물,기름먼지 등을 제거하고 깨끗이 청소하여야 한다.
|  | 5) | CHAIN ROLLER와 CHAIN ROLLER RAIL의 유격은 2~3MM 간격을 유지토록 설치하여야 한다.
|  | 6) | 상부 곡선부위의 레일 구간에 솔리드(보조)레일을 CHAIN ROLLER 와 CHAIN ROLLER RAIL과의 간격이 1~1.5mm
정도 유지될 수 있도록 설치하여 CHAIN ROLLER RAIL 부하를 감소시키야 한다.
|  | 7) | 상부CHAIN ROLLER (원형) RAIL은 DOUBLE NUT를 체결하여 RAIL을 확고히 고정토록 시공하여야 한다.
|  | 8) | 상,하부 곡선부의 CHAIN ROLLER RAIL과 STEP ROLLER RAIL에 떨림 및 이상음 발생하지 않도록 간격이 충분히
유지될 수 있도록 NUT를 조정하여 이상이 없음을 확인후 시운전을 하여야 한다.
|  | 9) | 스텝체인주문시 현장실사후 자재주문하여야 하며, 감독자의 승인후 시행하여야 한다.
|  | 10) | 스텝체인은 자율안전확인 대상품목으로써 KC인증을 받은 제품이어야 한다.
만약, 단종품 또는 KC인증 제품이 없는 경우에는 공인기관의 인증을 받은 제품이거나 기타 시험성적서 등을 확인하여
감독자와 협의하여야 한다.
|  | 11) | 충분한 강도를 유지하고 상.하부 스프라켓에 끼워 움직였을 때에는 링크 상호간에 움직임이 원할하며, 이상 마찰 및 마모 부분이
없이 정숙한 운전한 운전을 할 수 있도록 정밀도가 높아야 한다.
|  | 12) | 스텝체인은 SUPER 롤러 체인(안전율 5이상, 적용하중 6000N/m2)을 사용하여 하중 및 충격에 견딜 수 있도록 충분한
강도를 가진 재질을 사용하여야 한다.
|  | 13) | 체인 교체 후 진동 및 소음, 울렁거림 등이 없어야 하며, 승차감이 원할하게 조정 하여야 한다.
|  | 14) | 체인롤러는 우레탄 제질로서 에스컬레이터용 체인롤러에 적합하여야 한다.
2. 공 사 시 방 서
| 차. | 기타 부품교체 및 보수
|  | 1) | 필요부품은 현장조사 후 동종 및 그 이상의 제품을 사용하여야 한다.
|  | 2) | 각부 교체 및 보수 품은 작업 후 정상기능을 원활히 수행하여야 한다.
|  | 3) | 부품설치 및 보수는 승강기 검사기준(안전행정부 고시 제2014-28호) 별표 1, 3 전기실 엘리베이터, 에스컬레이터 및 무빙워크의
구조에 부합하여야 한다.
| 카. | 각부 청소
|  | - | 스텝체인 교체공사 시 트러스 바닥 및 각종 주행로부에 묻은 기름때를 경유, 넝마 등을 이용하여 깨끗이 닦아내어 이물질이
없도록 해야 한다.
| 타. | 품질보증 및 하자보수
|  | - | 도급자는 본 공사와 관련한 주요 부품에 대한 품질 보증 및 하자보수 기간은 준공검사 완료후 2년으로 한다.
* 규격품으로 문제가 없다고 하더라도 조정작업 및 설치부품에 하자 또는 교체품으로 인한 안전사고가 발생되었을
경우 도급자의 책임이 면제되는 것은 아니다.
끝.

## 예정공정표
3. 예 정 공 정 표
공 사 종 류 | 단위 | 수 량 | 공 사 기 간 ( 29일간) | [9 empty] | 기사
착공일로부터 29일
|  |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 29
김천역 에스컬레이터 스텝체인 교체공사 | % | 100
1. 현장조사 | % | 10
2. 자재주문 및 구매 | % | 30
3. 승강기 보수 | % | 50
4. 시운전 및 준공검사 | % | 10

## 안전계약 특수조건
5. 안 전 계 약 특 수 조 건
| ⊙ | 시설공사 계약 일반조건 추가조항
제1조(목적)
본, 안전계약 특수조건은 한국철도공사와 계약상대자가 체결하는 공사․용역계약에 있어 일반조건 외에 산업재해예방을
위한 점검 및 준수의무 등을 특별히 규정함에 그 목적이 있다.
제2조(적용범위)
한국철도공사의 사업장내에서 시행하는 모든 발주공사와 용역사업의 계약상대자를 대상으로 한다.
제3조(안전준수 의무 등)
계약상대자는 공사․용역계약의 이행과 관련하여 산업안전보건 관계법령 및 안전수칙을 준수하여야 하며
한국철도공사에서 시행하는 산업재해예방시책에 적극 따라야 한다.
제4조(사전예방조치 의무 등)
계약상대자는 공사․용역계약의 이행과 관련하여 유해․위험요인 실태를 수시로 파악하고 평가하여 불안전요소를 개선하는 등
산업재해예방을 위한 사전조치를 하여야 한다.
제5조(통지 의무 등)
`계약상대자는 공사․용역계약의 이행과 관련하여 한국철도공사가 운영하는 안전․보건협의체의 당연 구성원이 되며
협의회에 출석할 의무와 필요시 임시 회의 개최요구를 할 권한이 있다.
5. 안 전 계 약 특 수 조 건
제7조(안전보건지도․점검 등)
① 한국철도공사는 계약상대자가 공사․용역이행 과정에서 취하는 산업재해 예방조치를 확인하기 위하여
언제든지 안전지도․점검을 시행할 수 있으며 계약상대자는 지도․점검에 동참하는 등 적극 협조하여야 한다.
② 한국철도공사는 안전지도․점검결과에 따라 필요하다고 인정하는 경우 계약상대자에게 시정요구를 할 수 있으며
시정요구를 받은 계약상대자는 한국철도공사에 개선계획 및 개선결과를 제출하여야 한다.
제8조(공사․용역 중지 등)
① 한국철도공사는 안전지도․점검결과 긴박한 사고발생 우려가 있는 유해․위험요인을 발견하였을 경우
그 유해․위험요인이 완전히 해소되었다고 인정될 때까지 계약상대자에게 해당 공사 또는 용역의 중지를
요청할 수 있으며, 계약상대자는 정당한 이유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
② 계약상대자는 제1항의 규정에 따라 공사 또는 용역 중지로 발생되는 지체상금 부과 및 작업원에 대한 휴업급여 등의
책임을 지며 이를 수용하여 민․형사상 이의를 제기하지 않는다.

## 설계예산내역서
건 명: | 김천역 에스컬레이터 스텝체인 교체공사
6. 설 계 예 산 내 역 서
총 공 사 비
| 1 | 도 급 공 사 비 | 별 봉
| 2 | 지급자재비(당 기 조달품)
| 3 | 지급자재비(전년도 조달품)
| 4 | 지급자재비 (중 고 품)
| 5 | 지급자재비(레미콘,충용품)
| 6 | 철도공사제공 기계기구 사용료
| 7 | 철도공사 직원급
| 8 | 철도공사직원급 일반관리비
| 9 | 재 료 일 반 관 리 비
| 10 | 운 송 비
| 11 | 계 약 수 수 료

## 공사원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비
간 접 재 료 비
작업설, 부산물 (▲)
[ 소 계 ]
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비
|  | 간 접 노 무 비 |  | '직접노무비*7.9%
[ 소 계 ]
경 비
|  | 산 재 보 험 료 |  | 노무비*3.75%
|  | 고 용 보 험 료 |  | 노무비*0.87%
|  | 국민 건강 보험료 |  | 직접노무비 * 1.7%
|  | 국민 연금 보험료 |  | 직접노무비 * 2.49%
|  | 노인장기요양보험료 |  | 건강보험료 * 6.55%
|  | 산업안전보건관리비 |  | (재+직노) *1.85%
|  | 환 경 보 전 비 |  | (재+직노+기계경비) *0.3%
|  | 기 타 경 비 |  | (재+노) *5.5%
소 계
계
일 반 관 리 비 |  |  |  | 계 * 6.0%
이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비) * 15%
사 급 자 재 비
공 사 원 가
부 가 가 치 세 |  |  |  | 공가원가*10%
총 공 사 비

## 설계도표지
2019
공사코드 : KR-CMD-19-020
건 명 : 김천역 에스컬레이터 스텝체인 교체공사
설 계 도
(도면 2 매)
한국철도공사 대구본부 대구건축사업소장

## 도면목록
도 면 목 록
번호 | 도 면 종 별 | 쪽 | 장 수 | 기 사
1 | 배치도 | 1
2 | 김천역 승강기 위치평면도 | 1
이하 여백

## 내역서표지 (2)
2019
공사코드 : KR-CMD-19-020
건 명 : 김천역 에스컬레이터 스텝체인 교체공사
단 가 산 출 서
한국철도공사 대구본부 대구건축사업소장

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 김천역 에스컬레터 스텝체인 교체공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 김천역 에스컬레이터 스텝체인 교체공사 |  | 식 | 1
0101 E/S 2호기 스텝체인 교체공사 |  | 식 | 1
0102 작업부산물 |  | 식 | 1
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공내역서
[ 김천역 에스컬레터 스텝체인 교체공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
0101 E/S 2호기 스텝체인 교체공사
스텝체인 | WBB 1200형 ASSY(샤프트포함), 19TON, 4-LINK | step | 93
스텝체인 교체 | 운반포함 | 인 | 6
경사로 및 레일청소 | 이물질, 기름먼지 제거 | 인 | 2
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0102 작업부산물
철강설 | 철강설, 고철, 작업설부산물 | kg | 669 | [8 empty] | 수집상차도
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0