## 설계설명서
설 계 설 명 서
1. | 공 사 명 | : | 자갈치시장 노후 에스컬레이터 교체공사
2. | 목 적 | : | 자갈치시장 특성상 해수사용에 따른 에스컬에이터 부식 등 노후가 심각하여 안전사고예방을 위하여
교체하고자 함
3. | 공사위치 | : | 부산광역시 중구 자갈치해안로 52(자갈치시장 내)
4. | 공사개요 | : | 에스컬레이터 교체 1대
5. | 공사기간 | : | 착공일로부터 120일

## 공정표
○ 예 정 공 정 표
공 사 명 : 자갈치시장 노후 에스컬레이터 교체공사
공 종 |  | 공사기간 : 착공일로부터 120일 | [23 empty] | 비고
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120
작업준비
에스컬레이터 제작
에스컬레이터 철거
에스컬레이터 설치
인테리어 및 마감
시운전 및 검사