## 설계서갑지
설 계 서 용 지 (갑지)
2019년 3월 | 설계자 | 심사자 | 팀장 | 전결 | 시설환경처장
공 사 명 : 에스컬레이터 인버터(8대) 설치공사
□ 개 요
ㅇ 공사대상 : 월드컵역 등 2개역 8대(월드컵 #1·#2·#3·#4·#5, 지족#1·#2·#4)
ㅇ 공사내용 : 에스컬레이터 인버터 설치 / 제어방식 변경( 직입기동->인버터 기동), 18.5 KW 인버터 8대
ㅇ 공사기간 : 착공일로부터 29일
□ 공사금액
ㅇ 총 공 사 비 : 일금 삼천칠백사십육만육천 원정 |  |  |  | 0 |  | (영세율 적용)
ㅇ 도급공사비 : 일금 삼천칠백사십육만육천 원정 |  |  |  | 0 |  | (영세율 적용)

## 공정표
예 정 공 정 표
공 사 명 : 에스컬레이터 인버터(8대) 설치공사
기 간(일) 공 정 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 비 고
현장 실사
물품제작(자재포함)
현장 설치 및 시운전

## 원가계산서
원 가 계 산 서
공 사 명 : 에스컬레이터 인버터(8대) 설치공사
항 목 |  |  |  |  | 금 액 | 산 출 근 거 | 비 고
순 공 사 원 가 |  | 재 료 비 | 직접재료비
간접재료비
[소계]
|  | 노 무 비 | 직접노무비
|  |  | 간접노무비 |  |  | 직접노무비의 3%
[소계]
|  | 경 비 | 고용보험료 |  |  | 노무비의 0.87% | 국토교통부 고시
|  |  | 산재보험료 |  |  | 노무비의 3.75% | 고용노동부 고시
|  |  | 건강보험료 |  |  | 직접노무비의 3.23% | 1개월 미만 제외
|  |  | 노 인 장 기 요 양 보 험 료 |  |  | 건강보험료의 8.51% | 1개월 미만 제외
|  |  | 연금보험료 |  |  | 직접노무비의 4.50% | 1개월 미만 제외
|  |  | 산업안전보건관리비 |  |  | (재료비+직접노무비)*3.09% | 4천만원 미만 제외
[소계]
| 계 |  |  | 1 |  | 재료비+노무비+경비
| 일반관리비 |  |  | 2 |  | (재료비+노무비+경비)의 6%이내 | 우리공사 자체 기준 6%
| 이윤 |  |  | 3 |  | (노무비+경비+일반관리비)의 15% | 우리공사 자체 기준 15% 이하(1억 미만)
| 공급가액 |  |  |  |  | (1+2+3)
| 부가세 | [5 empty] | 영세율 적용
| 수시검사 수수료 |  |  |  |  | 한국승강기안전공단 검사수수료
| 합 계 |  |  |  |  | 공급가액 + 수시검사 수수료 | 천원단위 미만 버림

## 내역서
내 역 서
공 사 명 : 에스컬레이터 인버터(8대) 설치공사
품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1. 자재비
인버터(로더기 포함) | 18.5KW | EA | #REF! | [7 empty] | 0
제동저항 | 20Ω, 3600W | EA | #REF! | [7 empty] | 0
외함(스틸 도장) | 400*850*350mm(1.2t) | EA | #REF! | [7 empty] | 0
전자접촉기 | GMC-40 | EA | #REF! | [7 empty] | 0
쿨링팬(외함내 설치) | 120*120*25mm | EA | #REF! | [7 empty] | 0
잡재료 | (전선,플랙시블,터미널등) | 식 | #REF! | [7 empty] | 0
소계 |  | 0
2. 노무비
설치 및 시운전 | 중급 기술자 | 인 | #REF! | [7 empty] | 0
소계 |  | 0
총계 | [10 empty] | 0

## 수량산출서
수 량 산 출 서
공 사 명 : 에스컬레이터 인버터(8대) 설치공사
품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 비 고
인버터(로더기 포함) | 18.5KW | EA | 8
제동저항 | 20Ω, 3600W | EA | 8
외함(스틸 도장) | 400*850*350mm(1.2t) | EA | 8
전자접촉기 | GMC-40 | EA | 8
쿨링팬(외함내 설치) | 120*120*25mm | EA | 8
잡재료 | 전선,플랙시블,터미널등 | 식 | 8
인건비 | 중급기술자 | 인 | 16 | 1대당 2인

## ES인버터 설치현황
인 버 터 설 치 현 황
2019-03-15
고유번호 | 역 사 명 | 기기명 |  | 형식 | 속 도 (m/min) | 등판 각도 | 전동기 |  |  |  | 인버터 |  |  | 설치년도
|  | 대수 | 호기 |  |  |  | 전동기 | 동력 | 정격전압(A) | 정격전류(A) | 설치 | 규격(kw) | 제조사
| 합 계 | 168 | [8 empty] | 115대 설치
5800-401 | 판암역 | 2 | 1 | 1200 | 25 | 30 | 11×2 | 22 | 380 | 24.4
5800-402 | 판암역 |  | 2 | 1200 | 25 | 30 | 7.5×2 | 15 | 380 | 17
5800-403 | 신흥역 | 6 | 1 | 1200 | 25 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1
5800-404 | 신흥역 |  | 2 | 1200 | 25 | 30 | 7.5×2 | 15 | 380 | 17
5800-405 | 신흥역 |  | 3 | 1200 | 25 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1 | 0 | 11 | ZENER | 2006
5800-406 | 신흥역 |  | 4 | 1200 | 25 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1 | 0 | 11 | LS | 2006
5800-407 | 신흥역 |  | 5 | 1200 | 25 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1 | 0 | 11 | ZENER | 2006
5800-408 | 신흥역 |  | 6 | 1200 | 25 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1 | 0 | 15 | LS | 2006
5800-409 | 대동역 | 14 | 1 | 1200 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 380 | 12.6 | 0 | 5.5 | ZENER | 2006
5800-410 | 대동역 |  | 2 | 1200 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 380 | 12.6 | 0 | 5.5 | ZENER | 2006
5800-411 | 대동역 |  | 3 | 1200 | 25 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1 | 0 | 11 | ZENER | 2006
5800-412 | 대동역 |  | 4 | 1200 | 25 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1 | 0 | 11 | ZENER | 2006
5800-413 | 대동역 |  | 5 | 1200 | 26 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1
5800-414 | 대동역 |  | 6 | 1200 | 26 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1
5800-415 | 대동역 |  | 7 | 1200 | 25 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1 | 0 | 15 | LS | 2006
5800-416 | 대동역 |  | 8 | 1200 | 25 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1 | 0 | 11 | ZENER | 2006
5800-417 | 대동역 |  | 9 | 1200 | 25 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1 | 0 | 11 | ZENER | 2006
5800-418 | 대동역 |  | 10 | 1200 | 25 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1 | 0 | 11 | ZENER | 2006
5800-419 | 대동역 |  | 11 | 1200 | 25 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1 | 0 | 11 | ZENER | 2006
5800-420 | 대동역 |  | 12 | 1200 | 25 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1 | 0 | 11 | ZENER | 2006
5800-421 | 대동역 |  | 13 | 1200 | 25 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1 | 0 | 11 | ZENER | 2006
5800-422 | 대동역 |  | 14 | 1200 | 25 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1 | 0 | 11 | ZENER | 2006
5800-423 | 대전역 | 16 | 1 | 1200 | 26 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1
5800-424 | 대전역 |  | 2 | 1200 | 26 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1
5800-425 | 대전역 |  | 3 | 1200 | 26 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1
5800-426 | 대전역 |  | 4 | 1200 | 26 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.4
5800-427 | 대전역 |  | 5 | 1200 | 25 | 30 | 7.5×2 | 15 | 380 | 17.1
5800-428 | 대전역 |  | 6 | 1200 | 25 | 30 | 7.5×2 | 15 | 380 | 17.1 | 0 | 18.5 | LS | 2014
5800-429 | 대전역 |  | 7 | 1200 | 25 | 30 | 7.5×2 | 15 | 380 | 17 | 0 | 18.5 | LS | 2016
5800-430 | 대전역 |  | 8 | 1200 | 25 | 30 | 7.5×2 | 15 | 380 | 17
5800-431 | 대전역 |  | 9 | 1200 | 25 | 30 | 7.5×2 | 15 | 380 | 17 | 0 | 18.5 | LS | 2014
5800-432 | 대전역 |  | 10 | 1200 | 25 | 30 | 7.5×2 | 15 | 380 | 17
5800-433 | 대전역 |  | 11 | 1200 | 25 | 30 | 7.5×2 | 15 | 380 | 17 | 0 | 18.5 | LS | 2015
5800-434 | 대전역 |  | 12 | 1200 | 25 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1 | 0 | 11 | ZENER | 2006
5800-435 | 대전역 |  | 13 | 1200 | 25 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1 | 0 | 11 | ZENER | 2006
5800-436 | 대전역 |  | 14 | 1200 | 25 | 30 | 7.5×2 | 15 | 380 | 17
5800-437 | 대전역 |  | 15 | 1200 | 25 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.4 | 0 | 11 | ZENER | 2006
5800-438 | 대전역 |  | 16 | 1200 | 25 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.4 | 0 | 11 | ZENER | 2006
5800-439 | 중앙로역 | 8 | 1 | 1200 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 380 | 11.8 | 0 | 5.5 | ZENER | 2006
5800-440 | 중앙로역 |  | 2 | 1200 | 30 | 35 | 5.5 | 5.5 | 380 | 11.8 |  |  |  | 2020년 예정
5800-441 | 중앙로역 |  | 3 | 1200 | 25 | 30 | 15 | 15 | 380 | 27.9 | 0 | 18.5 | LS | 2013
5800-442 | 중앙로역 |  | 4 | 1200 | 25 | 30 | 15 | 15 | 380 | 27.9 | 0 | 18.5 | LS | 2016
5800-443 | 중앙로역 |  | 5 | 1200 | 25 | 30 | 15 | 15 | 380 | 27.9 | 0 | 18.5 | LS | 2013
5800-444 | 중앙로역 |  | 6 | 1200 | 25 | 30 | 15 | 15 | 380 | 27.9 | 0 | 18.5 | LS | 2016
5800-445 | 중앙로역 |  | 7 | 1200 | 25 | 30 | 15 | 15 | 380 | 27.9 | 0 | 18.5 | LS | 2013
5800-446 | 중앙로역 |  | 8 | 1200 | 25 | 30 | 15 | 15 | 380 | 27.9 | 0 | 18.5 | LS | 2016
5800-447 | 중구청역 | 6 | 1 | 1200 | 25 | 30 | 15 | 15 | 380 | 27.9 | 0 | 18.5 | LS | 2016
5800-448 | 중구청역 |  | 2 | 1200 | 25 | 30 | 15 | 15 | 380 | 27.9 | 0 | 18.5 | LS | 2015
5800-449 | 중구청역 |  | 3 | 1200 | 25 | 30 | 15 | 15 | 380 | 27.9 | 0 | 18.5 | LS | 2016
5800-450 | 중구청역 |  | 4 | 1200 | 25 | 30 | 15 | 15 | 380 | 27.9 | 0 | 18.5 | LS | 2015
5800-451 | 중구청역 |  | 5 | 1200 | 25 | 30 | 7.5 | 7.5 | 380 | 15.6 | 0 | 7.5 | ZENER | 2006
5800-452 | 중구청역 |  | 6 | 1200 | 25 | 30 | 7.5 | 7.5 | 380 | 15.6 | 0 | 7.5 | ZENER | 2006
5800-453 | 서대전네거리역 | 13 | 1 | 1200 | 25 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.4 | 0 | 15 | LS | 2014
5800-454 | 서대전네거리역 |  | 2 | 1200 | 26 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1
5800-455 | 서대전네거리역 |  | 3 | 1200 | 25 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1 | 0 | 11 | ZENER | 2006
5800-456 | 서대전네거리역 |  | 4 | 1200 | 26 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1
5800-457 | 서대전네거리역 |  | 5 | 1200 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 380 | 12.6 | 0 | 5.5 | ZENER | 2006
5800-458 | 서대전네거리역 |  | 6 | 1200 | 26 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1
5800-459 | 서대전네거리역 |  | 7 | 1200 | 26 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1
5800-460 | 서대전네거리역 |  | 8 | 1200 | 26 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1
5800-461 | 서대전네거리역 |  | 9 | 1200 | 26 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1
5800-462 | 서대전네거리역 |  | 10 | 1200 | 26 | 30 | 7.5×2 | 15 | 380 | 17 | 0 | 18.5 | LS | 2015
5800-463 | 서대전네거리역 |  | 11 | 1200 | 26 | 30 | 7.5×2 | 15 | 380 | 17 | 0 | 18.5 | LS | 2016
5800-464 | 서대전네거리역 |  | 12 | 1200 | 25 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1 | 0 | 11 | ZENER | 2006
5800-465 | 서대전네거리역 |  | 13 | 1200 | 25 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1 | 0 | 11 | ZENER | 2006
5800-466 | 오룡역 | 10 | 1 | 1200 | 26 | 35 | 11 | 11 | 380 | 24.4
5800-467 | 오룡역 |  | 2 | 1200 | 26 | 35 | 11 | 11 | 380 | 24.4
5800-468 | 오룡역 |  | 3 | 1200 | 26 | 35 | 11 | 11 | 380 | 24.4
5800-469 | 오룡역 |  | 4 | 1200 | 26 | 35 | 11 | 11 | 380 | 24.4
5800-470 | 오룡역 |  | 5 | 1200 | 26 | 35 | 11 | 11 | 380 | 24.4
5800-471 | 오룡역 |  | 6 | 1200 | 26 | 35 | 11 | 11 | 38 | 24.4
5800-472 | 오룡역 |  | 7 | 1200 | 26 | 35 | 11 | 11 | 380 | 24.4
5800-473 | 오룡역 |  | 8 | 1200 | 26 | 35 | 11 | 11 | 380 | 24.4
5800-474 | 오룡역 |  | 9 | 1200 | 25 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.4 | 0 | 11 | ZENER | 2006
5800-475 | 오룡역 |  | 10 | 1200 | 25 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1 | 0 | 11 | ZENER | 2006
5800-476 | 용문역 | 6 | 1 | 1200 | 26 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1
5800-477 | 용문역 |  | 2 | 1200 | 26 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1
5800-478 | 용문역 |  | 3 | 1200 | 26 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1
5800-479 | 용문역 |  | 4 | 1200 | 26 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1
5800-480 | 용문역 |  | 5 | 1200 | 25 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1 | 0 | 11 | ZENER | 2006
5800-481 | 용문역 |  | 6 | 1200 | 25 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1 | 0 | 11 | ZENER | 2006
5800-482 | 탄방역 | 3 | 1 | 800 | 26 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.4 | 0 | 15 | LS | 2014
5800-483 | 탄방역 |  | 2 | 1200 | 25 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1 | 0 | 11 | ZENER | 2006
5800-484 | 탄방역 |  | 3 | 1200 | 25 | 30 | 11 | 11 | 38 | 24.1 | 0 | 11 | ZENER | 2006
5800-485 | 시청역 | 7 | 1 | 1200 | 26 | 30 | 7.5×2 | 15 | 380 | 17
5800-486 | 시청역 |  | 2 | 1200 | 26 | 30 | 7.5×2 | 15 | 380 | 17 | 0 | 18.5 | LS | 2015
5800-487 | 시청역 |  | 3 | 800 | 26 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.4
5800-488 | 시청역 |  | 4 | 800 | 26 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.4
5800-489 | 시청역 |  | 5 | 800 | 26 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.4 | 0 | 15 | LS | 2014
5800-490 | 시청역 |  | 6 | 1200 | 25 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.4 | 0 | 11 | ZENER | 2006
5800-491 | 시청역 |  | 7 | 1200 | 25 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.4 | 0 | 11 | ZENER | 2006
5800-492 | 정부청사역 | 5 | 1 | 1200 | 25 | 30 | 7.5×2 | 15 | 380 | 17 | 0 | 18.5 | LS | 2016
5800-493 | 정부청사역 |  | 2 | 1200 | 25 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1
5800-494 | 정부청사역 |  | 3 | 1200 | 25 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1 | 0 | 11 | ZENER | 2006
5800-495 | 정부청사역 |  | 4 | 1200 | 25 | 30 | 11 | 11 | 380 | 24.1 | 0 | 11 | ZENER | 2006
5800-496 | 정부청사역 |  | 5 | 1200 | 25 | 35 | 11 | 11 | 380 | 24.1
5800-497 | 갈마역 | 7 | 1 | 1200 | 25 | 30 | 11×2 | 22 | 380 | 22 | 0 | 30 | LS | 2016
5800-498 | 갈마역 |  | 2 | 1200 | 25 | 30 | 11×2 | 22 | 380 | 22 | 0 | 22 | LS | 2010
5800-499 | 갈마역 |  | 3 | 1200 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 380 | 11.8 | 0 | 7.5 | LS | 2007
5800-500 | 갈마역 |  | 4 | 1200 | 25 | 30 | 7.5 | 7.5 | 380 | 15.6 | 0 | 7.5 | ZENER | 2007
5800-501 | 갈마역 |  | 5 | 1200 | 25 | 30 | 7.5 | 7.5 | 380 | 15.6 | 0 | 7.5 | LS | 2007
5800-502 | 갈마역 |  | 6 | 1200 | 25 | 30 | 7.5 | 7.5 | 380 | 15.6 | 0 | 11 | LS | 2007
5800-503 | 갈마역 |  | 7 | 1200 | 25 | 30 | 7.5 | 7.5 | 380 | 15.6 | 0 | 7.5 | ZENER | 2007
5800-504 | 월평역 | 8 | 1 | 1200 | 25 | 30 | 11×2 | 22 | 380 | 22 | 0 | 30 | LS | 2018
5800-505 | 월평역 |  | 2 | 1200 | 25 | 30 | 15 | 15 | 380 | 27.6 | 0 | 15 | LS | 2010
5800-506 | 월평역 |  | 3 | 1200 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 380 | 11.8 | 0 | 7.5 | LS | 2007
5800-507 | 월평역 |  | 4 | 1200 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 380 | 11.8 | 0 | 7.5 | LS | 2007
5800-508 | 월평역 |  | 5 | 1200 | 25 | 30 | 7.5 | 7.5 | 380 | 15.6 | 0 | 11 | LS | 2007
5800-509 | 월평역 |  | 6 | 1200 | 25 | 30 | 7.5 | 7.5 | 380 | 15.6 | 0 | 11 | LS | 2007
5800-510 | 월평역 |  | 7 | 1200 | 25 | 30 | 7.5 | 7.5 | 380 | 15.6 | 0 | 7.5 | ZENER | 2007
5800-511 | 월평역 |  | 8 | 1200 | 25 | 30 | 7.5 | 7.5 | 380 | 15.6 | 0 | 11 | LS | 2007
5800-512 | 갑천역 | 6 | 1 | 1200 | 25 | 30 | 11×2 | 22 | 380 | 22 | 0 | 30 | LS | 2018
5800-513 | 갑천역 |  | 2 | 800 | 30 | 30 | 15 | 15 | 380 | 27.6 |  |  |  | 2020년 예정
5800-514 | 갑천역 |  | 3 | 1200 | 25 | 30 | 7.5 | 7.5 | 380 | 15.6 | 0 | 11 | LS | 2007
5800-515 | 갑천역 |  | 4 | 1200 | 25 | 30 | 7.5 | 7.5 | 380 | 15.6 | 0 | 7.5 | ZENER | 2007
5800-516 | 갑천역 |  | 5 | 1200 | 25 | 30 | 7.5 | 7.5 | 380 | 15.6 | 0 | 11 | LS | 2007
5800-517 | 갑천역 |  | 6 | 1200 | 25 | 30 | 7.5 | 7.5 | 380 | 15.6 | 0 | 7.5 | ZENER | 2007
5800-518 | 유성온천역 | 8 | 1 | 1200 | 25 | 30 | 15 | 15 | 380 | 27.6 | 0 | 18.5 | LS | 2018
5800-519 | 유성온천역 |  | 2 | 1200 | 25 | 30 | 15 | 15 | 380 | 27.6 | 0 | 18.5 | LS | 2018
5800-520 | 유성온천역 |  | 3 | 1200 | 25 | 30 | 15 | 15 | 380 | 27.6 | 0 | 18.5 | LS | 2018
5800-521 | 유성온천역 |  | 4 | 1200 | 25 | 30 | 15 | 15 | 380 | 27.6 | 0 | 15 | LS | 2011
5800-522 | 유성온천역 |  | 5 | 1200 | 25 | 30 | 7.5 | 7.5 | 380 | 15.6 | 0 | 11 | ZENER | 2007
5800-523 | 유성온천역 |  | 6 | 800 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 380 | 11.8 | 0 | 7.5 | LS | 2007
5800-524 | 유성온천역 |  | 7 | 800 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 380 | 11.8 | 0 | 11 | ZENER | 2007
5800-525 | 유성온천역 |  | 8 | 1200 | 25 | 30 | 7.5 | 7.5 | 380 | 15.6 | 0 | 11 | LS | 2007
5800-526 | 구암역 | 6 | 1 | 800 | 30 | 30 | 11 | 11 | 380 | 22 |  |  |  | 2020년 예정
5800-527 | 구암역 |  | 2 | 1200 | 25 | 30 | 7.5 | 7.5 | 380 | 15.6 | 0 | 7.5 | ZENER | 2007
5800-528 | 구암역 |  | 3 | 800 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 380 | 11.8 | 0 | 11 | LS | 2007
5800-529 | 구암역 |  | 4 | 800 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 380 | 11.8 | 0 | 5.5 | ZENER | 2007
5800-530 | 구암역 |  | 5 | 800 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 380 | 11.8 | 0 | 7.5 | LS | 2007
5800-531 | 구암역 |  | 6 | 800 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 380 | 11.8 | 0 | 7.5 | LS | 2007
5800-532 | 현충원역 | 8 | 1 | 800 | 30 | 30 | 11 | 11 | 380 | 22 |  |  |  | 2020년 예정
5800-533 | 현충원역 |  | 2 | 800 | 30 | 30 | 11 | 11 | 380 | 22 |  |  |  | 2020년 예정
5800-534 | 현충원역 |  | 3 | 800 | 30 | 30 | 11 | 11 | 380 | 22 |  |  |  | 2020년 예정
5800-535 | 현충원역 |  | 4 | 800 | 30 | 30 | 11 | 11 | 380 | 22 |  |  |  | 2020년 예정
5800-536 | 현충원역 |  | 5 | 800 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 380 | 11.8 | 0 | 5.5 | ZENER | 2007
5800-537 | 현충원역 |  | 6 | 800 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 380 | 11.8 | 0 | 11 | LS | 2007
5800-538 | 현충원역 |  | 7 | 800 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 380 | 11.8 | 0 | 5.5 | ZENER | 2007
5800-539 | 현충원역 |  | 8 | 800 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 380 | 11.8 | 0 | 5.5 | ZENER | 2007
5800-540 | 월드컵경기장역 | 13 | 1 | 1200 | 30 | 30 | 15 | 15 | 380 | 27.6 |  | 18.5 |  | 금번설치대상
5800-541 | 월드컵경기장역 |  | 2 | 1200 | 30 | 30 | 15 | 15 | 380 | 27.6 |  | 18.5 |  | 금번설치대상
5800-542 | 월드컵경기장역 |  | 3 | 1200 | 30 | 30 | 15 | 15 | 380 | 27.6 |  | 18.5 |  | 금번설치대상
5800-543 | 월드컵경기장역 |  | 4 | 1200 | 30 | 30 | 15 | 15 | 380 | 27.6 |  | 18.5 |  | 금번설치대상
5800-544 | 월드컵경기장역 |  | 5 | 1200 | 30 | 30 | 15 | 15 | 380 | 27.6 |  | 18.5 |  | 금번설치대상
5800-545 | 월드컵경기장역 |  | 6 | 1200 | 25 | 30 | 7.5 | 7.5 | 380 | 15.6 | 0 | 7.5 | ZENER | 2007
5800-546 | 월드컵경기장역 |  | 7 | 1200 | 25 | 30 | 7.5 | 7.5 | 380 | 15.6 | 0 | 11 | ZENER | 2007
5800-547 | 월드컵경기장역 |  | 8 | 1200 | 25 | 30 | 7.5 | 7.5 | 380 | 15.6 | 0 | 11 | ZENER | 2007
5800-548 | 월드컵경기장역 |  | 9 | 1200 | 25 | 30 | 7.5 | 7.5 | 380 | 15.6 | 0 | 7.5 | ZENER | 2007
5800-549 | 월드컵경기장역 |  | 10 | 1200 | 25 | 30 | 7.5 | 7.5 | 380 | 15.6 | 0 | 11 | LS | 2007
5800-550 | 월드컵경기장역 |  | 11 | 1200 | 25 | 30 | 7.5 | 7.5 | 380 | 15.6 | 0 | 11 | LS | 2007
5800-551 | 월드컵경기장역 |  | 12 | 1200 | 25 | 30 | 7.5 | 7.5 | 380 | 15.6 | 0 | 7.5 | ZENER | 2007
5800-552 | 월드컵경기장역 |  | 13 | 1200 | 25 | 30 | 7.5 | 7.5 | 380 | 15.6 | 0 | 11 | ZENER | 2007
5800-553 | 노은역 | 6 | 1 | 1200 | 25 | 30 | 15 | 15 | 380 | 27.6 | 0 | 18.5 | LS | 2018
5800-554 | 노은역 |  | 2 | 1200 | 25 | 30 | 15 | 15 | 380 | 27.6 | 0 | 18.5 | LS | 2018
5800-555 | 노은역 |  | 3 | 1200 | 25 | 30 | 7.5 | 7.5 | 380 | 15.6 | 0 | 11 | LS | 2007
5800-556 | 노은역 |  | 4 | 1200 | 25 | 30 | 7.5 | 7.5 | 380 | 15.6 | 0 | 11 | LS | 2007
5800-557 | 노은역 |  | 5 | 1200 | 25 | 30 | 7.5 | 7.5 | 380 | 15.6 | 0 | 7.5 | ZENER | 2007
5800-558 | 노은역 |  | 6 | 1200 | 25 | 30 | 7.5 | 7.5 | 380 | 15.6 | 0 | 11 | LS | 2007
5800-559 | 지족역 | 4 | 1 | 1200 | 30 | 30 | 15 | 15 | 380 | 27.6 |  | 18.5 |  | 금번설치대상
5800-560 | 지족역 |  | 2 | 1200 | 30 | 30 | 15 | 15 | 380 | 27.6 |  | 18.5 |  | 금번설치대상
5800-561 | 지족역 |  | 3 | 1200 | 30 | 30 | 15 | 15 | 380 | 27.6 |  |  |  | 2020년 예정
5800-562 | 지족역 |  | 4 | 1200 | 30 | 30 | 15 | 15 | 380 | 27.6 |  | 18.5 |  | 금번설치대상
5800-563 | 반석역 | 6 | 1 | 1200 | 25 | 30 | 15 | 15 | 380 | 27.6 | 0 | 18.5 | LS | 2018
5800-564 | 반석역 |  | 2 | 800 | 25 | 30 | 11 | 11 | 380 | 22 | 0 | 11 | LS | 2010
5800-565 | 반석역 |  | 3 | 800 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 380 | 11.8 | 0 | 5.5 | ZENER | 2007
5800-566 | 반석역 |  | 4 | 800 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 380 | 11.8 | 0 | 7.5 | LS | 2007
5800-567 | 반석역 |  | 5 | 800 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 380 | 11.8 | 0 | 11 | ZENER | 2007
5800-568 | 반석역 |  | 6 | 800 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 380 | 11.8 | 0 | 5.5 | ZENER | 2007
Note on O11: Administrator: 2006년 제너 11 2014년 LS 11
Note on O13: Administrator: 2006년 제너 11 2014년 LS 15
Note on O20: Administrator: 2006년 제너 11 2015년 LS 15
Note on O104: Administrator: 2007년 제너 5.5 2013년 제너 7.5 2016년 LS 7.5
Note on O106: Administrator: 2007년 제너 7.5 2013년 LS 7.5
Note on O107: Administrator: 2007년 제너 7.5 2016년 LS 11
Note on O111: Administrator: 2007년 제너 7.5 2014년 LS 7.5
Note on O112: Administrator: 2007년 제너 7.5 2017년 LS 7.5
Note on O113: Administrator: 2007년 제너 7.5 2014년 LS 11
Note on O114: Administrator: 2007년 제너 7.5 2014년 LS 11
Note on O116: Administrator: 2007년 제너 7.5 2015년 LS 11
Note on O119: Administrator: 2007년 제너 7.5 2015년 LS 7.5
Note on O121: Administrator: 2007년 제너 7.5 2017년 LS 11
Note on O128: Administrator: 2007년 제너 5.5 2015년 LS 7.5
Note on O130: Administrator: 2007년 제너 7.5 2014년 LS 11
Note on O133: Administrator: 2007년 제너 5.5 2016년 LS 11
Note on O135: Administrator: 2007년 제너 5.5 2017년 LS 7.5
Note on O136: Administrator: 2007년 제너 5.5 2017년 LS 7.5
Note on O142: Administrator: 2007년 제너 5.5 2014년 LS 11
Note on O154: Administrator: 2007년 제너 7.5 2018년 LS 11
Note on O155: Administrator: 2007년 제너 7.5 2015년 LS 11
Note on O160: Administrator: 2007년 제너 7.5 2018년 LS 11
Note on O161: Administrator: 2007년 제너 7.5 2017년 LS 11
Note on O163: Administrator: 2007년 제너 7.5 2017년 LS 11
Note on O171: Administrator: 2007년 제너 5.5 2015년 LS 7.5