## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 경원선 회기역 엘리베이터 개량공사
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비
A2 |  |  | 간 접 재 료 비
A3 |  |  | 작업설, 부산물(△)
AS |  |  | [ 소 계 ]
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비
B2 |  |  | 간 접 노 무 비 |  | 직접노무비 * 8.0%
BS |  |  | [ 소 계 ]
C2 |  | 경 비 | 기 계 경 비
C4 |  |  | 산 재 보 험 료 |  | 노무비 * 3.75%
C5 |  |  | 고 용 보 험 료 |  | 노무비 * 0.87%
C6 |  |  | 국민 건강 보험료 |  | 직접노무비 * 3.23%
C7 |  |  | 국민 연금 보험료 |  | 직접노무비 * 4.5%
CB |  |  | 노인장기요양보험료 |  | 건강보험료 * 8.51%
CA |  |  | 산업안전보건관리비 |  | (재료비+직노) * 2.93%
CH |  |  | 환 경 보 전 비 |  | (재료비+직노+기계경비) * 0.3%
|  |  | 퇴직공제부금비 |  | 직접노무비 * 2.3%
CG |  |  | 기 타 경 비 |  | (재료비+노무비) * 5.6%
CS |  |  | [ 소 계 ]
S1 | 계
D1 | 일 반 관 리 비 |  |  |  | 계 * 6%
D2 | 이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비) * 15%
D4 | 지급성사급재
D9 | 공 급 가 액
DB | 부 가 가 치 세 |  |  |  | 공급가액 * 10%
DH | 도 급 액
S2 | 총 공 사 비

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 경원선 회기역 엘리베이터 개량공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 경원선 회기역 엘리베이터 개량공사 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 01 |  |  |  | 1
0101 설비공사(엘리베이터 1호기) |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
010101 기계실 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010101 |  | 0101 |  | 3
010102 카 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010102 |  | 0101 |  | 3
010103 승강장 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010103 |  | 0101 |  | 3
010104 승강로 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010104 |  | 0101 |  | 3
010105 기타 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010105 |  | 0101 |  | 3
010106 인건비 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010106 |  | 0101 |  | 3
010107 지급성사급재 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010107 |  |  | 6 | 3 |  | 0
0102 설비공사(엘리베이터 2호기) |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0102 |  | 01 |  | 2
010201 기계실 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010201 |  | 0102 |  | 3
010202 카 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010202 |  | 0102 |  | 3
010203 승강장 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010203 |  | 0102 |  | 3
010204 승강로 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010204 |  | 0102 |  | 3
010205 기타 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010205 |  | 0102 |  | 3
010206 인건비 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010206 |  | 0102 |  | 3
010207 지급성사급재 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010207 |  |  | 6 | 3 |  | 0
0103 설비공사(엘리베이터 3호기) |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0102 |  | 01 |  | 2
010301 기계실 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010201 |  | 0102 |  | 3
010302 카 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010202 |  | 0102 |  | 3
010303 승강장 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010203 |  | 0102 |  | 3
010304 승강로 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010204 |  | 0102 |  | 3
010305 기타 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010205 |  | 0102 |  | 3
010306 인건비 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010206 |  | 0102 |  | 3
010307 지급성사급재 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010207 |  |  | 6 | 3 |  | 0
0104 설비공사(엘리베이터 4호기) |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0102 |  | 01 |  | 2
010401 기계실 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010201 |  | 0102 |  | 3
010402 카 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010202 |  | 0102 |  | 3
010403 승강장 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010203 |  | 0102 |  | 3
010404 승강로 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010204 |  | 0102 |  | 3
010405 기타 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010205 |  | 0102 |  | 3
010406 인건비 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010206 |  | 0102 |  | 3
010407 지급성사급재 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010207 |  |  | 6 | 3 |  | 0
0105 가설공사 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0103 |  | 01 |  | 2
0106 안전관리비 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010302 |  |  | 5 | 3 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
[ 경원선 회기역 엘리베이터 개량 공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 기계실 | [15 empty] | 010101
제어반 | 15인승, 60m/min | EA | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C4 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010153A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C4 | 389
권상기 | 6.4KW/380V,기어리스,엔코더 포함 | EA | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C3 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010153A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C3 | 390
보조쉬브 | ￠400이상, ￠10*10본 | EA | 5 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C2 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010153A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C2 | 391
조속기 | ￠240, ￠8, 60m/min | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBDA72 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010153A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBDA72 | 118
기계실 전선류 | 380V 10SQ 등 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C1 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010153A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C1 | 392
기계대 | 15인승, 60m/min | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C0 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010153A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C0 | 393
ARD | 전자동 1회 운전 이상 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3CE |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010153A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3CE | 395
로프브레이크 | 권상기 이중브레이크 | SET | 1
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010102 카 | [15 empty] | 010102
카벽 | STS MR 1.5T, 15인승, 전망형 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CD |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CD | 396
카도어 | STS MR OP900 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CC |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CC | 397
카도어개폐장치 | OP900 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CF |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CF | 398
카체대 | 가이드 롤러 포함, 3.2T 이상 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CE |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CE | 399
카 씰 | OP900, 알루미늄 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33C9 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33C9 | 400
카조작반(장애인 포함) | MAIN OPB, SUB OPB | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBDB19 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBDB19 | 129
카바닥 | 15인승, 3.2T이상 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CB |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CB | 401
카천정 | STS MR, 아크릴, LED | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CA |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CA | 402
핸드레일 | STS MR,￠32 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33C5 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33C5 | 403
카층표시기 | CPI | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBDB15 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBDB15 | 133
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010103 승강장 | [15 empty] | 010103
홀도어 | OP900, STS 1.5T, 전망형 | SET | 2 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33C4 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010353A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33C4 | 404
홀도어개폐장치 | OP900, 이탈방지장치 포함 | SET | 2 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3226 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010353A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3226 | 405
홀버튼, 역무원통화장치 | PUSH 타입 | SET | 2 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD84A |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010353A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD84A | 137
홀층표시기(수직형) | DOT 타입 | EA | 2 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD84D |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010353A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD84D | 138
홀층표시기(수평형) | HPI | EA | 2
홀씰 | OP900, 알루미늄 | SET | 2 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3224 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010353A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3224 | 406
삼방틀 | STS MR OP900, 덧씌우기 마감 | SET | 2 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3225 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010353A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3225 | 407
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010104 승강로 | [15 empty] | 010104
주행 및 하네스 케이블 | 2개층 기준, 층고 9m이하 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD840 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010453A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD840 | 143
메인로프 | ￠10 | m | 475 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3222 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010453A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3222 | 408
조속기 로프 | ￠8 | m | 40 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3223 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010453A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3223 | 409
안전스위치류 | 48V | EA | 16 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD96C |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010453A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD96C | 148
완충기 | CAR완충기 및 C.W.T완충기 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3103 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010453A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3103 | 413
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010105 기타 | [15 empty] | 010105
착상센서 | 자석식, 차폐판 포함 | EA | 2 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD969 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010553A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD969 | 152
카상부 박스 | 음성안내장치, 비상 전원 장치 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD968 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010553A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD968 | 153
CCTV 카메라 | 200만화소 이상 | EA | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C5 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010553A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C5 | 388
비상조명등 | LED 등 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD967 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010553A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD967 | 154
고재처리 | 고철(중량A) | KG | -902.5 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBDED1 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010553A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBDED1 | 156
고재처리 | STS | KG | -220
E/L철거 | 자재 반출 및 운반비 포함, 야간작업 | 식 | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD223 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010553A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD223 | 322
에어컨 이설 설치 | 기존 에어컨 임시철거 후 재설치 | SET | 1
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010106 인건비 | [15 empty] | 010106
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 25 | [9 empty] | 52C9028410B7EC6F2C56BA89A8DAF96A03DF01 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010652C9028410B7EC6F2C56BA89A8DAF96A03DF01 | 158
저압케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 | 15 | [9 empty] | 52C9028410B7EC6F2C56BA89A8DAF96A03DD5B |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010652C9028410B7EC6F2C56BA89A8DAF96A03DD5B | 159
전기공사기사 | 기타 직종 | 인 | 15 | [9 empty] | 52C9028410B7EC6F2C56F039DBA52BFE231193 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010652C9028410B7EC6F2C56F039DBA52BFE231193 | 161
용접공 | 일반공사 직종 | 인 | 10 | [9 empty] | 52C9028410B7EC6F2C56BA89A8DAF96A03DBA7 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010652C9028410B7EC6F2C56BA89A8DAF96A03DBA7 | 163
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 20 | [9 empty] | 52C9028410B7EC6F2C56BA89A8DAF96A03DA9D |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010652C9028410B7EC6F2C56BA89A8DAF96A03DA9D | 164
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010107 지급성사급재 | [15 empty] | 010107
수시검사수수료 | 장애인용 | 대 | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD221 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 01010753A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD221 | 310
인터폰(자기) | DC 12V, 인터폰 방식 | EA | 3 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD966 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 01010753A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD966 | 155
인터폰(모기) | DC 12V, 인터폰 방식 | EA | 6
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010201 기계실 | [15 empty] | 010101
제어반 | 15인승, 60m/min | EA | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C4 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010153A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C4 | 389
권상기 | 6.4KW/380V,기어리스,엔코더 포함 | EA | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C3 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010153A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C3 | 390
보조쉬브 | ￠400이상, ￠10*10본 | EA | 5 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C2 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010153A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C2 | 391
조속기 | ￠240, ￠8, 60m/min | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBDA72 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010153A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBDA72 | 118
기계실 전선류 | 380V 10SQ 등 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C1 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010153A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C1 | 392
기계대 | 15인승, 60m/min | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C0 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010153A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C0 | 393
ARD | 전자동 1회 운전 이상 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3CE |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010153A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3CE | 395
로프브레이크 | 권상기 이중브레이크 | SET | 1
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010202 카 | [15 empty] | 010102
카벽 | STS MR 1.5T, 15인승, 전망형 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CD |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CD | 396
카도어 | STS MR OP900 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CC |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CC | 397
카도어개폐장치 | OP900 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CF |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CF | 398
카체대 | 가이드 롤러 포함, 3.2T 이상 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CE |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CE | 399
카 씰 | OP900, 알루미늄 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33C9 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33C9 | 400
카조작반(장애인 포함) | MAIN OPB, SUB OPB | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBDB19 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBDB19 | 129
카바닥 | 15인승, 3.2T이상 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CB |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CB | 401
카천정 | STS MR, 아크릴, LED | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CA |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CA | 402
핸드레일 | STS MR,￠32 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33C5 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33C5 | 403
카층표시기 | CPI | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBDB15 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBDB15 | 133
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010203 승강장 | [15 empty] | 010103
홀도어 | OP900, STS 1.5T, 전망형 | SET | 2 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33C4 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010353A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33C4 | 404
홀도어개폐장치 | OP900, 이탈방지장치 포함 | SET | 2 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3226 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010353A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3226 | 405
홀버튼, 역무원통화장치 | PUSH 타입 | SET | 2 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD84A |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010353A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD84A | 137
홀층표시기(수직형) | DOT 타입 | EA | 2 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD84D |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010353A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD84D | 138
홀층표시기(수평형) | HPI | EA | 2
홀씰 | OP900, 알루미늄 | SET | 2 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3224 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010353A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3224 | 406
삼방틀 | STS MR OP900, 덧씌우기 마감 | SET | 2 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3225 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010353A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3225 | 407
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010204 승강로 | [15 empty] | 010104
주행 및 하네스 케이블 | 2개층 기준, 층고 9m이하 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD840 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010453A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD840 | 143
메인로프 | ￠10 | m | 475 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3222 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010453A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3222 | 408
조속기 로프 | ￠8 | m | 40 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3223 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010453A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3223 | 409
안전스위치류 | 48V | EA | 16 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD96C |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010453A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD96C | 148
완충기 | CAR완충기 및 C.W.T완충기 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3103 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010453A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3103 | 413
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010205 기타 | [15 empty] | 010105
착상센서 | 자석식, 차폐판 포함 | EA | 2 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD969 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010553A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD969 | 152
카상부 박스 | 음성안내장치, 비상 전원 장치 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD968 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010553A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD968 | 153
CCTV 카메라 | 200만화소 이상 | EA | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C5 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010553A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C5 | 388
비상조명등 | LED 등 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD967 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010553A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD967 | 154
고재처리 | 고철(중량A) | KG | -902.5 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBDED1 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010553A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBDED1 | 156
고재처리 | STS | KG | -220
E/L철거 | 자재 반출 및 운반비 포함, 야간작업 | 식 | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD223 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010553A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD223 | 322
에어컨 이설 설치 | 기존 에어컨 임시철거 후 재설치 | SET | 1
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010106 인건비 | [15 empty] | 010106
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 25 | [9 empty] | 52C9028410B7EC6F2C56BA89A8DAF96A03DF01 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010652C9028410B7EC6F2C56BA89A8DAF96A03DF01 | 158
저압케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 | 15 | [9 empty] | 52C9028410B7EC6F2C56BA89A8DAF96A03DD5B |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010652C9028410B7EC6F2C56BA89A8DAF96A03DD5B | 159
전기공사기사 | 기타 직종 | 인 | 15 | [9 empty] | 52C9028410B7EC6F2C56F039DBA52BFE231193 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010652C9028410B7EC6F2C56F039DBA52BFE231193 | 161
용접공 | 일반공사 직종 | 인 | 10 | [9 empty] | 52C9028410B7EC6F2C56BA89A8DAF96A03DBA7 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010652C9028410B7EC6F2C56BA89A8DAF96A03DBA7 | 163
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 20 | [9 empty] | 52C9028410B7EC6F2C56BA89A8DAF96A03DA9D |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010652C9028410B7EC6F2C56BA89A8DAF96A03DA9D | 164
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010107 지급성사급재 | [15 empty] | 010107
수시검사수수료 | 장애인용 | 대 | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD221 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 01010753A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD221 | 310
인터폰(자기) | DC 12V, 인터폰 방식 | EA | 6 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD966 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 01010753A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD966 | 155
인터폰(모기) | DC 12V, 인터폰 방식 | EA | 3
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010301 기계실 | [15 empty] | 010101
제어반 | 15인승, 60m/min | EA | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C4 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010153A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C4 | 389
권상기 | 6.4KW/380V,기어리스,엔코더 포함 | EA | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C3 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010153A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C3 | 390
보조쉬브 | ￠400이상, ￠10*10본 | EA | 5 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C2 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010153A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C2 | 391
조속기 | ￠240, ￠8, 60m/min | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBDA72 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010153A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBDA72 | 118
기계실 전선류 | 380V 10SQ 등 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C1 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010153A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C1 | 392
기계대 | 15인승, 60m/min | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C0 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010153A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C0 | 393
ARD | 전자동 1회 운전 이상 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3CE |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010153A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3CE | 395
로프브레이크 | 권상기 이중브레이크 | SET | 1
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010302 카 | [15 empty] | 010102
카벽 | STS MR 1.5T, 15인승, 전망형 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CD |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CD | 396
카도어 | STS MR OP900 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CC |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CC | 397
카도어개폐장치 | OP900 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CF |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CF | 398
카체대 | 가이드 롤러 포함, 3.2T 이상 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CE |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CE | 399
카 씰 | OP900, 알루미늄 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33C9 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33C9 | 400
카조작반(장애인 포함) | MAIN OPB, SUB OPB | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBDB19 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBDB19 | 129
카바닥 | 15인승, 3.2T이상 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CB |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CB | 401
카천정 | STS MR, 아크릴, LED | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CA |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CA | 402
핸드레일 | STS MR,￠32 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33C5 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33C5 | 403
카층표시기 | CPI | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBDB15 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBDB15 | 133
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010303 승강장 | [15 empty] | 010103
홀도어 | OP900, STS 1.5T, 전망형 | SET | 2 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33C4 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010353A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33C4 | 404
홀도어개폐장치 | OP900, 이탈방지장치 포함 | SET | 2 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3226 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010353A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3226 | 405
홀버튼, 역무원통화장치 | PUSH 타입 | SET | 2 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD84A |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010353A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD84A | 137
홀층표시기(수직형) | DOT 타입 | EA | 2 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD84D |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010353A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD84D | 138
홀층표시기(수평형) | HPI | EA | 2
홀씰 | OP900, 알루미늄 | SET | 2 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3224 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010353A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3224 | 406
삼방틀 | STS MR OP900, 덧씌우기 마감 | SET | 2 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3225 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010353A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3225 | 407
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010304 승강로 | [15 empty] | 010104
주행 및 하네스 케이블 | 2개층 기준, 층고 9m이하 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD840 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010453A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD840 | 143
메인로프 | ￠10 | m | 475 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3222 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010453A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3222 | 408
조속기 로프 | ￠8 | m | 40 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3223 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010453A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3223 | 409
안전스위치류 | 48V | EA | 16 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD96C |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010453A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD96C | 148
완충기 | CAR완충기 및 C.W.T완충기 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3103 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010453A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3103 | 413
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010305 기타 | [15 empty] | 010105
착상센서 | 자석식, 차폐판 포함 | EA | 2 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD969 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010553A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD969 | 152
카상부 박스 | 음성안내장치, 비상 전원 장치 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD968 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010553A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD968 | 153
CCTV 카메라 | 200만화소 이상 | EA | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C5 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010553A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C5 | 388
비상조명등 | LED 등 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD967 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010553A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD967 | 154
고재처리 | 고철(중량A) | KG | -902.5 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBDED1 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010553A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBDED1 | 156
고재처리 | STS | KG | -220
E/L철거 | 자재 반출 및 운반비 포함, 야간작업 | 식 | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD223 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010553A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD223 | 322
에어컨 설치 | 3500kcal, 자연증발형 | SET | 1
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010306 인건비 | [15 empty] | 010106
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 25 | [9 empty] | 52C9028410B7EC6F2C56BA89A8DAF96A03DF01 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010652C9028410B7EC6F2C56BA89A8DAF96A03DF01 | 158
저압케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 | 15 | [9 empty] | 52C9028410B7EC6F2C56BA89A8DAF96A03DD5B |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010652C9028410B7EC6F2C56BA89A8DAF96A03DD5B | 159
전기공사기사 | 기타 직종 | 인 | 15 | [9 empty] | 52C9028410B7EC6F2C56F039DBA52BFE231193 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010652C9028410B7EC6F2C56F039DBA52BFE231193 | 161
용접공 | 일반공사 직종 | 인 | 10 | [9 empty] | 52C9028410B7EC6F2C56BA89A8DAF96A03DBA7 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010652C9028410B7EC6F2C56BA89A8DAF96A03DBA7 | 163
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 20 | [9 empty] | 52C9028410B7EC6F2C56BA89A8DAF96A03DA9D |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010652C9028410B7EC6F2C56BA89A8DAF96A03DA9D | 164
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010307 지급성사급재 | [15 empty] | 010107
수시검사수수료 | 장애인용 | 대 | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD221 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 01010753A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD221 | 310
인터폰(자기) | DC 12V, 인터폰 방식 | EA | 6 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD966 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 01010753A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD966 | 155
인터폰(모기) | DC 12V, 인터폰 방식 | EA | 3
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010401 기계실 | [15 empty] | 010101
제어반 | 15인승, 60m/min | EA | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C4 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010153A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C4 | 389
권상기 | 6.4KW/380V,기어리스,엔코더 포함 | EA | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C3 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010153A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C3 | 390
보조쉬브 | ￠400이상, ￠10*10본 | EA | 5 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C2 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010153A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C2 | 391
조속기 | ￠240, ￠8, 60m/min | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBDA72 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010153A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBDA72 | 118
기계실 전선류 | 380V 10SQ 등 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C1 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010153A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C1 | 392
기계대 | 15인승, 60m/min | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C0 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010153A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C0 | 393
ARD | 전자동 1회 운전 이상 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3CE |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010153A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3CE | 395
로프브레이크 | 권상기 이중브레이크 | SET | 1
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010402 카 | [15 empty] | 010102
카벽 | STS MR 1.5T, 15인승, 전망형 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CD |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CD | 396
카도어 | STS MR OP900 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CC |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CC | 397
카도어개폐장치 | OP900 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CF |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CF | 398
카체대 | 가이드 롤러 포함, 3.2T 이상 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CE |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CE | 399
카 씰 | OP900, 알루미늄 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33C9 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33C9 | 400
카조작반(장애인 포함) | MAIN OPB, SUB OPB | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBDB19 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBDB19 | 129
카바닥 | 15인승, 3.2T이상 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CB |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CB | 401
카천정 | STS MR, 아크릴, LED | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CA |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33CA | 402
핸드레일 | STS MR,￠32 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33C5 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33C5 | 403
카층표시기 | CPI | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBDB15 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBDB15 | 133
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010403 승강장 | [15 empty] | 010103
홀도어 | OP900, STS 1.5T, 전망형 | SET | 2 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33C4 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010353A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA33C4 | 404
홀도어개폐장치 | OP900, 이탈방지장치 포함 | SET | 2 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3226 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010353A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3226 | 405
홀버튼, 역무원통화장치 | PUSH 타입 | SET | 2 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD84A |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010353A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD84A | 137
홀층표시기(수직형) | DOT 타입 | EA | 2 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD84D |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010353A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD84D | 138
홀층표시기(수평형) | HPI | EA | 2
홀씰 | OP900, 알루미늄 | SET | 2 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3224 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010353A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3224 | 406
삼방틀 | STS MR OP900, 덧씌우기 마감 | SET | 2 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3225 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010353A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3225 | 407
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010404 승강로 | [15 empty] | 010104
주행 및 하네스 케이블 | 2개층 기준, 층고 9m이하 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD840 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010453A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD840 | 143
메인로프 | ￠10 | m | 475 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3222 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010453A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3222 | 408
조속기 로프 | ￠8 | m | 40 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3223 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010453A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3223 | 409
안전스위치류 | 48V | EA | 16 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD96C |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010453A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD96C | 148
완충기 | CAR완충기 및 C.W.T완충기 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3103 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010453A7C274D9876A05E45EC829935EB101CA3103 | 413
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010405 기타 | [15 empty] | 010105
착상센서 | 자석식, 차폐판 포함 | EA | 2 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD969 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010553A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD969 | 152
카상부 박스 | 음성안내장치, 비상 전원 장치 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD968 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010553A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD968 | 153
CCTV 카메라 | 200만화소 이상 | EA | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C5 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010553A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD3C5 | 388
비상조명등 | LED 등 | SET | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD967 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010553A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD967 | 154
고재처리 | 고철(중량A) | KG | -902.5 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBDED1 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010553A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBDED1 | 156
고재처리 | STS | KG | -220
E/L철거 | 자재 반출 및 운반비 포함, 야간작업 | 식 | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD223 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010553A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD223 | 322
에어컨 설치 | 3500kcal, 자연증발형 | SET | 1
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010406 인건비 | [15 empty] | 010106
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 25 | [9 empty] | 52C9028410B7EC6F2C56BA89A8DAF96A03DF01 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010652C9028410B7EC6F2C56BA89A8DAF96A03DF01 | 158
저압케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 | 15 | [9 empty] | 52C9028410B7EC6F2C56BA89A8DAF96A03DD5B |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010652C9028410B7EC6F2C56BA89A8DAF96A03DD5B | 159
전기공사기사 | 기타 직종 | 인 | 15 | [9 empty] | 52C9028410B7EC6F2C56F039DBA52BFE231193 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010652C9028410B7EC6F2C56F039DBA52BFE231193 | 161
용접공 | 일반공사 직종 | 인 | 10 | [9 empty] | 52C9028410B7EC6F2C56BA89A8DAF96A03DBA7 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010652C9028410B7EC6F2C56BA89A8DAF96A03DBA7 | 163
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 20 | [9 empty] | 52C9028410B7EC6F2C56BA89A8DAF96A03DA9D |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010652C9028410B7EC6F2C56BA89A8DAF96A03DA9D | 164
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010407 지급성사급재 | [15 empty] | 010107
수시검사수수료 | 장애인용 | 대 | 1 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD221 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 01010753A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD221 | 310
인터폰(자기) | DC 12V, 인터폰 방식 | EA | 6 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD966 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 01010753A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD966 | 155
인터폰(모기) | DC 12V, 인터폰 방식 | EA | 3
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0105 가설공사 | [15 empty] | 0103
샌드위치(단열)페널 - 칸막이벽 설치비 | 시공비, 두께 50~100mm 기준 야간작업 | M | 203.07 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD222 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010353A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD222 | 318
샌드위치패널 | 샌드위치패널(난연2급), 벽재, 50mm | M | 203.07
조립식 더블 도어 | 내부, 1800*2100 | 개 | 6
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0106 안전관리비 | [15 empty] | 010302
안전요원 | 주간 | 인 | 56 | [9 empty] | 53A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD226 |  |  | 010302 | F | F | T | [26 empty] | 01030253A7C274D9876A05E45EC829935EB101CBD226 | 327
안전요원 | 야간 | 인 | 56
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL