## 심사내역서 (hidden)
심 사 내 역 서(요약서)
공사명 : |  | 진주시 방범용 CCTV 통합 설치사업
비 목 |  | 구 분 | 당초 요청액 | 금회 심사액 | 증감액 | 증감율 | 요율 | 수량 | 금액 | 이윤 | 끝자리 맞추기
| 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 10858002 | #REF! | #REF! |  |  | 1 | #REF!
|  | 간 접 재 료 비 | [6 empty] | 0
|  | ( 소 계 ) | 10858002 | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
순 | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 52213537 | #REF! | #REF! |  |  | 1 | #REF!
|  | 간 접 노 무 비 | 5169140 | #REF! | #REF! |  | 9.9 | 1 | #REF!
|  | ( 소 계 ) | 57382677 | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 기 계 경 비 | 1549702 | #REF! | #REF! |  |  | 1 | #REF!
|  | 산 재 보 험 료 | 2180541 | #REF! | #REF! |  | 3.8 | 1 | #REF!
공 |  | 고 용 보 험 료 | 499229 | #REF! | #REF! |  | 0.87 | 1 | #REF!
| 경 | 퇴 직 금 공 제 | 1200911 | #REF! | #REF! |  | 2.3 | 1 | #REF!
|  | 산업안전보건관리비 | 1166823 | #REF! | #REF! |  | 1.2 | 1 | #REF!
|  | 기 타 경 비 | 3412033 | #REF! | #REF! |  | 5 | 1 | #REF!
사 |  | 건 강 보 험 료 | 887630 | #REF! | #REF! |  | 1.7 | 1 | #REF!
|  | 연 금 보 험 료 | 1300117 | #REF! | #REF! |  | 2.49 | 1 | #REF!
|  | 노인장기요양보험 | 58139 | #REF! | #REF! |  | 6.55 | 1 | #REF!
0
| 비 | [7 empty] | 0
비 | [8 empty] | 0
0
0
|  | ( 소 계 ) | 12255125 | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
일 반 관 리 비 |  |  | 4346773 | #REF! | #REF! |  | 5.4 | 1 | #REF!
이 윤 |  |  | 7398457 | #REF! | #REF! |  | 10 | 1 | #REF! | #REF! | 10000
( 총 원 가 ) |  |  | 92240000 | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
부 가 가 치 세 |  |  | 9224000 | #REF! | #REF! |  | 10 | 1 | #REF!
도 급 예 정 액 |  |  | 101464000 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
관급자재 구입 |  |  | 820108000 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
한 전 불 입 금 |  |  | 14520000 | #REF!
총 사 업 비 |  |  | 936092000 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!

## 표지
보건환경연구원 실험동 화물용 간이 리프트 교체공사
2019. 07.
경상남도
(보건환경연구원)

## 갑지
과장 | 담당 |  | 심사자 | 설계자 | 2019. 07.
보건환경연구원 실험동 화물용 간이 리프트 교체공사
○ 개요
| - | 기존 화물용 간이 리프트 철거
| - | 화물용 간이 리프트(1000*1400(H)) 설치
| - | 기계실 출입용 사다리 설치
○ 설 계 금 액 :

## 원가계산서
원 가 계 산 서
공사명 : 보건환경연구원 실험동 화물용 간이 리프트 교체공사
구 분 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
순 공 사 비 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
간 접 재 료 비
|  | ( 소 계 ) | 0
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 |  |  |  | 0
|  | 간 접 노 무 비 |  | 직접노무비 * 7.9 % |  | 7.9
( 소 계 )
| 경 비 | 기 계 경 비
|  | 산 재 보 험 료 |  | (노무비) * 3.75 % |  | 3.75
|  | 고 용 보 험 료 |  | (노무비) * 0.87 % |  | 0.87
산업안전보건관리비
|  | 기 타 경 비 |  | (재료+노무) * 5.5 % |  | 5.5 | 5.5
( 소 계 )
일 반 관 리 비 |  |  |  | (재료+노무+경비) * 6 % |  | 6 | 6
이 윤 |  |  |  | (노무+경비+일반관리비) * 15 % |  | 15 | 15
( 총 원 가 )
부 가 가 치 세
도 급 예 정 액
총 사 업 비 |  |  | 0
|  |  |  | 1938373000 | -1938373000

## 총괄내역서
총 괄 내 역 서
공사명 : 보건환경연구원 실험동 화물용 간이 리프트 교체공사
공 종 명 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 | 비고
|  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
실험동 화물용 간이 리프트 교체공사 | 식 | 1 | 0 | 0
1. 간이 리프트 교체 | 식 | 1 | 0 | 0

## 내역서
내 역 서
공사명 : 보건환경연구원 실험동 화물용 간이 리프트 교체공사
명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
1. 간이 리프트 교체
간이 리프트 설치 |  | ton | 0.97 | 0 | 0
간이 리프트 철거 |  | ton | 0.97 | 0 | 0
케이지 프레임 | ㄷ형강 | set | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
카프레임 | SUS 3.0t | set | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
카판넬 | SUS 1.5t | set | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
카도어 | 1,000*1,400(H)(자동도어) | ea | 1 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
카헤드 | OP-1,000용 | set | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
도어모터 | AC220V 기어드 모터 | ea | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
승장도어 | 2단도어 SUS-H/L(자동도어) | set | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
승장헤드 | OP-1,000용 | set | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
승장씰 | SUS 마감 | ea | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
잠(JAMB) | SUS 1.5t | ea | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
조작반 | E-STOP, 버턴, 인디게이터 포함 | set | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
도어모터 | AC220V 기어드 모터 | set | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
CWT 웨이트보강 | 130kg | set | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
승갈로케이블 | 헬리컬전선 | set | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
레일브라켓 |  | set | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
기타잡자제 |  | set | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
제어반 | VVVF 인버터방식 | set | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
기계실 사다리 |  | set | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
고철 |  | kg | 970 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## 일대목차
일 대 목 차
공사명 : 보건환경연구원 실험동 화물용 간이 리프트 교체공사
코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 계 | 비고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
[호표 1] | 일반기기설치 |  | 개 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[호표 2] | 일반기기철거 |  | ㎡ | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0

## 일위대가
일 위 대 가 표
공사명 : 보건환경연구원 실험동 화물용 간이 리프트 교체공사 | [12 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 합계 |  | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | [8 empty] | 1 | 1
(호표1) 일반기기설치, [ton당] 적산정보 930
기계산업기사 |  | 인 | 0.5
기계설비공 |  | 인 | 7.24
비계공 |  | 인 | 2.86
용접공 |  | 인 | 0.95
특별인부 |  | 인 | 3.9
[ 합 계 ]
(호표2) 일반기기철거, [ton당] 적산정보 932
기기류 | 재사용미고려 | % | 60%
[ 합 계 ]

## 단가조사
단 가 조 사 표
번 호 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 적용단가 | 물가정보(5) |  | 물가자료(5) |  | 거래가격 |  | 조 사 가 격 |  |  | 비고
[5 empty] | 단 가 | PAGE | 단 가 | PAGE | 단 가 | PAGE | 견적서 A | 견적서 B | 견적서 C
1 | 케이지 프레임 | ㄷ형강 | set
2 | 카프레임 | SUS 3.0t | set
3 | 카판넬 | SUS 1.5t | set
4 | 카도어 | 1,000*1,400(H)(자동도어) | ea
5 | 카헤드 | OP-1,000용 | set
6 | 도어모터 | AC220V 기어드 모터 | ea
7 | 승장도어 | 2단도어 SUS-H/L(자동도어) | set
8 | 승장헤드 | OP-1,000용 | set
9 | 승장씰 | SUS 마감 | ea
10 | 잠(JAMB) | SUS 1.5t | ea
11 | 조작반 | E-STOP, 버턴, 인디게이터 포함 | set
12 | 도어모터 | AC220V 기어드 모터 | set
13 | CWT 웨이트보강 | 130kg | set
14 | 승갈로케이블 | 헬리컬전선 | set
15 | 레일브라켓 |  | set
16 | 기타잡자제 |  | set
17 | 제어반 | VVVF 인버터방식 | set
18 | 기계실 사다리 |  | set
19 | 고철 |  | kg
20
21

## 노임단가
노 임 단 가 표
번호 | 직종명 | 단위 | 건설협회
2019년 상반기
1 | 기계산업기사 | 인 | 190486
2 | 기계설비공 | 인 | 166666
3 | 비계공 | 인 | 224359
4 | 용접공 | 인 | 198711
5 | 특별인부 | 인 | 152019

## 옵션 (hidden)
| 재료비 | 노무비 | 경비 |  | 계
총 급 액 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
관급 자재비 |  |  |  |  | 0
| 적용율(%) | 끝자리 | 적용율(%)/100 | 일위대가소수
전체자재 적용율(%)(공종/일위대가) | 100 | 1 | 1
전체노임 적용율(%)(공종) | 100 | 1 | 1 | 6
전체노임 적용율(%)(일위대가) | 100 | 1 | 1 | 6
*(그룹별 자재 단가 추가 할증)* | 적용율(%) |  | 적용율(%)/100
Cable(CAB) 할증(%) | 100 |  | 1
Wire (WIR) 할증(%) | 100 |  | 1
Pipe (PIP) 할증(%) | 100 |  | 1
제 4그룹 할증(%) | 100 |  | 1
제 5그룹 할증(%) | 100 |  | 1
*(그룹별 노임 추가 할증)* | 적용율(%) | 자동부속재(전기) | 자동부속재(통신)
배관부속재(%) | 15 | 15 | 20
CD관부속재(%) | 40 | 40 | 40
소모잡자재(%) | 2
방폭할증(%)
고소할증(%) | 2
공구손료(%) | 3
*(공종별 노임 적용율(%))* | 적용율(%) | 소수자릿수
1-1.남양초등학교 CCTV선로설비공사 | 100 | 0
1-2.노산초등학교 CCTV선로설비공사 | 100 | 0
1-3.용산초등학교 CCTV선로설비공사 | 100 | 0
1-4.삼성초등학교 CCTV선로설비공사 | 100 | 0
1-5.용현초등학교 CCTV선로설비공사 | 100 | 0
1-6.종합상황실 CCTV선로설비공사 | 100 | 0
2-1.남양초등학교 CCTV장비 관급자재대 | 100 | 0
2-2.노산초등학교 CCTV장비 관급자재대 | 100 | 0
2-3.용산초등학교 CCTV장비 관급자재대 | 100 | 0
2-4.삼성초등학교 CCTV장비 관급자재대 | 100 | 0
2-5.용현초등학교 CCTV장비 관급자재대 | 100 | 0
2-6.종합상황실 CCTV장비 관급자재대 | 100 | 0

## 사용설명 (hidden)
** 반드시 다음 사항을 숙지하신 다음 수정 작업을 하십시오 **
1. | 속성이 숫자인 셀을 삭제할 때는 반드시 'Delete' 키를 사용하십시오.
**주의:'Space Bar' 로 지웠을 때는 '#Value' Error가 발생됩니다.
2. | 일위대가(을지)는 소수점 처리 때문에 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
**참고: (수량*단가)의 결과는 소수 한자리, 금액을 취합한 소계는 1원 이하 절사입니다.
3. | 내역서에서는 수량에만 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
4. | 단가수정은 '단가조사서'시트 에서 하십시오.
a)표지와 원가 -> 총괄표 -> 내역서 ->일위대가와 합산자재 ->단가조사서 를 참조하고
있으므로 단가조사서의 결정단가를 수정하면 전체 금액이 갱신됩니다.
**주의: 금액란은 공식이 걸려있으므로 조심하여 수정하십시오.
b)전체 자재를 일정 요율(%)로 변경할 때는 옵션시트의 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
5. | 노임 단가는 '단가조사서'시트에서 품셈은 '노임근거'시트에서 수정하십시오.
a)전체 노임을 일정 요율(%)로 변경할 때는 '옵션시트'의 전체노임 적용율을 조정하면 됩니다.
b)공종별로 노임을 수정하려면 '옵션시트'의 공종별 노임 적용율을 조정하면 됩니다.
c)케이블 및 전선 자재 단가를 추가로 조정하려면 그룹별 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
그룹은 견적 프로그램에서 엑셀파일이 만들어질때 지정됩니다.
6. | 겉표지의 모든 정보는 표지를 참조하였습니다.(정보 수정은 표지에서만 하시면 됩니다.)
7. | 필수 :본 프로그램의 총 금액을 확인한 후 사용하십시오.
8. | 본 파일의 내용을 인쇄할 경우, 미리보기를 통하여 페이지 절선을 확인 후 인쇄하십시오.
9. | 관급자재 Sheet가 해당이 없을 경우엔 삭제하십시오.
10. | 페이지 절선이 맞지 않으면 다음을 참고하십시오.
a. 해당시트의 셀 전체를 선택합니다.
b. 행높이를 적절히 가감하면 페이지 절선을 맞출 수 있습니다.