## 구입수량조서
지급자재(승강기) 수 량 조 서 | [5 empty] | 분전반검토
계약명 : 고양지축 S-1블록 아파트 승강기 제작 및 설치공사(국임,영구 1,382호)
납품장소 | 품 목 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 비 고 | 설치장소 | PNL | 규격 (설계내역) | 설계내역 규격단가 | 규격 (설계도면) | 적용규격 | 적용규격 단가 | 단가차액
고양지축 S-1BL 아파트 현장내 | 승강기 | 15인승14층,,,지하1층,병렬운전,,,,,,,105m/min,임대,,,,,,,, | 대 | 6 | 제작, 설치도
|  | 15인승22층,,,지하1층,병렬운전,,,,,,,105m/min,임대,,,,,,,, | 대 | 14
|  | 계 | 대 | 20
| 감시반 | 승강기 CRT감시반 (9대분) | 식 | 1 |  | 0 | 감시반 | (800+500)*900*180 |  | 850*850*180 | (800+500)*900*180
계약명 : 고양지축 S-1블록 아파트 승강기 제작 및 설치공사(국임,영구 1,382호) 납품장소: 총 계; 계약명 : 고양지축 S-1블록 아파트 승강기 제작 및 설치공사(국임,영구 1,382호) 수 량: 21 | [5 empty] | #REF!

## 수급계획서
지급자재(승강기) 수급계획서
계약명 : 고양지축 S-1블록 아파트 승강기 제작 및 설치공사(국임,영구 1,382호)
물품명 | 품 목 | 규 격 | 단위 | 설계수량 | 수 급 계 획 |  | 비 고
[5 empty] | 1차 검수 | 2차 검수
승강기 | 승강기 | 15인승14층,,,지하1층,병렬운전,,,,,,,105m/min,임대,,,,,,,, | 대 | 6 | 2020-08-07 | 2020-11-15 | 현장여건에 따라 변경될 수 있음
|  | 15인승22층,,,지하1층,병렬운전,,,,,,,105m/min,임대,,,,,,,, | 대 | 14
[8 empty] | 2021-01-24 | 200
300
| 감시반 | 승강기 CRT감시반 (20대분) | 대 | 1
| 합 계 |  |  | 21

## 발주및예정공정
지급자재 발주및공정(예정)
계약명 : 고양지축 S-1블록 아파트 승강기 제작 및 설치공사(국임,영구 1,382호)
년월일 | 일정(역순) | 일정표 | 비고
2021-06-03 | 1 | 중앙감시반 설치 및 종합 성능시험 완료일 | 준공일
2021-03-05 | 90 | 승강기 제작 설치완료 | 중간공정관리일
2020-11-15 | 200 | 2차검수 | 예정
2020-08-07 | 300 | 1차검수 | 예정
2019-09-10 | 632 | 승강기착공 | 예정
2019-09-10 | 632 | 승강기계약체결 | 예정
2019-08-26 | 647 | 승강기발주요청 | 예정
Formulas:
년월일 = [년월일, row above]-[일정(역순)]
년월일 = A4-[일정(역순)]