## 개요
년 도 | 2019 년도
공사코드 : | KR-CND-19-091
계약번호 : |  | 2019년 월 일
건 명 : | 울산 외 2개역 에스컬레이터 스탭체인 개량공사
위 치 | 울산, 구포, 마산역 구내
목 적 | 에스컬레이터의 노후된 스탭체인을 교체함으로써 안전사고를 미연에 방지하고자 함.
공사개요-1 | 에스컬레이터 스텝체인 교체(10대)
공사기간 | 28일간

## 표지1
| 2019 년도 |  | 1 3
건 명 : 울산 외 2개역 에스컬레이터 스탭체인 개량공사
설 계 서
한국철도공사 부산경남본부 부산건축사업소장

## 표지2
2019 년도
| 공 사 코 드 : | KR-CND-19-091
| 계약번호 : |  | 2019년 월 일
건 명 : 울산 외 2개역 에스컬레이터 스탭체인 개량공사
설 계 서
(회 계)
○ 예산관리센터 : 5000541 부산경남-수탁(시설)-일반개량FC
○ 사 업 코 드 : C41913
○ 예 산 과 목 : 51050251 ((일반개량)수선유지비-공비)
설 계 자 최우진 (인)
심 사 자 양도수 (인)

## 목차
목 차
| 1. 설 계 설 명 서 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
| 2. 공 사 시 방 서 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
| 3. 예 정 공 정 표 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
| 4. 계 약 의 특 수 조 건 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
| 5. 설 계 예 산 내 역 서 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
| 6. 공 종 별 예 산 조 서 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

## 설계설명서
1. 설 계 설 명 서
가. | 건 명 : | 울산 외 2개역 에스컬레이터 스탭체인 개량공사
나. | 위 치 : | 울산, 구포, 마산역 구내
다. | 목 적 : | 에스컬레이터의 노후된 스탭체인을 교체함으로써 안전사고를 미연에 방지하고자 함.
라. | 공사개요 : | 에스컬레이터 스텝체인 교체(10대)
- 울산역(5대)
- 구포역(3대)
- 마산역(2대)
마. | 참가자격 : | 건설산업기본법에 의한 『승강기설치공사업』을 등록한 업체
바. | 공사기간 : | 28일간
사. | 승강기(E/S) 기본사양
| 선별 | 역사 | 호기 | 규격/수직높이 | 설치년도 | 제조사 | 설치대상
| 경부고속선 | 울산 | 1 | 1200형/10M이하 | 2010 | 한국후지 | 스탭체인
| 경부고속선 | 울산 | 2 | 1200형/10M이하 | 2010 | 한국후지 | 스탭체인
| 경부고속선 | 울산 | 5 | 1200형/10M이하 | 2010 | 한국후지 | 스탭체인
| 경부고속선 | 울산 | 7 | 1200형/10M이하 | 2010 | 한국후지 | 스탭체인
| 경부고속선 | 울산 | 8 | 1200형/10M이하 | 2010 | 한국후지 | 스탭체인
| 경부선 | 구포 | 1 | 1200형/10M이하 | 2006 | 현대엘리베이터㈜ | 스탭체인
| 경부선 | 구포 | 4 | 1200형/10M이하 | 2006 | 현대엘리베이터㈜ | 스탭체인
| 경부선 | 구포 | 6 | 1200형/10M이하 | 2010 | 현대엘리베이터㈜ | 스탭체인
| 경전선 | 마산 | 1 | 1200형/10M이하 | 2010 | 현대엘리베이터㈜ | 스탭체인
| 경전선 | 마산 | 2 | 1200형/10M이하 | 2010 | 현대엘리베이터㈜ | 스탭체인
※ 주의사항
1. 필히 현장확인, 실측 및 규격(제원) 확인 후 주문제작에 착수 할 것.
2. 설치 기종별 부품이 상이하므로 적정 규격에 맞도록 기종 및 제작사 확인 후 시행할 것.

## 공사시방서-1
2-1. 공 사 시 방 서
| 1. | 일반시방서
본 공사는 국토부발행 "건축공사표준시방서"(첨부생략)에 의거 시행하되, 아래 특별시방서에 기재한 사항을 우선
적용하여야 한다.
| 2. | 특별시방서
가. 현장대리인
건설산업기본법 시행령 제35조 각 호의 규정에 의한 기술자 1인을 현장에 상주시켜야하며, 공사계약서 및 설계
도서에 의거 공사시행을 충실히 수행하고, 이석시에는 감독자의 승인을 받아야 한다.
나. 공정표작성
도급자는 착공 전에 모든 공정에 대하여 세밀한 계획을 수립, 발주처 소정양식에 의거 공정표를 작성하여
감독자의 승인을 받아 제출하여야 한다.
다. 재 료 승 인
|  | (1) 재료일반 : | 모든 공사용 재료는 한국공업규격품을 사용하고, 규격품이 없을 때에는 별도 지정하는 재료 또는
감독자의 지시에 따른다.
|  | (2) 견 본 품 : | 감독자가 지시하는 공사용 재료는 미리 견본품을 제시하여 승인을 받은 후 사용하여야 한다.
|  | (3) 재료검사 : | 공사현장에 반입하는 재료는 모두 감독자의 검사를 받아야 하며, 합격품은 지정장소에 정리 보관
하고, 불합격품은 즉시 현장외로 반출하되 신속히 합격품을 반입하여 공사 진행에 지장이 없도록 하여야 한다.
라. 시 공 검 사
각 공사부분은 미리 감독자가 지정한 공정에 이르렀을 때에는 검사를 받고, 승인을 얻은 후 다음 공정에 임하고,
특히 시공 후에 검사가 불가능하거나 곤란한 부분은 감독자의 입회하에 시공하여야 한다.
마. 관 련 협 의
본 공사의 원활한 진척을 위하여 착공 전에 사용자 및 관계부서와 충분한 협의 후 시행하여야 한다.
바. 공사장 관리
공사장 관리는 모든 관계법규에 따라 빠짐없이 시행하고, 아래 사항을 준수하여야 한다.
(1) 노무자 및 기타 출입자 감시, 풍기 및 위생단속.
(2) 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치표시, 기타 사고방지에 대한 단속.
(3) 기타의 손상 예방을 위한 보호 시설.
(4) 시공재료 및 시공설비의 정리와 관리, 현장 내외의 청소.
사. 안 전 관 리
본 공사 시행으로 인하여 철도 업무에 지장이 없도록 아래와 같은 조치를 취하여야 하며 본 공사 시행 중 안전
부주의로 인한 제반사고의 민·형사 상의 모든 책임은 도급자가 져야 하며 관련법령(건설기술관리법, 산업안전
보건법, 건설산업기본법, 근로기준법, 환경관련 등) 및 한국철도공사 "공사 및 용역관리" 규정에 따라야 하며,
필요 시 안전표지판 등 감독자가 정하는 시설물을 도급자 부담으로 설치하여야 한다.
※ http: //www.korail.com→조달 및 입찰정보→업무정보→물품, 공사, 용역… 접속하여 관련 지침을
숙지하고 공사에 임하여야 한다.
(1) 안전관리 책임자의 임무
1) 안전보건관리규정에서 정한 직무.
2) 산업안전보건관리법 제33조의 방호장치, 제34조의 기계, 기구 및 설비, 제35조의 보호구 등의 구입 시 적격품의 선정
3) 현장 안전교육 계획 수립 및 실시
4) 현장 순회 점검 및 대책 수립
5) 산업재해 발생의 원인 조사 및 대책 수립
(2) 안전관리보고
현장대리인은 아래 사항에 대해 사전에 감독자와 상의하고 이를 성실히 이행하여야 한다.
1) 안전, 보건교육.
2) 작업장 안전관리.
3) 작업장 보건관리.
4) 사고조사 및 대책수립.
5) 기타안전, 보건에 대한사항.
(3) 안전상의 조치
다음 장소는 특히 위험방지 조치를 하여야 한다.
1) 출입금지 설정구역.
2) 기타 감독자가 지정하는 장소.
* 공사 시행 중 발생한 안전사고는 즉시 감독자에게 보고하여야 하고 응급조치를 취하여야 한다.
(4) 안전관리 대책
1) 도급자는 현장대리인을 선임하여 안전관리를 하여야 하며, 시공 중 발생되는 일체의 사고에 대하여 그
책임을 진다.
2) 현장대리인은 감독자가 안전관리의 보완을 요청할 경우 즉시 수정·보완하여야 한다.
3) 현장대리인은 항상 작업 전에 현장 작업자에게 필요한 안전교육을 실시 하여야 하며, 작업계획서를
비치 기록하고, 작업 현장을 수시로 순회점검하여 안전사고 예방에 최선의 노력을 다하고 감독자에게 이상
유·무를 보고하여야 한다.
4) 현장대리인은 위험도가 높은 작업을 할 경우에는 감독자와 충분히 협의한 후, 작업을 시행하여야 한다.
5) 현장대리인은 작업 전에 작업내용, 시공방법 등을 작업자에게 명확히 지시하여 작업 중 사고가 발생하지
않도록 하여야 하며, 공기구 및 공사 재료의 사용에 대하여 특히 명확한 지시를 하고 사용 직전에는 충분한
검사를 실시하여야 한다.
(5) 사고예방 대책
1) 현장대리인은 사고발생시의 대책을 강구하여 작업자 전원에게 철저히 주지시키고, 발주처의 비상연락망을
보유하고 있어야 한다.
2) 현장대리인은 공사현장에 안전사고 대비 응급조치에 필요한 사항을 숙지한다.
3) 현장대리인은 공사 중 사고가 발생하였을 경우, 감독자 및 연락부서에 보고하고 감독자의 지시를 받아야 하며,
사고처리 후 감독부서에 사고 보고서를 제출하여야 한다.
아. 설계변경 조건
본 공사 시행 중 다음과 같은 사유가 발생할 경우에는 설계변경을 할 수 있다.
(1) 계획 변경으로 공사 물량이 증감될 때.
(2) 기타 발주처 사정으로 인한 설계변경 사유가 발생한 때.
자. 설계서의 해석
본 설계서의 설계도와 시방서가 서로 상이한 경우에는 시방서를 우선한다. 설계도 및 시방서의 해석에 대하여
감독자와 도급자간의 이견이 있을 때 또는 명기가 없을 때에는 사전에 충분한 협의를 거친 후 협의결과에 따른다.
차. 공사진도보고
도급자는 공사의 진척, 노무자 관리, 재료의 반입 및 사용, 기타 필요한 사항을 감독자에게 일일보고(필요시 서면
보고)하고 승인을 받아야 한다.
카. 공사사진
도급자 부담으로 아래와 같이 사진을 촬영하여 CD(1매, 해상도 300만화소 이상)와 함께 사진첩으로 작성하여
제출하여야 한다.
(1) 착수전 및 준공사진(125x85) : 각 1부, 동일장소 동일방향에서 촬영.
(2) 주요공정사진(125x85) : 각 1부, 준공 후 보이지 않는곳 중점촬영.
(3) 상기 공사의 준공사진은 출력물(1부), 출력물 파일(1부) 제출.
타. 현장정리
공사중 자재정리 및 현장 정리를 철저히 하여 고객의 안전사고 및 편의에 만전을 기하고, 아래와 같이 뒷정리를
철저히 한 후 준공검사에 임하여야 한다.
(1) 마무리 청소 : 공사완료 시 건물 내·외부의 청소 및 정리정돈을 철저히 한다.
(2) 원상복구 : 지면 및 기존 시설의 변경 또는 손상 부분은 공사기간 내에 완전 원상복구하여야 한다.
파. 정산처리
본 공사의 기성대가와 준공대가 지급신청 시 관련 법령 및 철도공사 규정에 의거하여 정산하여야 한다.

## 공사시방서-2
2-2. 공 사 시 방 서
| 3. | 시 공
가. 적용범위 및 적용기준, 제반법규의 준수
(1) 적용범위
- 본 시방서에 명기되지 아니한 사항이나 시방서 및 도면상 불명확한 부분 중 기술적으로 필요한 사항은 행정안전부
장관이 고시한 승강기안전부품기준 및 승강기 안전기준에 적합하게 시공함과 동시에 감독자의 지시에 따라야 한다.
- 본 시방서 이외의 공사 진행 중 문서에 의한 감독자의 별도 지시사항도 시방서로 간주한다.
(2) 적용기준
- 본 시방서와 관련되는 모든 기준은 특기가 없는 한 K.S기준(KC인증부품)을 적용하는 것을 원칙으로 하며, K.S
기준에 없거나 공사의 특수성 등으로 불가피하게 외국기준을 적용해야하는 경우에는 구조상, 기능상 본 공사에
적합해야 하며, 외국산을 사용할 경우는 K.S규격 이상의 기준으로 국가공인시험기관에서 시험하여 합격한 성적서가
첨부된 제품으로 사용하여야 한다.
- 본 공사에 사용되는 승강기부품은 승강기 안전관리법 제11조 승강기부품의 안전인증을 받은 제품으로 사용하여야 한다.
나. 제출물
- 부품 제작 공정표, 제작 도면, 설치 공정표, 동원인원 계획표, 현장대리인, 안전관리자
- 품질보증서, 수시검사 합격증명서, 각종 증명서 및 시험성적서, 안전인증서, 기타 필요사항
- 「품질경영 및 공산품안전관리법」에 따른 자율안전확인 인증 제품을 적용 및 인증서
다. 부품교체 일반사항
- 필요부품은 현장조사(기존 설치부품의 사양, 크기, 시공상태, 운행상태 등) 후 동종 및 그 이상의 제품을 사용하여야 한다.
- 각부 교체 및 보수 품은 작업 후 정상기능을 원활히 수행하여야 한다.
- 부품설치 및 보수는 승강기안전부품기준 및 승강기 안전기준(행정안전부 고시 제2019-32호)에 부합하여야 한다.
라. 작업준비
- 공사 전 공사안내문을 제작 부착하여야 한다.
- 안내문은 공사명, 목적, 기간, 시행처, 계약상대자(대표 및 현장대리인, 안전관리자 등) 비상연락처 등의
내용이 포함되어야 한다.
마. 설치 세부사항
(1) 적용기준
- 본 시방서에서 언급되지 아니한 사항은 다음 규격에 따른다.
- 승강기안전부품기준 및 승강기 안전기준[행정안전부 고시]
- 한국산업규격(KS)
(2) 스탭체인
- 스탭체인의 모든 장치는 승강기안전부품기준 및 승강기 안전기준에 적합하도록 설치되며, 디딤판체인 안전기준
및 에스컬레이터 안전기준에 준하여 설치하여야 한다.
- 스탭체인의 표면은 금, 갈라짐, 흠 등의 결함이 없어야 한다.
- 스탭체인의 모양은 핀링크 및 롤러 링크를 교대로 조합한 것을 말하며, 그 이음에는 보통 이음 링크 또는 오프셋 링크를
사용한다.
- 디딤판 및 팔레트 체인 전체의 유닛 수가 짝수 개의 링크로 구성되어 있는 경우는 이음 부분에 보통 이음 링크를 사용하고,
홀수 개의 링크로 되어 있는 경우는 오프셋 이음 링크를 사용한다.
- 체인의 재료는 디딤판 체인 안전기준에 부합하여야 하며, 주철재 링크를 사용해서는 안된다.
- 스탭체인의 안전율은 KS B 6853에 적합하고 각 체인의 절단에 대한 안전율이 5이상이어야 한다.
- 전후 축구멍 사이에서 마주보는 상대측과의 어긋남(편차)은 0.4mm이내이어야 한다.
- 바깥쪽 링크와 안쪽 링크와의 틈새 합계는 0.5mm~1.5mm이어야 한다.
- 핀 바깥지름과 부시 안지름 사이의 간극은 0.02mm이상이어야 한다.
- 고무롤러의 접착 강도는 1,961N이상의 하중을 가하였을 때 접착면의 박리, 고무의 균열, 변형이 없어야 한다.
- 롤러의 수명은 체인 스프라켓 지름의 휠에 속도 30m/min, 하중 1,961N을 걸고 연속 운전하였을 때 2,000분까지
고무의 갈라짐 및 떨어져 나감이 없어야 하며, 20,000분까지 고무 접착면의 이탈이 없어야 한다.
- 스탭체인 각 구성품의 명칭, 형상 및 기능은 디딤판 체인 안전기준에 부합하여야한다.
(단, 설치·유지보수·점검에 지장이 없을 때는 감독자와 상의하여 변경이 가능하다.)
바. 시운전 및 검사
- 각 기기의 설치완료 후 각종 안전장치에 대한 작동시험을 시행하고, 공사감독자 입회하에 시운전을 완료하여야 한다.
- 시운전에 따른 보완사항에 대하여 조치를 완료하고, 인수인계 하여야 한다.
- 에스컬레이터의 승차감, 주행 중 이상 소음 및 이상 진동 여부를 확인하여야 한다.
- 자체성능검사 및 고장에러 조치방법을 위하여 「스텝체인 보수점검요령 절차서」를 제출하여야 한다.
사. 각부 청소
- 부품교체 공사 시 트러스 바닥 및 각종 주행로부에 묻은 기름때를 깨끗이 닦아내어 이물질이 없도록 한다.
아. 품질보증 및 하자보수
- 본 시방서에 의하여 설치된 부품의 보증기간은 납품 완료 후 3년간으로 한다. 이 기간 내에 발생한 제품불량, 설치불량
등에 기인한 하자에 대하여는 도급자가 모든 책임을 지며, 공사가 지정하는 기일 내에 무상으로 교체하여야 한다.
- 하자 보증기간 중 위 사유에 의하여 발생한 하자로 시행된 물품 교체 부분과 그 영향에 의하여 발생된 주변부의 장애,
하자에 의한 교체 부품은 교체 완료일부터 3년간 보증기간으로 한다.
※ 규격품으로 문제가 없다고 하더라도 조정작업 및 설치부품에 하자 또는 교체품으로 인한 안전사고가 발생되었을
경우 도급자의 책임이 면제되는 것은 아니다.

## 예정공정표
3. 예 정 공 정 표
공 사 종 류 | 단위 | 수 량 | 공 사 기 간 ( 28 일간) | [6 empty] | 기사
|  |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28
울산 외 2개역 에스컬레이터 스탭체인 개량공사 | 식 | 1

## 계약의특수조건
4. 계 약 의 특 수 조 건
| ⊙ | 시설공사 계약 일반조건 추가조항
| 1. | 감액 또는 환불
(1) 계약자는 본 계약을 위하여 작성한 설계서 내역 중 정부가 발행한 건설공사 표준품셈, 물량, 단가 또는 노임단가 기준
보다 과다하게 책정되었거나 제 잡비 적용에 착오가 있음이 계약 체결 후라도 발견되어 우리 공사로부터 감액 또는
환불 요구가 있을 때는 이의 없이 수락하여야 한다.
(2) 전 항의 감액 또는 환불 해당액은 정부가 계약자에게 지불하여야 하는 기성고 지급금액 중에서도 차인할 수 있으며
또한 기성고 지급분이 없을 경우에는 정부가 정한 소정 기일까지 납부하여야 한다.
| 2. | 공사계약 내용의 변경
발주처 또는 계약자가 설계 변경이 이루어질 경우 계약자는 반드시 '계약내용변경 합의서' 제출 및 '변경계약체결'을
하여야 한다.
| 3. | 하자보수 보증금
계약자는 준공검사를 한 날로부터 ( 3 )년간 그 공사의 하자보수보증금으로 공사계약 금액의 100분의 ( 3 )에 해당하는
금액을 준공검사 후 그 공사대가의 지출시까지 "국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률" 시행령 제 62조의 규정에 의한
하자보수 보증금을 계약 담당자에게 납부하여야 한다.

## 설계예산내역서
건 명: | 울산 외 2개역 에스컬레이터 스탭체인 개량공사
5. 설 계 예 산 내 역 서
총 공 사 비
| 1 | 도 급 공 사 비 | 별 봉

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
| 공사명 : 울산역 외 2개역 에스컬레이터 스탭체인 개량공사 |  |  |  | 금액 : 원(￦)
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비
A2 |  |  | 간 접 재 료 비
A3 |  |  | 작 업 부 산 물
AS |  |  | [ 소 계 ]
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비
B2 |  |  | 간 접 노 무 비 |  | 직접노무비 * 8%
BS |  |  | [ 소 계 ]
C4 |  | 경 비 | 산 재 보 험 료 |  | 노무비 * 3.75%
C5 |  |  | 고 용 보 험 료 |  | 노무비 * 0.87%
C8 |  |  | 퇴직 공제 부금비 |  | 직접노무비 * 2.3%
CA |  |  | 산업안전보건관리비 |  | (재료비+직노) * 3.09%
CH |  |  | 환 경 보 전 비 |  | (재료비+직노+기계경비) * 0.3%
CG |  |  | 기 타 경 비 |  | (재료비+노무비) * 5.6%
CS |  |  | [ 소 계 ]
S1 | 계
D1 | 일 반 관 리 비 |  |  |  | 계 * 6%
D2 | 이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비) * 15%
D9 | 공 급 가 액
DB | 부 가 가 치 세 |  |  |  | 공급가액 * 10%
DH | 도 급 액
S2 | 총 공 사 비

## 공종별집계표 (2)
공 종 별 집 계 표
[ 울산역 외 2개역 에스컬레이터 스탭체인 개량공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 울산역 외 2개역 에스컬레이터 스탭체인 개량공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 01 |  |  |  | 1
0101 울산역 #1, 2, 5, 7, 8호기 |  |  | 1 | [9 empty] | 0101 |  | 01 |  | 2
0102 구포역 #1, 4, 6호기 |  |  | 1 | [9 empty] | 0102 |  | 01 |  | 2
0103 마산역 #1, 2호기 |  |  | 1 | [9 empty] | 0103 |  | 01 |  | 2 | <
0104 작업부산물 |  |  | 1 | [9 empty] | 0104 |  |  | 1 | 2 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서 (2)
[ 울산역 외 2개역 에스컬레이터 스탭체인 개량공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
0101 울산역 #1, 2, 5, 7, 8호기 | [15 empty] | 0101
스탭체인 | 후지E/L 1200형, 22t 동등이상 | unit | 670 | [9 empty] | 5745F17B646AA740512B330524D3B8CD7DC61ACB |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015745F17B646AA740512B330524D3B8CD7DC61ACB | 6
스탭체인 철거 및 설치 | 초급기술자, 기계설비 | 인 | 40 | [9 empty] | 509CC174B3EA1737DFA03A65D70F880E212541BE |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 0101509CC174B3EA1737DFA03A65D70F880E212541BE | 7
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0102 구포역 #1, 4, 6호기 | [15 empty] | 0102
스탭체인 | 현대E/L 1200형, 19t 동등이상 | unit | 255 | [9 empty] | 5745F17B646AA740512B330524D3B8CD7DC61AC8 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025745F17B646AA740512B330524D3B8CD7DC61AC8 | 10
스탭체인 철거 및 설치 | 초급기술자, 기계설비 | 인 | 24 | [9 empty] | 509CC174B3EA1737DFA03A65D70F880E212541BE |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 0102509CC174B3EA1737DFA03A65D70F880E212541BE | 9
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0103 마산역 #1, 2호기 | [15 empty] | 0103
스탭체인 | 현대E/L 1200형, 19t 동등이상 | unit | 210 | [9 empty] | 5745F17B646AA740512B330524D3B8CD7DC61AC8 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035745F17B646AA740512B330524D3B8CD7DC61AC8 | 11
스탭체인 철거 및 설치 | 초급기술자, 기계설비 | 인 | 16 | [9 empty] | 509CC174B3EA1737DFA03A65D70F880E212541BE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103509CC174B3EA1737DFA03A65D70F880E212541BE | 12
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0104 작업부산물 | [15 empty] | 0104
철강설 | 철강설, 고철, 작업설부산물, 경량 | TON | 3.5 | [8 empty] | 수집상차도 | 5745F17B64F897BB62093EE5AAB3B88EAFA40C |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045745F17B64F897BB62093EE5AAB3B88EAFA40C | 13
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL

## 일위대가목록 (2)
일 위 대 가 목 록
[ 울산역 외 2개역 에스컬레이터 스탭체인 개량공사 ]
코 드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 번 호 | 비 고 | 노임계수 | 할증 | 품셈개요 | 장비일위

## 일위대가 (2)
[ 울산역 외 2개역 에스컬레이터 스탭체인 개량공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 일위대가 | 품목코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 할증적용 | 할증저장 | 할증율 | HAL1 | HAL2 | HAL3 | 자재구분 | 일위대가+자재 | 장비일위 | 설정
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
( )

## 설계도표지
2019 년도
| 공사코드 : | KR-CND-19-091
건 명 : 울산 외 2개역 에스컬레이터 스탭체인 개량공사
설 계 도
( 도면 4 매 )
한국철도공사 부산경남본부 부산건축사업소장

## 도면목록
도 면 목 록
번호 | 도 면 종 별 | 쪽 | 장 수 | 기 사
1 | 장비일람표 | 1
2 | 에스컬레이터 스탭체인 설치 위치도(울산역) | 1
3 | 에스컬레이터 스탭체인 설치 위치도(구포역) | 1
4 | 에스컬레이터 스탭체인 설치 위치도(마산역) | 1
이 하 여 백

## 내역서표지
| 2019 년도 |  | 1 1
공사코드 :KR-CND-19-091
건 명 : 울산 외 2개역 에스컬레이터 스탭체인 개량공사
내 역 서
한국철도공사 부산경남본부 부산건축사업소장

## 수량산출서
수 량 산 출 서

## 견적서표지
견 적 서

## 단가대비표
단 가 대 비 표

## 중기단가산출서
중 기 단 가 산 출 서