## 표지
[ 가락시장 외 18역 에스컬레이터 분해·정비 공사 ]
설 계 서
2020. 5.
서 울 교 통 공 사
승강기관리단

## 1. 설계설명서
1. 설계설명서
| 가. | 건 명 : | 가락시장 외 18역 에스컬레이터 분해·정비 공사
| 나. | 대 상 : | 8호선 가락시장역 외 18역 (에스컬레이터 25대)
| 다. | 목 적 : | 장기사용 중요부품의 노후 및 마모로 고장과 안전사고의
우려가 있는 승강설비를 분해·정비하여 이용고객의
안전사고 예방 및 승강설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.
| 라. | 개 요 :
- 스텝 체인 교체(스텝샤프트, 스텝체인 롤러 포함) : E/S 25대[19역(25개소)]
- 스텝 롤러 교체 : E/S 25대[19역(25개소)]
- 랜딩플레이트 교체 : E/S 8대
- 기계실 및 트러스 청소
| 마. | 납품 검수 장소 : 각 해당역 (8호선 가락시장역 외 18역)

## 2. 예정공정표
2. 예정공정표
■ 가락시장 외 18역 에스컬레이터 분해·정비 공사
공 종 | 제작 설치 기간 (140일)
| 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 6주 | 7주 | 8주 | 9주 | 10주 | 11주 | 12주 | 13주 | 14주 | 15주 | 16주 | 17주 | 18주 | 19주 | 20주
착공계 및 실시설계서검토 | bar: 제작 설치 기간 (140일) 1주
착수 및 현장실사 | bar: 제작 설치 기간 (140일) 2주
자재 조달 및 제작 | bar: 제작 설치 기간 (140일) 3주 to 제작 설치 기간 (140일) 6주
현장 설치 작업 | bar: 제작 설치 기간 (140일) 7주 to 제작 설치 기간 (140일) 16주
현장 정리 및 마감작업 | bar: 제작 설치 기간 (140일) 17주 to 제작 설치 기간 (140일) 18주
검 수 | bar: 제작 설치 기간 (140일) 19주 to 제작 설치 기간 (140일) 20주
일 수 | 제작 설치 기간 (140일) 1주: 7; 제작 설치 기간 (140일) 2주: 7; 제작 설치 기간 (140일) 3주: 28; 제작 설치 기간 (140일) 7주: 70; 제작 설치 기간 (140일) 17주: 14; 제작 설치 기간 (140일) 19주: 14
계획공정 | 제작 설치 기간 (140일) 1주: 5; 제작 설치 기간 (140일) 2주: 5; 제작 설치 기간 (140일) 3주: 15; 제작 설치 기간 (140일) 7주: 60; 제작 설치 기간 (140일) 17주: 5; 제작 설치 기간 (140일) 19주: 10
누계공정 | 제작 설치 기간 (140일) 1주: 5; 제작 설치 기간 (140일) 2주: 10; 제작 설치 기간 (140일) 3주: 25; 제작 설치 기간 (140일) 7주: 85; 제작 설치 기간 (140일) 17주: 90; 제작 설치 기간 (140일) 19주: 100

## 3. 설계예산서
3. 설 계 예 산 서
■ 가락시장역 외 18역 에스컬레이터 분해·정비 공사
| 구 분 | 금 액
공 급 가 액
부 가 가 치 세
합 계
○ 공 사 개 요
1. 스텝 체인(스텝샤프트, 스텝체인롤러 포함) 교체 공사
2. 스텝 롤러 교체 공사
3. 기계실, 트러스 청소
4. 랜딩플레이트 교체

## 4. 원가계산서
4. 원가계산서
■ 가락시장역 외 18역 에스컬레이터 분해·정비 공사
구 분 |  |  | 금 액 | 산 출 내 역 | 구 성 비 | 비 고
공 사 원 가 | 재료비 | 직접재료비
[ 소 계 ]
| 노무비 | 직접노무비
간접노무비
[ 소 계 ]
| 경비 | 산출경비
기타경비
산재보험료
고용보험료
|  | 건강보험료 | 2173330
|  | 연금보험료 | 2932530
|  | 노인장기요양보험료 | 222766
|  | 퇴직공제부금비 | 1498848
|  | 산업안전보건관리비 | 18775239
환경보전관리비
[ 소 계 ]
[합 계]
일반관리비
이윤
폐기물처리비(수집, 운반비)
폐기물처리비(반입수수료)
고재비
[공급가액]
[부가세]
[총공사비]

## 5. 집계표
5. 집계표
■ 가락시장 외 18역 에스컬레이터 분해·정비 공사
공 종 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액
1. 가락시장역
가. E/S 8호기 | 0 | 식 | 1
2. 천호역
가. E/S 1호기 | 0 | 식 | 1
나. E/S 2호기 | 0 | 식 | 1
다. E/S 9호기 | 0 | 식 | 1
3. 몽촌토성역
가. E/S 5호기 | 0 | 식 | 1
4. 을지로4가역
가. E/S 8호기 | 0 | 식 | 1
5. 영등포구청역
가. E/S 11호기 | 0 | 식 | 1
나. E/S 12호기 | 0 | 식 | 1
6. 신정역
가. E/S 7호기 | 0 | 식 | 1
나. E/S 8호기 | 0 | 식 | 1
7. 사가정역
가. E/S 6호기 | 0 | 식 | 1
8. 마들역
가. E/S 2호기 | 0 | 식 | 1
9. 노원역
가. E/S 14호기 | 0 | 식 | 1
10. 먹골역
가. E/S 1호기 | 0 | 식 | 1
나. E/S 2호기 | 0 | 식 | 1
11. 동묘역
가. E/S 1호기 | 0 | 식 | 1
나. E/S 2호기 | 0 | 식 | 1
12. 대흥역
가. E/S 2호기 | 0 | 식 | 1
13. 광흥창역
가. E/S 2호기 | 0 | 식 | 1
14. 상수역
가. E/S 3호기 | 0 | 식 | 1
15. 반포역
가. E/S 3호기 | 0 | 식 | 1
16. 이수역
가. E/S 7호기 | 0 | 식 | 1
17. 가산디지털역
가. E/S 10호기 | 0 | 식 | 1
18. 남구로역
가. E/S 8호기 | 0 | 식 | 1
19. 철산역
가. E/S 1호기 | 0 | 식 | 1
[ 합 계 ]

## 6. 내역서
6. 내역서
■ 가락시장 외 18역 에스컬레이터 분해·정비 공사
|  | 공 종 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비 고
[6 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
|  | 1. 가락시장역 | 주간작업
가. E/S 8호기
주간 | 가락시장 E/S #8 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) | WBT, 15ton, 1200형 | unit | 110
주간 | 가락시장 E/S #8 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) 교체 |  | unit | 110
주간 | 가락시장 E/S #8 | 스텝롤러 교체 | 스텝 1장당 2개 | 장 | 110
주간 | 가락시장 E/S #8 | 승강로청소(스텝청소 포함) |  | m | 8.9
주간 | 가락시장 E/S #8 | 보호막 | PVC천막지,#420(0.5*48") | m | 18.33
소 계
|  | 2. 천호역 | 주간작업
가. E/S 1호기
주간 | 천호 E/S #1 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) | LPT, 18ton, 1200형 | unit | 78
주간 | 천호 E/S #1 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) 교체 |  | unit | 78
주간 | 천호 E/S #1 | 스텝롤러 교체 | 스텝 1장당 2개 | 장 | 78
주간 | 천호 E/S #1 | 승강로청소(스텝청소 포함) |  | m | 5.7
주간 | 천호 E/S #1 | 보호막 | PVC천막지,#420(0.5*48") | m | 13
소 계
나. E/S 2호기
주간 | 천호 E/S #2 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) | LPT, 18ton, 1200형 | unit | 78
주간 | 천호 E/S #2 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) 교체 |  | unit | 78
주간 | 천호 E/S #2 | 스텝롤러 교체 | 스텝 1장당 2개 | 장 | 78
주간 | 천호 E/S #2 | 승강로청소(스텝청소 포함) |  | m | 5.7
주간 | 천호 E/S #2 | 보호막 | PVC천막지,#420(0.5*48") | m | 13
소 계
다. E/S 9호기
주간 | 천호 E/S #9 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) | HABB, 19ton, 1200형 | unit | 102
주간 | 천호 E/S #9 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) 교체 |  | unit | 102
주간 | 천호 E/S #9 | 스텝롤러 교체 | 스텝 1장당 2개 | 장 | 102
주간 | 천호 E/S #9 | 승강로청소(스텝청소 포함) |  | m | 8.2
주간 | 천호 E/S #9 | 보호막 | PVC천막지,#420(0.5*48") | m | 17
주간 | 천호 E/S #9 | 랜딩플레이트(STS, 알루미늄) | 1200형 | m | 1.37
주간 | 천호 E/S #9 | 기계실, 플레이트 취부 및 철거(랜딩) |  | 개 | 3
소 계
|  | 3. 몽촌토성역 | 주간작업
가. E/S 5호기
주간 | 몽촌토성 E/S #5 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) | TAP, 22ton, 1200형 | unit | 85
주간 | 몽촌토성 E/S #5 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) 교체 |  | unit | 85
주간 | 몽촌토성 E/S #5 | 스텝롤러 교체 | 스텝 1장당 2개 | 장 | 85
주간 | 몽촌토성 E/S #5 | 승강로청소(스텝청소 포함) |  | m | 6.3
주간 | 몽촌토성 E/S #5 | 보호막 | PVC천막지,#420(0.5*48") | m | 14.16
주간 | 몽촌토성 E/S #5 | 랜딩플레이트(STS, 알루미늄) | 1200형 | m | 2.48
주간 | 몽촌토성 E/S #5 | 기계실, 플레이트 취부 및 철거(랜딩) |  | 개 | 6
소 계
|  | 4. 을지로4가역 | 주간작업
가. E/S 8호기
주간 | 을지로4가 E/S #8 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) | JEH10, 22ton, 1200형 | unit | 74
주간 | 을지로4가 E/S #8 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) 교체 |  | unit | 74
주간 | 을지로4가 E/S #8 | 스텝롤러 교체 | 스텝 1장당 2개 | 장 | 74
주간 | 을지로4가 E/S #8 | 승강로청소(스텝청소 포함) |  | m | 4
주간 | 을지로4가 E/S #8 | 보호막 | PVC천막지,#420(0.5*48") | m | 12.33
소 계
|  | 5. 영등포구청역 | 주간작업
가. E/S 11호기
주간 | 영등포구청 E/S #11 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) | JEH10, 22ton, 800형 | unit | 130
주간 | 영등포구청 E/S #11 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) 교체 |  | unit | 130
주간 | 영등포구청 E/S #11 | 스텝롤러 교체 | 스텝 1장당 2개 | 장 | 130
주간 | 영등포구청 E/S #11 | 승강로청소(스텝청소 포함) |  | m | 10
주간 | 영등포구청 E/S #11 | 보호막 | PVC천막지,#420(0.5*48") | m | 21.66
주간 | 영등포구청 E/S #11 | 랜딩플레이트(STS, 알루미늄) | 800형 | m | 3.04
주간 | 영등포구청 E/S #11 | 기계실, 플레이트 취부 및 철거(랜딩) |  | 개 | 5
소 계
나. E/S 12호기
주간 | 영등포구청 E/S #12 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) | JEH10, 22ton, 800형 | unit | 130
주간 | 영등포구청 E/S #12 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) 교체 |  | unit | 130
주간 | 영등포구청 E/S #12 | 스텝롤러 교체 | 스텝 1장당 2개 | 장 | 130
주간 | 영등포구청 E/S #12 | 승강로청소(스텝청소 포함) |  | m | 10
주간 | 영등포구청 E/S #12 | 보호막 | PVC천막지,#420(0.5*48") | m | 21.66
주간 | 영등포구청 E/S #12 | 랜딩플레이트(STS, 알루미늄) | 800형 | m | 3.04
주간 | 영등포구청 E/S #12 | 기계실, 플레이트 취부 및 철거(랜딩) |  | 개 | 5
소 계
|  | 6. 신정역 | 야간작업
가. E/S 7호기
야간 | 신정 E/S #7 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) | 9300AE, 19ton, 800형 | unit | 80
야간 | 신정 E/S #7 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) 교체 |  | unit | 80
야간 | 신정 E/S #7 | 스텝롤러 교체 | 스텝 1장당 2개 | 장 | 80
야간 | 신정 E/S #7 | 승강로청소(스텝청소 포함) |  | m | 5.9
야간 | 신정 E/S #7 | 보호막 | PVC천막지,#420(0.5*48") | m | 13.33
소 계
나. E/S 8호기
야간 | 신정 E/S #8 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) | 9300AE, 19ton, 800형 | unit | 80
야간 | 신정 E/S #8 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) 교체 |  | unit | 80
야간 | 신정 E/S #8 | 스텝롤러 교체 | 스텝 1장당 2개 | 장 | 80
야간 | 신정 E/S #8 | 승강로청소(스텝청소 포함) |  | m | 5.9
야간 | 신정 E/S #8 | 보호막 | PVC천막지,#420(0.5*48") | m | 13.33
소 계
|  | 7. 사가정역 | 주간작업
가. E/S 6호기
주간 | 사가정 E/S #6 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) | FEH303, 22ton, 800형 | unit | 113
주간 | 사가정 E/S #6 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) 교체 |  | unit | 113
주간 | 사가정 E/S #6 | 스텝롤러 교체 | 스텝 1장당 2개 | 장 | 113
주간 | 사가정 E/S #6 | 승강로청소(스텝청소 포함) |  | m | 8
주간 | 사가정 E/S #6 | 보호막 | PVC천막지,#420(0.5*48") | m | 18.83
소 계
|  | 8. 마들역 | 주간작업
가. E/S 2호기
주간 | 마들 E/S #2 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) | 1200SG, 15ton, 1200형 | unit | 79
주간 | 마들 E/S #2 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) 교체 |  | unit | 79
주간 | 마들 E/S #2 | 스텝롤러 교체 | 스텝 1장당 2개 | 장 | 79
주간 | 마들 E/S #2 | 승강로청소(스텝청소 포함) |  | m | 5.4
주간 | 마들 E/S #2 | 보호막 | PVC천막지,#420(0.5*48") | m | 13.16
소 계
|  | 9. 노원역 | 주간작업
가. E/S 14호기
주간 | 노원 E/S #14 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) | JEH10, 22ton, 1200형 | unit | 137
주간 | 노원 E/S #14 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) 교체 |  | unit | 137
주간 | 노원 E/S #14 | 스텝롤러 교체 | 스텝 1장당 2개 | 장 | 137
주간 | 노원 E/S #14 | 승강로청소(스텝청소 포함) |  | m | 11.1
주간 | 노원 E/S #14 | 보호막 | PVC천막지,#420(0.5*48") | m | 22.83
소 계
|  | 10. 먹골역 | 주간작업
가. E/S 1호기
주간 | 먹골 E/S #1 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) | WBB, 15ton, 1200형 | unit | 85
주간 | 먹골 E/S #1 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) 교체 |  | unit | 85
주간 | 먹골 E/S #1 | 스텝롤러 교체 | 스텝 1장당 2개 | 장 | 85
주간 | 먹골 E/S #1 | 승강로청소(스텝청소 포함) |  | m | 5.9
주간 | 먹골 E/S #1 | 보호막 | PVC천막지,#420(0.5*48") | m | 14.16
소 계
나. E/S 2호기
주간 | 먹골 E/S #2 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) | WBB, 15ton, 1200형 | unit | 85
주간 | 먹골 E/S #2 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) 교체 |  | unit | 85
주간 | 먹골 E/S #2 | 스텝롤러 교체 | 스텝 1장당 2개 | 장 | 85
주간 | 먹골 E/S #2 | 승강로청소(스텝청소 포함) |  | m | 5.9
주간 | 먹골 E/S #2 | 보호막 | PVC천막지,#420(0.5*48") | m | 14.16
소 계
|  | 11. 동묘역 | 야간작업
가. E/S 1호기
야간 | 동묘 E/S #1 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) | WBB, 15ton, 1200형 | unit | 77
야간 | 동묘 E/S #1 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) 교체 |  | unit | 77
야간 | 동묘 E/S #1 | 스텝롤러 교체 | 스텝 1장당 2개 | 장 | 77
야간 | 동묘 E/S #1 | 승강로청소(스텝청소 포함) |  | m | 5.1
야간 | 동묘 E/S #1 | 보호막 | PVC천막지,#420(0.5*48") | m | 12.83
야간 | 동묘 E/S #1 | 랜딩플레이트(STS, 알루미늄) | 1200형 | m | 2.62
야간 | 동묘 E/S #1 | 기계실, 플레이트 취부 및 철거(랜딩) |  | 개 | 6
소 계
나. E/S 2호기
야간 | 동묘 E/S #2 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) | WBB, 15ton, 1200형 | unit | 77
야간 | 동묘 E/S #2 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) 교체 |  | unit | 77
야간 | 동묘 E/S #2 | 스텝롤러 교체 | 스텝 1장당 2개 | 장 | 77
야간 | 동묘 E/S #2 | 승강로청소(스텝청소 포함) |  | m | 5.1
야간 | 동묘 E/S #2 | 보호막 | PVC천막지,#420(0.5*48") | m | 12.83
야간 | 동묘 E/S #2 | 랜딩플레이트(STS, 알루미늄) | 1200형 | m | 2.62
야간 | 동묘 E/S #2 | 기계실, 플레이트 취부 및 철거(랜딩) |  | 개 | 6
소 계
|  | 12. 대흥역 | 주간작업
가. E/S 2호기
주간 | 대흥 E/S #2 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) | LPT, 18ton, 1200형 | unit | 68
주간 | 대흥 E/S #2 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) 교체 |  | unit | 68
주간 | 대흥 E/S #2 | 스텝롤러 교체 | 스텝 1장당 2개 | 장 | 68
주간 | 대흥 E/S #2 | 승강로청소(스텝청소 포함) |  | m | 6
주간 | 대흥 E/S #2 | 보호막 | PVC천막지,#420(0.5*48") | m | 11.33
소 계
|  | 13. 광흥창역 | 주간작업
가. E/S 2호기
주간 | 광흥창 E/S #2 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) | LPT, 18ton, 1200형 | unit | 76
주간 | 광흥창 E/S #2 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) 교체 |  | unit | 76
주간 | 광흥창 E/S #2 | 스텝롤러 교체 | 스텝 1장당 2개 | 장 | 76
주간 | 광흥창 E/S #2 | 승강로청소(스텝청소 포함) |  | m | 5.6
주간 | 광흥창 E/S #2 | 보호막 | PVC천막지,#420(0.5*48") | m | 12.66
소 계
|  | 14. 상수역 | 주간작업
가. E/S 3호기
주간 | 상수 E/S #3 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) | LPT, 18ton, 1200형 | unit | 73
주간 | 상수 E/S #3 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) 교체 |  | unit | 73
주간 | 상수 E/S #3 | 스텝롤러 교체 | 스텝 1장당 2개 | 장 | 73
주간 | 상수 E/S #3 | 승강로청소(스텝청소 포함) |  | m | 6
주간 | 상수 E/S #3 | 보호막 | PVC천막지,#420(0.5*48") | m | 12.16
소 계
|  | 15. 반포역 | 주간작업
가. E/S 3호기
주간 | 반포 E/S #3 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) | HABB, 28ton, 1200형 | unit | 109
주간 | 반포 E/S #3 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) 교체 |  | unit | 109
주간 | 반포 E/S #3 | 스텝롤러 교체 | 스텝 1장당 2개 | 장 | 109
주간 | 반포 E/S #3 | 승강로청소(스텝청소 포함) |  | m | 8.3
주간 | 반포 E/S #3 | 보호막 | PVC천막지,#420(0.5*48") | m | 18.16
소 계
|  | 16. 이수역 | 야간작업
가. E/S 7호기
야간 | 이수 E/S #7 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) | HABB, 28ton, 1200형 | unit | 128
야간 | 이수 E/S #7 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) 교체 |  | unit | 128
야간 | 이수 E/S #7 | 스텝롤러 교체 | 스텝 1장당 2개 | 장 | 128
야간 | 이수 E/S #7 | 승강로청소(스텝청소 포함) |  | m | 9.8
야간 | 이수 E/S #7 | 보호막 | PVC천막지,#420(0.5*48") | m | 21.33
소 계
|  | 17. 가산디지털역 | 야간작업
가. E/S 10호기
야간 | 가산디지털 E/S #10 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) | TAP, 28ton, 1200형 | unit | 153
야간 | 가산디지털 E/S #10 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) 교체 |  | unit | 153
야간 | 가산디지털 E/S #10 | 스텝롤러 교체 | 스텝 1장당 2개 | 장 | 153
야간 | 가산디지털 E/S #10 | 승강로청소(스텝청소 포함) |  | m | 12.9
야간 | 가산디지털 E/S #10 | 보호막 | PVC천막지,#420(0.5*48") | m | 25.5
소 계
|  | 18. 남구로역 | 주간작업
가. E/S 8호기
주간 | 남구로 E/S #8 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) | TAP, 22ton, 1200형 | unit | 91
주간 | 남구로 E/S #8 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) 교체 |  | unit | 91
주간 | 남구로 E/S #8 | 스텝롤러 교체 | 스텝 1장당 2개 | 장 | 91
주간 | 남구로 E/S #8 | 승강로청소(스텝청소 포함) |  | m | 6.8
주간 | 남구로 E/S #8 | 보호막 | PVC천막지,#420(0.5*48") | m | 15.16
주간 | 남구로 E/S #8 | 랜딩플레이트(STS, 알루미늄) | 1200형 | m | 4.12
주간 | 남구로 E/S #8 | 기계실, 플레이트 취부 및 철거(랜딩) |  | 개 | 10
소 계
|  | 19. 철산역 | 주간작업
가. E/S 1호기
주간 | 철산 E/S #1 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) | TAP, 28ton, 800형 | unit | 140
주간 | 철산 E/S #1 | 스텝체인(샤프트, 체인롤러 포함) 교체 |  | unit | 140
주간 | 철산 E/S #1 | 스텝롤러 교체 | 스텝 1장당 2개 | 장 | 140
주간 | 철산 E/S #1 | 승강로청소(스텝청소 포함) |  | m | 11.5
주간 | 철산 E/S #1 | 보호막 | PVC천막지,#420(0.5*48") | m | 23.33
주간 | 철산 E/S #1 | 랜딩플레이트(STS, 알루미늄) | 800형 | m | 2.94
주간 | 철산 E/S #1 | 기계실, 플레이트 취부 및 철거(랜딩) |  | 개 | 7
소 계

## 14. 공사감독경비산출서 (hidden)
14. 공사감독 경비 산출서
#REF!
공사명 | 공사기간 | 적용기간 | 분야 | 지급대상 | 예정금액 | 산출근거 | 비고
#REF! | 착공일로부터 | 84일 | 기계 | 감독1인 | 100.8만원 | 1. 1일 감독자 1명 감독기준 | 예정 공정표 참조
2. 1인당 0~20회/월 적용
3. 이동시간 감안하여 4시간 이상/회 감독 업무 수행시 적용
※ 산출내역 : 2만원 x 1명 x 84일 x 60% =1,008,000원
[합 계] |  |  |  |  | 100.8만원