## 설계서용지(갑지)
설 계 서
공 사 명 : | 에스컬레이터 2개역 2대 디딤판체인 교체 공사 |  | 단위 천원
□ 개 요 |  |  | 6601 | 731-214-05 | 수선유지비 | 차량팀 | 전동차 ATC DLU 보드 수선
ㅇ 공사대상 : 월드컵경기장역 1호기, 유성온천역 1호기 |  |  | 5000 | 731-214-05 | 수선유지비 | 전기팀 | 전기설비 수선유지
ㅇ 공사내용 : 에스컬레이터 디딤판 체인 144AXLE 교체, 디딤판 롤러 288EA 교체 |  |  | 6000 | 731-214-05 | 수선유지비 | 건축팀 | 역사 건축물 수선유지
ㅇ 공사기간 : 착공일로부터 29일 이내 |  |  | 7500 | 731-214-05 | 수선유지비 | 토목보선팀 | 토목시설물 수선유지
|  |  | 10000 | 731-214-05 | 수선유지비 | 토목보선팀 | 레일 연마 공사
□ 공사비 |  | 합계 | 35101
ㅇ 총 공사금액 : | #NAME?
- 총 원 가 : | #NAME?
- 부 가 세 : | #NAME?

## 예정공정표
예 정 공 정 표
에스컬레이터 2개역 2대 디딤판체인 교체 공사
구 분 | 공 정 기 간(29일) | [10 empty] | 비 고
| 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 29
착공서류 제출 및 현장확인
디담판 체인 제작 (자재준비)
디딤판 체인 및 롤러교체, 시운전
현장정리 및 폐자재 반출

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
에스컬레이터 2개역 2대 디딤판체인 교체 공사
구 분 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
순 공 사 원 가 | 재료비 | 직접재료비
작업부산물(△)
|  | 소 계 | 0
| 노무비 | 직접노무비
간접노무비
|  | 소 계 | 0
| 경 비 | 산재보험료 |  |  | 국토교통부 고시
|  | 고용보험료 |  |  | 고용노동부 고시
|  | 건강보험료 |  |  | 1개월 미만 제외
|  | 노인장기요양보험료 |  |  | 1개월 미만 제외
|  | 연금보험료 |  |  | 1개월 미만 제외
|  | 산업안전보건관리비 | 875741 |  | 2천만원 이상 (재료비+직접노무비)
소 계
합 계
일 반 관 리 비
이 윤
총 원 가
부 가 세(10%)
총 공 사 금 액

## 내역서
설 계 내 역 서
에스컬레이터 2개역 2대 디딤판체인 교체 공사 | [10 empty] | (단위:원)
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단가 | 금액
1. 재료비
1) 디딤판 체인
디딤판 체인(아남 기종) | 1200형, AXLE(22TN) | AXLE | 144 | [6 empty] | 0
소 계 |  |  | 144 | [6 empty] | 0
2) 디딤판 롤러
디딤판 롤러(아남 기종)- 외부형 | 80mm×25mm×6204-2RS | EA | 288 | [6 empty] | 0
소 계 |  |  | 288 | [6 empty] | 0
3) 고철(폐체인)
디딤판 체인 (작업부산물(△)) |  | ㎏ | 1497 | [6 empty] | 0
소 계 |  |  | 1497 | [6 empty] | 0
재료비 계 | [9 empty] | 0
2. 노무비
디딤판 체인 및 롤러 교체 |  | 인 | [7 empty] | 0
자재 및 철거품 운반, 청소 |  | 인 | [7 empty] | 0
노무비 계 | [6 empty] | 0 |  |  | 0

## 산출수량
수 량 산 출 서
에스컬레이터 2개역 2대 디딤판체인 교체 공사
공 종 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 산 출 근 거 |  |  |  | 비 고 | 1200형, AXLE(19TN) |  |  |  | 1200형, AXLE(22TN)
1. 자재량 | [11 empty] | 합계 | 월드컵경기장 #1 | 유성온천 #1 |  | 합계
1) 디딤판 체인 |  |  | 144 | [8 empty] | 0 | 84 | 60 |  | 144
디딤판 체인(아남 기종) | 1200형, AXLE(22TN) | AXLE | 144 | 월드컵경기장 #1 | 84 | 유성온천 #1 | 60
2) 디딤판 롤러 |  |  | 288
디딤판 롤러(아남 기종)- 외부형 | 80mm×25mm×6204-2RS | EA | 288 | 144
3) 고철(폐체인) |  |  | 1497
디딤판 체인(아남 기종) | 1200형, AXLE(22TN) | ㎏ | 1497 | 144
2. 노무량
1) 디딤판 체인 및 롤러 교체 |  | 인 | [5 empty] | 주간작업 | 장당 투입인원 | 작업당 구성인원 | 수량 | 단위 | 주간 | 기준 | 인/장
(1-1) 디딤판 분해, 정비 및 설치 |  | 인 | [6 empty] | 0.008 | 2 | 144 | 장 | 1 | 2인 1조 125장 | 0.016 | 2.304
(1-2) 디딤판 롤러 교체 |  | 인 | [6 empty] | 0.008 | 2 | 144 | 장 | 1 | 2인 1조 125장 | 0.016 | 2.304
(1-3) 디딤판 체인 철거 및 설치 |  | 인 | [6 empty] | 0.0027 | 4 | 144 | 장 | 1 | 4인 1조 100AXLE | 0.0108 | 1.5552
(1-4) 주행레일 정비 및 보수 |  | 인 | [6 empty] | 0.5 | 2 | 0 | 개소 (대당2개소) | 1 | 2인 1조 2대 | 1 | 0
(1-5) 시운전 및 조정(기름 주유 등) |  | 인 | [6 empty] | 1 | 2 | 2 | 대 | 1 | 2인 1조 1대 | 2 | 4
2) 디딤판 체인 반입ㆍ반출 |  | 인 | [6 empty] | 0.008 | 2 | 144 |  | 1 | 2인 1조 125장 | 0.016 | 2.304